## Załącznik 6
Załącznik 6 Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR 2007-2009
Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźników
|  | Mu (wg ZPORR i UZPORR) | 2007 | 2008 | 2009*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Wskaźnik Produktu
Ilość wdrożonych projektów w ramach Priorytetu z zakresu: |  | 717 | 1386 | 1460 | 1698
1. Transport | szt. | 71 | 412 | 431 | 474
2. Transport publiczny | szt. | 16 | 33 | 33 | 34
3. Środowisko | szt. | 150 | 202 | 214 | 223
4. Kultura i turystyka | szt. | 60 | 143 | 147 | 153
5. Infrastruktura edukacyjna | szt. | 100 | 119 | 125 | 130
6. Infrastruktura ochrony zdrowia | szt. | 170 | 260 | 287 | 440
7. Technologie informacyjne (IT) | szt. | 150 | 217 | 223 | 244
Wskaźnik Rezultatu
1. Długość dróg | km | 199 | 46756 | 1901.435 | 2143.4
2. Udział transportu publicznego w transporcie ogółem | % | +3% | 76.8 | 76.9 | 77.1
3. Ilość oczyszczonych ścieków | hm3 | +4% | 1683.04 | 2000.37 | 2076.95
4. Ilość turystów (polskich i zagranicznych) | osoby | +5% | 16224213 | 18947160 | 19556102
5. Liczba absolwentów szkół wyższych | osoby | 15000 | 109883 | 263427 | 263661
6. Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w badaniu | lata | 1 | 6.1517 | 5.47 | 8.41
6. Ilość połączeń do Internetu | % | 20% | 41% (dział w ogółem) | 37,9% (udział w ogółem) | 37,9% (udział w ogółem)
Wskaźnik Oddziaływania
1. PKB | mld PLN | (+2 %) | 983302 | 1060.03 | 1341.881
2. Stopa bezrobocia | % | -2% | 13.8 | 9.6 | 7.1
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Wskaźnik Produktu
1. Długość nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych | km | 70 | 102.167 | 174.282 | 185.532
2. Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych | km | 129 | 1205.352 | 1727.153 | 1957.868
3. Liczba finansownych projektów poprawy transportu publicznego | szt. | 9 | 19 | 19 | 19
4. Pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej | miejsca | +6 500 | 1740 | 10640 | 11296
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział nowych dróg powstałych w wyniku wsparcia w całkowitej długości nowych dróg | % | bm | 4.4152 | 24.8513 | 39.4917
2. Udział długości dróg zmodernizowanych w całkowitej długości dróg województwa | % | bm | 2.7122 | 3.6394 | 4.0851
3. Udział pojemności nowego taboru komunikacji miejskiej w całkowitej pojemności taboru komunikacji zbiorowej | % | +0,5% | 0.30461 | 0.6051 | 0.63475
4. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha | 380 | 4915.95 | 7342.6455 | 8499.6089
Wskaźnik Oddziaływania
1. Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych | w cenach stałych - PLN | -0,2% | 389 042,44 tys. | 349872.02 | 403901.82
2. Udział pasażerów przewożonych komunikacją miejską w ogóle ludności | % | +1% | 76.8 | 17.56 | 17.53
3. Liczba wypadków drogowych na 1000 zarejestrowanych pojazdów samochodowych | szt. | -3% | 2.6 | 2.54 | 2.52
4. Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych na 1000 mieszkańców | osoby | -3% | 1.69 | 1.81 | 1.77
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
Wskaźnik Produktu
1. Długość sieci rozdzielczej wodociągów | km | 167 | 505.667 | 797.152 | 777.902
2. Długość sieci kanalizacyjnych | km | 434 | 1306.7094 | 2553.4909 | 2835.0049
3. Liczba stacji uzdatniania wody | szt. | 24 | 13 | 26 | 28
4. Liczba oczyszczalni ścieków | szt. | 18 | 27 | 50 | 70
5. Liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi | szt. | 23 | 14 | 15 | 16
6. Długość sieci ciepłowniczej | km | 141 | 7.593 | 15.653 | 18.043
7. Długość elementów zapobiegających powodziom | km | 31 | 14.02 | 53.84 | 53.84
8. Liczba elementów zapobiegających powodziom | szt. | 55 | 22 | 27 | 29
9. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii | szt. | 9 | 0 | 0 | 0
10. Liczba finansowanych projektów wsparcia zarządzania ochroną środowiska | szt. | 8 | 1 | 0 | 0
Wskaźnik Rezultatu
1. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów | osoby | + 1% | 259221 | 687294 | 693607
2. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej | osoby | + 1% | 232492 | 379909 | 462911
3. Udział nowych i zmodernizowanych wałów w całkowitej długości wałów | % | 3,7% | 0.16558 | 0.63483 | 0.63274
Wskaźnik Oddziaływania
1. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi | hm3 | +4% | 1683.04 | 2000.37 | 2076.95
2. Ilość zebranych odpadów | t | +4% | 9876586.48 | 10082576 | 10036405.01
3. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MW | +6% | 0 | 0 | 0
4. Obszar zabezpieczony przed powodzią wałami | ha | +10 000 | 1086317 | 1081202 | 1092749
5. Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią | osoby | bm | 633705 | 633705 | 737646
6. Ilość zbiorników małej retencji | szt. | 50 | 3029 | 3127 | 3330
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Wskaźnik Produktu
1. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe | m2 | 204000 | 138237.59 | 237812.9 | 273659.44
dydaktyczne | m2 | 180000 | 136409.39 | 210816.69 | 243893.24
sportowe | m2 | 24000 | 1828.2 | 26996.21 | 29766.2
2. Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych | szt. | 106 | 259 | 232 | 244
3. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 137 | 2079 | 2656 | 5304
4. Liczba wspartych zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 20 | 176 | 244 | 324
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział zakładów opieki zdrowotnej, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej | % | 0,1% | 1.0571 | 1.4266 | 1.7985
2. Udział ilościowy zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej | % | 0,5% | 13.9315 | 10.5501 | 18.0243
3. Udział szkół wyższych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie szkół wyższych | % | 2,5% | 21.0884 | 24.3304 | 22.7171
4. Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w działaniu | lata | -1 | 6.1517 | 5.47 | 8.41
Wskaźnik Oddziaływania
1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem | osoby | bm | 152225 | 374535 | 427556
2. Redukcja czasu oczekiwania na badania specjalistyczne | dni | bm | 33 | 30 | 19
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów każdego typu (kultura, turystyka) | szt. | 60 | 143 | 147 | 153
2. Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych | szt. | 12 | 14 | 67 | 74
3. Powierzchnia odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych | m2 | 80000 | 7244.25 | 407117.7 | 563563.308
4. Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych | szt. | 10 | 134 | 230 | 233
5. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku | szt. | 8 | 87 | 287 | 316
6. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku | m2 | 120000 | 165408.14 | 642657.918 | 691142.43
7. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne i turystyczne | szt. | 16 | 11 | 55 | 55
8. Liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej | szt. | 4 | 1 | 31 | 85
9. Powierzchnia terenów parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne | ha | 100 | 8.38 | 116.385 | 132.445
Wskaźnik Rezultatu
1. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych (wystaw, spektakli, itp.) w obiektach zabytkowych oraz nowych i zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej | szt. | 15 | 3318 | 6246 | 7653
2. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i związanej z aktywnymi formami wypoczynku | osoby | 60000 | 1287982 | 1990983 | 2302083
3. Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych, w tym ilość nowych miejsc pracy dla kobiet | szt. | 380 / 280 | 243 / 82 | 781 / 382 | 1027 / 491
Wskaźnik Oddziaływania
1. Liczba nowych przedsiębiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji | szt. | 60 | 1546 | 2319 | 8700
2. Dochody z turystyki i kultury | tys. PLN | +5% | 282281163 | 282281163 | 466454150.71
3. Liczba zatrudnionych w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji | osoby | bm | 162643 | 162643 | 538993
4. Liczba osób korzystających z informacji turystycznej i kulturalnej | osoby | 500000 | 319 | 5746 | 1888644
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Wskaźnik Produktu
1. Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej | szt. | 100 | 319 | 661 | 1021
2. Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu | szt. | 500 | 260 | 775 | 802
3. Liczba finansowanych projektów modernizacji/ instalacji sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych | szt. | 300 | 93 | 99 | 111
4. Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej (jednostkach publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, użytkowników transakcyjnych portali, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów | szt. | 500 | 137 | 385 | 413
5. Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) | szt. | 300 | 443 | 1093 | 1238
6. Liczba finansowanych projektów wspartych w ramach działania | szt. | 150 | 217 | 223 | 244
Wskaźnik Rezultatu
1. Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu | szt. | +30% | - | 1311 | 1713
2. Liczba gospodarstw domowych wykorzystujących Internet do kontaktu z administracją publiczną w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) | szt. | 25% | 15 (udział w ogółem) | 16 (udział w ogółem) | 18 (udział w ogółem)
3. Liczba przedsiębiorstw wykorzystujących Internet do kontaktu z administracją publiczną w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) | szt. | 50% | 64 (udział w ogółem) | 68 (udział w ogółem) | 61 (udział w ogółem)
4. Liczba publicznych punktów dostępu do Internetu na 1000 mieszkańców | szt. | 0,01 | 0.01162 | 0.028676 | 0.032463
5. Procent zamówień publicznych realizowanych on-line na poziomie administracji regionalnej | % | bm | - | 0.09 | 0.09
Wskaźnik Oddziaływania
1. Liczba gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu | szt. | 10% | 3,7 mln | 4778662.893 | 4778662.893
2. Liczba w pełni dostępnych usług publicznych dostępnych on-line | szt. | 5% | - | 37 | 129
Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów | szt. | 7 | 14 | 14 | 14
2. Długość nowych linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach | km | 23 | 12.8 | 34.45 | 18.78
3. Liczba węzłów integracyjnych komunikacji zbiorowej w aglomeracjach | szt. | 7 | 0 | 0 | 1
4. Pojemność taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracjach | miejsca | 10000 | 0 | 35351 | 35351
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział nowych linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach w długości czynnych tras autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjacjach | % | bm | 3.3438 | 1.5744 | 0.75766
2. Udział pojemności nowego taboru komunikacyjnego w aglomeracjach w całkowitej pojemności taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracji | % | bm | 0 | 24.9873 | 25.337
Wskaźnik Oddziaływania
1. Udział pasażerów korzystających z transportu zbiorowego w aglomeracjach do ogółu ludności aglomeracji | % | +4% | 76.8 | 76.9 | 77.1
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Wskaźnik Produktu
1. Ilość osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu: | os. | 466112 | 547840 | 1006355 | 1134057
mężczyźni | % | 50 | 39.9319 | 39.9033 | 39.2357
kobiety | % | 50 | 60.0663 | 60.0967 | 60.7641
młode osoby (16-25 lat): | % | bm | 66.1127 | 61.3785 | 62.796
mężczyźni | % | bm | 41.5012 | 40.6114 | 40.2099
kobiety | % | bm | 58.4988 | 59.3886 | 59.7901
2. Ilość projektów wdrożonych (rozpoczętych) w ramach Priorytetu (do monitorowania również projekty kontynuowane i zakończone) | szt. | 4848 | 4329 | 4349 | 4539
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu, które znalazły nowe zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie | % | 12 | 12.29 | 12 | 12
mężczyźni | % | 50 | 43.66 | 43 | 43
kobiety | % | 50 | 56.34 | 57 | 57
poza rolnictwem | % | 12 | 13.6 | 12 | 12
poza restrukturyzowanymi gałęziami przemysłu | % | 18 | 18.23 | 18 | 18
poza lub w ramach tego samego przedsiębiorstwa (wyłączając pracujących w restrukturyzowanych gałęziach przemysłu) | % | 12 | 10.91 | 11 | 11
2. Udział studentów/uczniów, którzy ukończyli rok akademicki/szkolny wśród wszystkich biorących udział w projekcie | % | 90 | 91.6029 | 91.4172 | 90.7815
mężczyźni | % | bm | 44.126 | 42.0482 | 40.6085
kobiety | % | bm | 55.874 | 57.9518 | 59.3915
Wskaźnik Oddziaływania
1. Zatrudnienie wg sektorów gospodarki | % | 44.7 | 46.5 | 48.6 | 50.4
rolnictwo | % | 17.2 | 15.8 | 14.7 | 14
przemysł | % | 31 | 30 | 30.7 | 31.9
usługi | % | 51.8 | 54.2 | 54.5 | 54.1
2. Udział młodych osób (w wieku 22 lat), które ukończyły co najmniej szkołę średnią | % | bm | 91.7 | 91.6 | 91.3
mężczyźni | % | bm | 89.6 | 89.7 | 89.3
kobiety | % | bm | 93.8 | 93.4 | 93.3
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) | szt. | 944 | 201 | 222 | 224
2. Liczba osób korzystających z praktyki dla uczniów i studentów | osoby | 6160 | 442 | 1164 | 1692
mężczyźni | % | 50 | 31.6742 | 42.0103 | 29.3735
kobiety | % | 50 | 68.3258 | 57.9897 | 70.6265
3. Liczba finansowanych projektów dot. analiz/ekspertyz | szt. | 400 | 87 | 89 | 96
4. Liczba osób korzystających z doradztwa dla osób dorosłych | osoby | 71552 | 16866 | 32943 | 35969
mężczyźni | % | 50 | 37.5667 | 41.8936 | 40.6934
kobiety | % | 50 | 62.4333 | 58.1064 | 59.3066
pracujący | % | 80 | 83.4104 | 86.7195 | 85.2873
studenci | % | 20 | 16.5896 | 13.062 | 14.5125
5. Liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych | osoby | 43744 | 134956 | 252174 | 270765
mężczyźni | % | 50 | 34.7876 | 35.0179 | 34.7999
kobiety | % | 50 | 65.2124 | 64.9821 | 65.2001
rolnicy i domownicy | % | 25 | 4.2681 | 8.9882 | 5.2994
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział osób, które ukończyły szkolenie w ogólnej liczbie szkolonych osób dorosłych | % | 90 | 93.28 | 93.5322 | 92.6235
mężczyźni | % | 50 | 35.1196 | 35.59 | 34.665
kobiety | % | 50 | 64.8804 | 64.41 | 65.335
rolnicy i domownicy | % | 75 | 99.3056 | 98.5705 | 97.3378
Wskaźnik Oddziaływania
1. Udział osób dorosłych, które znalazły nowe zatrudnienie 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie osób dorosłych uczestniczących w projektach | % | 12 | 10.91 | 11 | 11
mężczyźni | % | 50 | 40.82 | 41 | 41
kobiety | % | 50 | 59.18 | 59 | 59
rolnicy i domownicy | % | 30 (z 12%) | 22.19 | 14 | 14
2. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym (% w populacji w wieku 25-64 lata) | % | 5% | 4.7 | 5.1 | 4.7
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów stypendialnych | szt. | 96 | 1814 | 1820 | 1891
dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich | szt. | 64 | 1188 | 1192 | 1244
dla studentów pochodzących z terenów wiejskich | szt. | 16 | 600 | 608 | 626
2. Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych | osoby | 200000 | 359462 | 609882 | 703204
mężczyźni | % | 45 | 41.4152 | 40.4354 | 40.068
kobiety | % | 55 | 58.5848 | 59.5646 | 59.932
dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich | osoby | 150000 | 294236 | 504752 | 574322
dla studentów pochodzących z terenów wiejskich | osoby | 25000 | 32305 | 70454 | 70175
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia w danym roku akademickim | % | 95 | 90.2202 | 86.8709 | 87.0433
mężczyźni | % | 45 | 38.7948 | 34.8455 | 33.4595
kobiety | % | 55 | 61.2052 | 65.1545 | 66.5405
w kategorii studentów pochodzących z obszarów wiejskich | % | 95 | 84.959 | 69.8494 | 56.0267
2. Udział osób, które rozpoczęły naukę w kolejnej klasie spośród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy otrzymali stypendium w danym roku szkolnym | % | 90 | 92.309 | 92.2584 | 91.531
w kategorii uczniów pochodzących z obszarów wiejskich | % | 90 | 97.377 | 97.3019 | 96.8194
mężczyźni | % | 45 | 43.7777 | 43.3031 | 41.9716
kobiety | % | 55 | 56.2223 | 56.6969 | 58.0284
Wskaźnik Oddziaływania
1. Udział osób, które kontynuują naukę w szkole wyższej wśród ogółu osób, które otrzymywały stypendium w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej | % | 70 | 69.47 | 69 | 69
mężczyźni | % | 45 | 38.4 | 37 | 37
kobiety | % | 55 | 61.6 | 63 | 63
w kategorii pochodzących z obszarów wiejskich | % | 60 | 90.91 | 90 | 90
2. Udział populacji w wieku 25-34 lat, która osiągnęła wyższe wykształcenie | % | 17 | 30.9 | 30 | 32.1
mężczyźni | % | 45 | 25 | 24.2 | 25.6
kobiety | % | 55 | 36.8 | 35.9 | 38.6
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) | szt. | 488 | 205 | 227 | 228
2. Liczba finansowanych projektów informacji zawodowej | szt. | 112 | 0 | 7 | 7
3. Liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez indywidualnych planów działań) | szt. | 264 | 7 | 13 | 13
4. Liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań | szt. | 168 | 6 | 11 | 11
5. Liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy | szt. | 408 | 1 | 8 | 8
6. Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących | osoby | 14792 | 21756 | 48652 | 50322
mężczyźni | % | 50 | 52.4867 | 51.7204 | 49.5549
kobiety | % | 50 | 47.5133 | 48.2796 | 50.4451
7. Liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy | osoby | 14616 | 263 | 1278 | 1385
mężczyźni | % | 50 | 41.0646 | 48.748 | 48.231
kobiety | % | 50 | 58.9354 | 51.252 | 51.769
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy przekwalifikowujące w ogólnej liczbie korzystających z projektów | % | 75 | 95.1554 | 89.3982 | 90.9761
mężczyźni | % | 50 | 54.6227 | 48.9999 | 49.3502
kobiety | % | 50 | 45.3773 | 51.0001 | 50.6498
Wskaźnik Oddziaływania
1. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza rolnictwem 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie uczestników szkoleń | % | 12 | 13.6 | 12 | 12
mężczyźni | % | 50 | 60.23 | 54 | 54
kobiety | % | 50 | 39.77 | 46 | 46
2. Liczba miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich obsadzonych przez osoby przekwalifikowane w ramach projektów | szt. | 8000 | 441 | 107 | 107
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) | szt. | 488 | 170 | 174 | 181
2. Liczba finansowanych projektów informacji zawodowej | szt. | 112 | 2 | 0 | 0
3. Liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez indywidualnych planów działań) | szt. | 264 | 3 | 0 | 0
4. Liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań | szt. | 168 | 0 | 0 | 0
5. Liczba finansowanych projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących | szt. | 408 | 105 | 122 | 125
6. Liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy | szt. | 152 | 6 | 2 | 2
7. Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących | osoby | 14792 | 12144 | 42986 | 49914
mężczyźni | % | 50 | 30.2289 | 37.1889 | 31.2277
kobiety | % | 50 | 69.7711 | 62.8111 | 68.7723
8. Liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy | osoby | 14616 | 5 | 567 | 662
mężczyźni | % | 50 | 60 | 56.9665 | 55.287
kobiety | % | 50 | 40 | 43.0335 | 44.713
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy w ogólnej liczbie korzystających z projektów | % | 85 | 91.7984 | 95.8731 | 95.6525
mężczyźni | % | 50 | 25.915 | 31.2822 | 31.6542
kobiety | % | 50 | 74.085 | 68.7178 | 68.3458
Wskaźnik Oddziaływania
1. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza przemysłami/ sektorami/ przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie biorących udział w projektach | % | 18 | 18.23 | 18 | 18
mężczyźni | % | 50 | 40 | 43 | 43
kobiety | % | 50 | 60 | 57 | 57
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów doradczych i szkoleniowych | szt. | 200 | 368 | 377 | 378
2. Liczba osób korzystających z doradztwa | osoby | 25000 | 1980 | 14949 | 15897
mężczyźni | % | 65 | 59.5455 | 57.6293 | 57.0988
kobiety | % | 35 | 40.4545 | 42.3707 | 42.9012
młodzież do 25 lat | % | 20 | 23.4343 | 28.149 | 28.0116
3. Liczba osób korzystających ze szkoleń | osoby | 15000 | 2429 | 16640 | 18147
mężczyźni | % | 65 | 60.6011 | 57.7764 | 57.0948
kobiety | % | 35 | 39.3989 | 42.2236 | 42.9052
młodzież do 25 lat | % | 20 | 24.3722 | 30.9555 | 31.1401
4. Liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub jednorazowych dotacji | osoby | 4000 | 1242 | - | -
mężczyźni | % | 65 | 62.0773 | - | -
kobiety | % | 35 | 37.9227 | - | -
młodzież do 25 lat | % | 15 | 17.0692 | - | -
4. liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego | osoby | 4000 | - | 6754 | 7258
mężczyźni | % | 65 | - | 58.0249 | 57.261
kobiety | % | 35 | - | 41.9751 | 42.739
młodzież do 25 lat | % | 15 | - | 22.2683 | 22.3891
5. liczba osób korzystających z jednorazowych dotacji | osoby | 4000 | - | 6573 | 7182
mężczyźni | % | 65 | - | 58.5121 | 57.6023
kobiety | % | 35 | - | 39.4797 | 42.3977
młodzież do 25 lat | % | 15 | - | 22.7293 | 22.7513
Wskaźnik Rezultatu
1. Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektów | szt. | 4000 | 1239 | 8572 | 9323
utworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa | % | 50 | 5.3269 | 9.1111 | 8.656
utworzonych przez osoby odchodzące z przemysłów restrukturyzowanych (zagrożone utratą zatrudnienia) | % | 40 | 6.134 | 7.0695 | 7.0471
prowadzonych przez kobiety | % | 20 | 36.481 | 38.1358 | 38.9038
prowadzonych przez młodzież do 25 lat | % | 15 | 18.1598 | 23.0985 | 23.0291
Wskaźnik Oddziaływania
1. Udział nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, które działają na rynku 18 miesięcy po ich utworzeniu w liczbie mikroprzedsiębirstw nowo utworzonych w projektach ogółem | % | 75 | 69.18 | 68 | 68
2. Ilość miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach stworzonych lub utrzymanych 18 miesięcy po ich utworzeniu | szt. | 6000 | 398 | 842 | 842
Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów tworzenia i dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych | szt. | 16 | 46 | 46 | 32
2. Liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym | szt. | 64 | 228 | 222 | 276
3. Liczba finansowanych projektów grantów stażowych | szt. | 48 | 42 | 41 | 43
4. Liczba finansowanych projektów stypendialnych dla doktorantów | szt. | 48 | 55 | 55 | 61
5. Liczba osób korzystających ze staży | osoby | 1600 | 510 | 1528 | 1601
mężczyźni | % | 50 | 52.3529 | 54.0576 | 53.2167
kobiety | % | 50 | 47.6471 | 45.9424 | 46.7833
6. Liczba osób otrzymujących stypendia | osoby | 800 | 722 | 1610 | 4481
mężczyźni | % | 50 | 48.615 | 49.0683 | 48.4267
kobiety | % | 50 | 51 | 50.9317 | 51.5733
Wskaźnik Rezultatu
1. Liczba podmiotów gospodarczych, które podpisały porozumienie o współpracy ze szkołami wyższymi oraz jednostkami naukowymi i innymi wspierającymi rozwój innowacyjny regionu w wyniku realizacji projektów | szt. | 800 | 645 | 1005 | 1144
2. Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w realizacji RSI, zatrudniających do 250 osób | szt. | 650 | 3062 | 7576 | 7664
Wskaźnik Oddziaływania
1. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach | % | 50 | 33.4286 | 42.0281 | 58
Priorytet III Rozwój lokalny
Wskaźnik Produktu
Ilość wdrożonych projektów w ramach Priorytetu z zakresu: |  | 10724 | 5094 | 5155 | 5262
1. Transport | szt. | 100 | 768 | 795 | 820
2. Środowisko | szt. | 200 | 755 | 800 | 840
3. Kultura i turystyka | szt. | 240 | 192 | 189 | 191
4. Infrastruktura edukacyjna | szt. | 90 | 190 | 261 | 301
5. Infrastruktura ochrony zdrowia | szt. | 60 | 285 | 293 | 299
6. Mikroprzedsiębiorstwa | szt. | 10000 | 2722 | 2612 | 2596
7. Modernizacja terenu | szt. | 34 | 182 | 205 | 215
Wskaźnik Rezultatu
1.Długość dróg | km | +430 | 190372 | 2075.9967 | 2142.7702
2. Ilość oczyszczonych ścieków | hm3 | +2,5% | 1549.14 | 1590.2 | 1543.43
3. Ilość turystów (polskich i zagranicznych) | osoby | +3% | 11181216 | 12529996 | 12698308
4. Zmiana w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji | % | -8% | 167952.744 | 825414.18 | 844741.85
5. Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych | osoby | - 1,9% | 49427 | 53156 | 206909
6. Liczba osób zatrudnionych we wspartych mikroprzedsiębiorstwach | osoby | + 8% | 4940 | 6259 | 6758
7. Powierzchnia zmodernizowanych terenów | ha | 2700 | 2774.8856 | 43324.2782 | 2352.9982
Wskaźnik Oddziaływania
1. PKB | mld PLN | +1% | 983302 | 1060.03 | 1341.881
2. Stopa bezrobocia | % | -4% | 13.8 | 9.6 | 7.1
Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Wskaźnik Produktu
1. Długość dróg powiatowych i gminnych | km | 215 | 1543.7545 | 1694.335 | 1733.0315
2. Długość sieci rozdzielczej wodociągów | km | 218 | 1825.302 | 2191.515 | 2698.548
3. Długość sieci kanalizacyjnych | km | 325 | 1561.8075 | 1892.2577 | 2045.0275
4. Długość sieci ciepłowniczej | km | bm | 3.33 | 3.33 | 3.33
5. Liczba stacji uzdatniania wody | szt. | 62 | 46 | 85 | 89
6. Liczba oczyszczalni ścieków | szt. | 50 | 50 | 68 | 70
7. Liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi | szt. | 85 | 27 | 31 | 13
8. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii | szt. | 68 | 0 | 0 | 0
9. Liczba finansowanych projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje | szt. | 17 | 10 | 10 | 10
10. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) | szt. | 40 | 74 | 71 | 73
11. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej | szt. | 40 | 52 | 52 | 51
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział wspartych dróg w całkowitej długości dróg powiatowych i gminnych | % | bm | 0.92857 | 1.0037 | 1.0156
2. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów | osoby | +0,5% | 191311 | 1434157 | 309418
3. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej | osoby | +1,5% | 74319 | 105206 | 120179
4. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku relizacji projektów | ha | 135 | 14052.2073 | 16447.0163 | 17675.93
Wskaźnik Oddziaływania
1. Wielkość migracji | (saldo) | +2% | 20302 | 30408 | 26403
2. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) | osoby | +75000 | 2917294 | 3176921 | 3297459
3. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych | hm3 | +2,5% | 275.82 | 292.51 | 281.217
4. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MW | +5,5% | 0 | - | -
Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
Wskaźnik Produktu
1. Długość dróg powiatowych i gminnych | km | 215 | 262.045 | 332.419 | 350.269
2. Długość sieci rozdzielczej wodociągów | km | 218 | 498.758 | 568.042 | 664.972
3. Długość sieci kanalizacyjnych | km | 325 | 335.336 | 515.906 | 536.258
4. Długość sieci ciepłowniczej | km | bm | 2.715 | 3.644 | 3.644
5. Liczba stacji uzdatniania wody | szt. | 62 | 23 | 26 | 27
6. Liczba oczyszczalni ścieków | szt. | 50 | 13 | 21 | 21
7. Liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi | szt. | 85 | 8 | 8 | 8
8. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii | szt. | 68 | 3 | 3 | 3
9. Liczba finansowanych projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje | szt. | 17 | 8 | 8 | 8
10. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) | szt. | 40 | 44 | 44 | 45
11. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej | szt. | 40 | 22 | 22 | 22
Wskaźnik Rezultatu
1.Udział wspartych dróg w całkowitej długości dróg powiatowych i gminnych | % | bm | 0.12557 | 0.77081 | 0.16349
2. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów | osoby | + 0,5% | 46575 | 53495 | 64802
3. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej | osoby | + 1,5% | 68756 | 73192 | 77349
4. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha | 135 | 3142.42 | 3416.14 | 3493.81
Wskaźnik Oddziaływania
1. Wielkość migracji | (saldo) | +2% | -41712 | -27195 | -19411
2. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) | osoby | +75 000 | 11181216 | 12529996 | 12698308
3. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych | hm3 | +2,5% | 1549.14 | 1590.2 | 1543.43
4. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MW | +5,5% | 357.84 | 1.08 | 1.08
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Wskaźnik Produktu
1. Długość dróg powiatowych i gminnych | km | bm | 34.134 | 49.2427 | 59.4697
2. Powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach | m2 | +50000 | 7282.06 | 16375.33 | 19900.92
3. Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych | m2 | +15000 | 19080 | 38076.21 | 38076.21
4. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) | szt. | 40 | 55 | 59 | 63
5. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej | szt. | 40 | 26 | 27 | 31
6. Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym | ha | 200 | 54.4528 | 105.4251 | 119.3461
Wskaźnik Rezultatu
1 Liczba przestępstw w miastach na terenach poddanych rewitalizacji | szt. | -7% | 63232 | 81919 | 68404
2. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem | szt. | bm | 28497 | 56352 | 2404
3. Liczba miejsc pracy stworzonych na terenie zrewitalizowanym | szt. | bm | 4087.5 | 8659.5 | 305.41
Wskaźnik Oddziaływania
1. Liczba mieszkańców na terenach poddanych rewitalizacji | osoby | +13 000 | 5351593 | 7590636 | 10435792
2. Stopa bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych | % | -4% | 17.77 | 17.3506 | 14.353
3. Migracje z terenów poddanych rewitalizacji | saldo | +4% | -9306 | -12420 | -7785
4. Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym | osoby | +10% | 87428 | 114835 | 154358
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
Wskaźnik Produktu
1. Liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw | szt. | 10000 | 2722 | 2612 | 2596
2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich | szt. | 5000 | 586 | 691 | 693
3. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu | szt. | 2000 | 1561 | 1918 | 1922
4. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji | szt. | 3000 | 357 | 470 | 470
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw w ogóle mikroprzedsiębiorstw | % | 0,3% | 0.07362 | 0.072609 | 0.019422
2. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich | % | bm | 0.078974 | 0.051468 | 0.069539
3. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu | % | bm | 0.063432 | 0.076798 | 0.076023
4. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji | % | bm | 0.063422 | 0.078935 | 0.11858
Wskaźnik Oddziaływania
1. Zmiana wielkości obrotów mikroprzedsiębiorstw | tys. PLN | +5% | 117.27 | 135.13 | 150.32
2. Liczba pracujących poza rolnictwem na obszarach wiejskich | osoby | +10% | 2460887 | 1316537 | 1378086
3. Liczba osób zatrudnionych we wpartych mikroprzedsiębiorstwach | osoby | +8% | 4940 | 6259 | 6758
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Wskaźnik Produktu
1. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe | m2 | 136000 | 372076.33 | 439810.76 | 696730.08
2. Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i sportowych | szt. | 90 | 216 | 252 | 347
3. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 63 | 1885 | 3477 | 3632
4. Liczba wspartych zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 60 | 271 | 293 | 304
Wskaźnik Rezultatu
1. Udział zakładów opieki zdrowotnej, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej | % | 0.4% | 1.6277 | 1.713 | 1.6875
2. Udział zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej | % | 0,2% | 15.2879 | 23.471 | 26.2333
3. Udział obiektów dydaktycznych i badawczych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie obiektów dydaktycznych i badawczych | % | bm | 0.46908 | 0.70255 | 0.8407
Wskaźnik Oddziaływania
1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych | osoby | +14% | 281029 | 229256 | 214541
2. Liczba hospitalizowanych w szpitalach powiatowych | osoby | +3% | 301470 | 337225 | 3068341
3. Potencjalna liczba badań medycznych wykonanych zakupionym nowym sprzętem medycznym | szt. | bm | 129517.72 | 2752647.52 | 2851318
Priorytet IV Pomoc Techniczna
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane
Wskaźnik Produktu
1. Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego | szt. | 20 | 9 | 13 | 15
2. Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR | szt. | 320 | 87 | 112 | 147
3. Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących w latach 2004 - 2008 | szt. | 788 | 284 | 305 | 305
4. Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów i programu na szczeblu centralnym i regionalnym oraz programowania RPO na lata 2007-2013 ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2006) | osoby | 600 | 2278 | 1510 | 1598
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane
Wskaźnik Produktu
1. Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz w programowanie RPO na lata 2007-2013 objętych szkoleniami (w latach 2004-2008) | osoby | 400 | 4779 | 8178 | 10420
2. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen | szt. | 50 | 48 | 187 | 225
3. Liczba dokonanych ewaluacji | szt. | 27 | 5 | 27 | 33
ex-post | szt. | 1 | 3 | 3 | 3
ex-ante | szt. | 16 | 0 | 0 | 0
tematycznych | szt. | 10 | 2 | 24 | 30
4. Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013 | szt. | 560 | 1140 | 1755 | 1886
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne
Wskaźnik Produktu
1. Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013 | szt. | 300000 | 2287174 | 2782284 | 2907865
2. Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013 | szt. | 250 | 5552 | 6930 | 9050
3. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) | osoby | 1600 | 30134 | 37627 | 38715
*stan na dzień 28.02.2010 r.
Zmiany in minus w latach w stosunku do roku poprzedniego wynikają z korekt Instytucji Pośredniczących (lub Instytucji Wdrażających). Te zmiany w wartościach wynikają z błędów pisarskich lub korekt nadsyłanych przez beneficjentów po kontroli projektów. Różnice mogą też wynikać ze zmiany przyjętej metodologii wskaźników.