Stan Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w roku 2008 i w I półroczu 2009 roku – streszczenie

Warszawa czerwiec 2010

Spis treści

1.	OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO- EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU	4

1.1.	Sytuacja społeczno-gospodarcza w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.	4

1.2.	Powiązanie realizacji programu operacyjnego z politykami wspólnotowymi i krajowymi	5

1.3.	Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem	5

2.	PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU	7

2.1.	Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem	7

2.2.	Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	34

2.3.	Informacja odnośnie oddziaływania programu	34

2.4.	Opis wkładu (ilościowego, jakościowego i finansowego) do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Narodowego Planu na Rzecz Zatrudnienia	34

3.	POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU	34

3.1.	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych wydatków kwalifikowalnych	34

Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet 2)	38

3.2.	Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego	40

3.3.	Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym	59

4.	DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZADZAJACĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁO-WOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU	61

4.1.	Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu	61

4.2.	Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania	62

5.	MONITORING I EWALUACJA	70

5.1.	Opis przyjętego systemu monitoringu	70

5.2.	Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją	73

6.	INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU	76

6.1.	Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.	76

6.2.	Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczącą w ramach kontroli systemu.	77

6.3.	Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez  inne instytucje (np. NIK).	78

6.4.	Przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas procesu zarządzania pomocą, wraz z rekomendacjami oraz podjętymi środkami zaradczymi	79

6.5.	Problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu	79

6.6.	Raporty o nieprawidłowościach	80

7.	WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ	84

7.1.	Stopień wykorzystania pomocy technicznej	84

7.2.	Przeprowadzone kontrole na zakończenie projektu w ramach pomocy technicznej	86

8.	WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU	87

8.1.	Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji programu.	87

8.2.	Koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach ZPORR	87

8.3.	Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez IZ ZPORR w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.	87

8.4.	Działania informacyjno-promocyjne prowadzone na szczeblu regionalnym w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.	89

9.	INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU  Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH	91

9.1.	Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.	91

9.2.	Zgodność programu z polityką ochrony środowiska	91

9.3.	Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans	91

9.4.	Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	92

9.5.	Zgodność programu z polityką wspierania zatrudnienia	92

10.	INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW	93

11.	ZAŁĄCZNIKI	94

Załącznik 1. WSKAŹNIKI REALIZACJI ZPORR (W 2008 R. i w I PÓŁROCZU 2009 R.)	95

# OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO- EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

## Sytuacja społeczno-gospodarcza w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.

Z danych statystycznych instytucji międzynarodowych wynika, że w ciągu 2008 r. PKB Unii Europejskiej systematycznie się obniżał. Jednakże w Polsce nastąpił bardzo niewielki spadek PKB o 0,1% r/r tylko w IV kw. 2008 r. Natomiast w I półroczu 2009 r. Polska była jedynym krajem europejskim, który odnotował wzrost gospodarczy, wzrost PKB o 1,0% w skali roku. Stawia to Polskę w grupie krajów unijnych relatywnie najsłabiej dotkniętych światowym kryzysem gospodarczym. Głównymi czynnikami wzrostu PKB w I półroczu 2009 r. były export netto oraz spożycie.

Czynnikami stabilizującymi sytuację gospodarczą i zapobiegającymi recesji w Polsce były zwłaszcza:

- relatywnie mała otwartość gospodarki mierzona udziałem obrotów handlu zagranicznego w PKB, co powodowało, że polska gospodarka była w mniejszym stopniu uzależniona od eksportu niż np. czeska lub słowacka,

- duży i w miarę stabilny rynek wewnętrzny, który w znacznej mierze amortyzował wpływ obniżającego się popytu zewnętrznego,

- umiarkowany – na tle innych krajów – poziom długu publicznego, a także względnie niskie rozmiary kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe,

- osłabienie złotego, które polepszało opłacalność eksportu, ale także zwiększało konkurencyjność polskich towarów na rynku wewnętrznym,

- napływ funduszy unijnych, który pozwalał na zwiększenie skali finansowanych z ich pomocą inwestycji publicznych i prywatnych.

W 2008 r. zwiększyło się zatrudnienie i malała stopa bezrobocia. Natomiast w I półroczu 2009 r. obniżyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (spadek o 0,5%), do 1,7 mln osób zwiększyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2008 r. wyniosła 9,4%, natomiast w I półroczu 2009 r. wzrosła ona do 10,7%.

Poziom wskaźnika zatrudnienia w II kwartale 2008 r. wyniósł 58,9%, natomiast w II kwartale 2009 r. wzrósł i wyniósł 59,3%.

Popyt krajowy w 2008 r. zwiększył się o 4,8%, natomiast w I półroczu 2009 r. nastąpił spadek popytu krajowego o 1,5%.

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w I półroczu 2009 r. wyniósł 37,1 mld zł i był niższy o 16,3% niż przed rokiem.

Pogłębienie się globalnej recesji, a w konsekwencji spadek popytu zewnętrznego, m.in. 
w krajach UE (na które przypada ponad ¾ polskiego eksportu) spowodowały, że w końcu 
2008 r. nastąpiło nie notowane od wielu lat załamanie wymiany towarowej. Spadkowi obrotów handlu zagranicznego w I półroczu 2009 r., następującemu w warunkach świtowego kryzysu finansowego i gospodarczego, towarzyszyła zasadnicza poprawa zewnętrznej równowagi gospodarczej Polski.

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2008 r. wyniósł 63,5%, natomiast w II kwartale 2009 r. wzrósł i wyniósł 64,4%.

W sektorze przedsiębiorstw, w I półroczu 2009 r. dynamika aktywności ekonomicznej 
w wielu podstawowych obszarach była słabsza w porównaniu z wynikami w analogicznym okresie 2008 r.: niższa niż w 2008 r. była produkcja sprzedana przemysłu, sprzedaż usług 
w transporcie oraz sprzedaż detaliczna.

Odnotowano dodatnie saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego, które w I półroczu 2009 r. ukształtowało się na poziomie 0,9% PKB, natomiast odnotowany w I półroczu 2008 r. deficyt stanowił 5,9% PKB.

## Powiązanie realizacji programu operacyjnego z politykami wspólnotowymi i krajowymi

Jak wskazano w Raporcie Końcowym, jak również w raportach rocznych z poprzednich lat, jednym z najważniejszych dokumentów odnoszących się do celów, priorytetów i instrumentów polityki rozwoju regionalnego, na podstawie którego opracowano zakres i obszary wsparcia w ramach ZPORR, jest Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 grudnia 2000 r.).

Zgodnie z wytycznymi NSRR, działania i cele ZPORR wpisują się w założenia rozwoju społeczno-gospodarczego określone na poziomie ogólnokrajowym, a jednocześnie realizują potrzeby zidentyfikowane na poziomie regionalnym, w szczególności odnosząc się do wytycznych Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, które zostały zaprezentowane w rozdziale 2.2 Raportu Końcowego. W wymienionej części sprawozdania znalazł się również poszerzony opis powiązań realizacji Programu z politykami wspólnotowymi oraz krajowymi.

## Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

W 2008 r. i w pierwszym półroczu 2009 r. w ramach ZPORR współfinansowanie środkami z budżetu państwa projektów i działań objętych Priorytetami 2, 3, 4 oraz niektórych projektów Priorytetu 1, zapewniał minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. O uruchomienie tych środków z rezerwy celowej budżetu państwa wnioskowali właściwi dysponenci części budżetowej, którymi dla projektów i działań realizowanych w ramach ZPORR byli wojewodowie, bądź w określonych przypadkach właściwi ministrowie.

W 2008 r. środki na współfinansowanie zabezpieczone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8) i dotyczyły współfinansowania programów rozwoju regionalnego. O uruchomienie tych środków występowali właściwi dysponenci części budżetowej zgodnie z zapisami „Procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2008 (cz. 83, poz. 8 i 9) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, projektów TEN – T oraz kontraktów wojewódzkich”.

Na podstawie zapisów ww. „Procedury …” Minister Finansów wydał w 2008 r. 504 decyzje uruchamiające środki w wysokości 89 106 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, 
poz. 8), z czego na realizację projektów i działań objętych ZPORR wykorzystano łącznie ze środkami ujętymi w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego kwotę 72 042 tys. zł, co stanowiło 80,8% planowanych wydatków na ten cel. Kwota środków nie wykorzystanych w wysokości 16 055 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa, natomiast kwota 2 960 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, co oznacza, że powinny być wydatkowane do dnia 30 czerwca 2009 r.

Od początku wdrażania programu ZPORR tj. od 2004 r. do końca 2008 r. decyzjami Ministra Finansów przyznano środki w łącznej kwocie 1 314 950 tys. zł na współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa projektów oraz działań realizowanych w ramach ww. programu. 
Z ogólnej puli środków wykorzystano łącznie ze środkami ujętymi w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego kwotę 1 000 367 tys. zł, co stanowi 76,3% ogółu uruchomionych środków dla ZPORR.

W I półroczu 2009 r. decyzjami Ministra Finansów uruchomiono z rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości 44 514 tys. zł na realizację projektów i działań objętych Priorytetami 2, 3 i 4 ZPORR, z czego wykorzystano kwotę 26 209 tys. zł, co stanowiło 58,9% planowanych wydatków na ten okres. Ponadto z kwoty 2 960 tys. zł środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, wykorzystano 1 792 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 1 168 tys. zł zwrócono do budżetu państwa. Uwzględniając kwotę środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających, w I półroczu 2009 r. wykorzystano łącznie środki w wysokości 27 377 tys. zł.

# PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

## Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

Limit środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 wynosi 2 968 470 769 euro, w tym środki z EFRR (Priorytety 1, 3, 4) – 2 530 001 234 euro, a z EFS (Priorytet 2) – 438 469 535 euro.

W 2008 r., w wyniku zmiany kursu euro (z 3,6015 PLN/EUR 28 grudnia 2007 r. do 4,1465 PLN/EUR z 30 grudnia 2008 r.), alokacja liczona w PLN (limit możliwych do zakontraktowania środków wspólnotowych) zwiększyła się o ok. 168 mln zł, tj. o 1,5% (w 2007 r. było to odpowiednio zmniejszenie o ok. 280 mln zł, tj. o 2,5%). Wzrost ten był wyraźnie większy w priorytetach, w których poziom refundacji z KE był relatywnie niski. Zależność ta wynika z algorytmu, według którego dokonuje się przeliczenia alokacji z euro na złote. W I półroczu 2009 r. natomiast, w wyniku zmiany kursu euro (z 4,1465 PLN/EUR 30 grudnia 2008 r. do 4,4960 PLN/EUR z 29 czerwca 2009 r.), alokacja liczona w PLN (limit możliwych do zakontraktowania środków wspólnotowych) zwiększyła się o ok. 164 mln zł, tj. o 1,5%. W porównaniu z alokacją przeliczoną według kursu obowiązującego w momencie rozpoczęcia wdrażania Programu (4,7895 PLN/EUR) ogólna strata wynikająca ze zmian kursu euro wynosiła blisko 20%, tj. ok. 2,7 miliarda zł.

Tak znaczne zmniejszenie się ilości dostępnych środków w porównaniu z sytuacją wyjściową, stanowi jeden z istotniejszych problemów związanych z wdrażaniem ZPORR. W 2007 i 2008 r. IZ ZPORR wnikliwie analizowała stan kontraktacji i dostępność środków, zezwalając w sytuacji pojawienia się znacznych oszczędności, wynikających z realizacji projektów, na zawieranie nowych umów. Nie zmienia to jednak faktu, iż wskutek braku środków, wielu potencjalnych beneficjentów nie mogło rozpocząć realizacji swoich projektów, nawet w sytuacji pozytywnej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. W II półroczu 2008 r. nastąpiło odwrócenie tendencji kursowych i euro zaczęło się umacniać w stosunku do złotego. W wyniku tego pojawiły się dodatkowe środki w ramach ZPORR, powstało jednakże – zważywszy nieodległy ostateczny termin kwalifikowalności – ryzyko niepełnego wykorzystania tych środków i ostatecznie utraty części alokacji. Pełne wykorzystanie dostępnych środków wymagało szybkiego i sprawnego działania instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Zdając sobie sprawę, iż w II półroczu 2008 r. tendencje kursowe mogą się odwrócić i może zaistnieć ryzyko niewykorzystania środków, w czerwcu 2008 r. IZ ZPORR poprosiła Marszałków Województw o zweryfikowanie list rezerwowych projektów w ramach Priorytetów 1 i 3 i podjęcie przygotowań do ewentualnego wznowienia kontraktacji, tak by proces ten przebiegał na tyle sprawnie, aby zdążyć przed upływem ostatecznego terminu kwalifikowalności 31 grudnia 2008 r. Jednocześnie IZ ZPORR wystąpiła do Instytucji Płatniczej o zwiększenie poziomu nadkontraktacji w Priorytetach 1 i 3 do 10% (z dotychczasowych 3%). Dzięki udzielonej zgodzie (27 sierpnia 2008 r.), można było wznowić kontraktację, zanim dzięki umacniającemu się euro (proces ten zdecydowanie przyspieszył dopiero pod koniec roku) wartość alokacji w PLN zwiększyła się na tyle, by móc podpisywać nowe umowy. 8 września 2008 r. IZ ZPORR poinformowała województwa o możliwości zakontraktowania dodatkowych kwot, tj. 283 mln zł w Priorytecie 1 i 181 mln zł w Priorytecie 3 (środki EFRR).

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy, który dotknął wszystkie kraje UE, Komisja Europejska dopuściła możliwość wystąpienia przez poszczególne kraje członkowskie z wnioskiem o przedłużenie okresu kwalifikowalności. W związku z możliwością stworzoną przez KE podczas XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego ZPORR, który odbył się w dniu 4 grudnia 2008 r. członkowie jednomyślnie podjęli uchwałę nr 12/2008 ws. wystąpienia do KE z wnioskiem o wydłużenia okresu kwalifikowalności ZPORR do 30 czerwca 2009 r. W dniu 10 grudnia 2008 r. natomiast Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego skierowała pismo do Komisji Europejskiej celem przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do 30 czerwca 2009 r. oraz dalszy wzrost kursu euro stworzyły możliwość dalszej kontraktacji w Priorytecie 1 i 3, ale powstała w ten sposób również możliwość realizacji nowych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co dotychczas było utrudnione ze względu na specyfikę realizowanych projektów, wymagających określonego czasu. Wznowienie kontraktacji w Priorytecie 2 stało się koniecznością w sytuacji, kiedy poziom zakontraktowania, na skutek różnic kursowych spadł poniżej 100%. 23 stycznia 2009 r. ponownie zatem zostały rozdzielone dodatkowe kwoty, w ramach których województwa dokonują dalszej kontraktacji (391 mln zł w Priorytecie 1, 73 mln zł w Priorytecie 2 i 54 mln w Priorytecie 3 (środki EFRR/EFS). W kolejnych miesiącach kwoty te zwiększono o dodatkowe 100 mln zł w Priorytecie 1 i 103 mln zł w Priorytecie 2.

Po raz drugi w 2009 r. środki w ramach nadkontraktacji zostały przyznane województwom 18 marca 2009 r. – w ramach Priorytetu 1 -  100 mln zł oraz w ramach Priorytetu 2 – 88 mln zł (środki EFRR/EFS). W kolejnych miesiącach środki były przyznawane jedynie w sytuacji, gdy któreś z województw rezygnowało z wykorzystania części przyznanej mu wcześniej kwoty. W ten sposób redystrybuowano 8 mln zł w Priorytecie 1 i 28 mln zl w Priorytecie 2 (środki EFRR/EFS).

Tabela 1 – Alokacja w ramach ZPORR w PLN, wg stanu na początku wdrażania, koniec 2007 r.

i koniec I półrocza 2009 r.

| Priorytet |  | Wyjściowy dla ZPORR (IV. 2004) | 28.12.2007 | 29.06.2009 | Zmiana VI.2009 / 2007 |  | Zmiana VI.2009 / Wyjściowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kurs EURO: | 4,7894 | 3,6015 | 4,4960 | PLN | % | PLN | % |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów | 8 441 642 930 | 6 616 581 603 | 6 820 296 939 | 203 715 336 | 3,08% | -1 621 345 991 | -19,21% |
| 2 | Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach | 2 100 005 991 | 1 621 593 452 | 1 694 654 532 | 73 061 080 | 4,51% | -405 351 459 | -19,30% |
| 3 | Rozwój lokalny | 3 484 400 012 | 2 763 171 937 | 2 804 215 799 | 41 043 862 | 1,49% | -680 184 213 | -19,52% |
| 4 | Pomoc techniczna | 191 144 968 | 146 819 534 | 161 369 084 | 14 549 550 | 9,91% | -29 775 884 | -15,58% |
| RAZEM |  | 14 217 193 901 | 11 148 166 525 | 11 480 536 354 | 332 369 829 | 2,98% | -2 736 657 547 | -19,25% |

Od początku realizacji Programu na koniec 2008 r. podpisano 13 060 umów 
o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania z PŚW 11 601 150 266,87 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. podpisano 13 709 umów o wartości dofinansowania z PŚW 12 315 501 646,20 zł.

### PRIORYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

Postęp finansowy w ramach Priorytetu 1

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. podpisano w ramach Priorytetu 1 1 460 umów o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 6 901 886 737,16 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. podpisano 1 704 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 7 383 220 737,09 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 6 494 590 106,82 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 6 773 794 622,62 zł.

Poszerzony opis Priorytetu 1 oraz jego działań zawiera rozdział 3 Raportu Końcowego.

##### Postęp rzeczowy w ramach Priorytetu 1

Według stanu na koniec 2008 r., realizowano łącznie 1 460 projektów, w tym najwięcej z nich dotyczyło transportu - 431 (jest to liczba projektów realizowanych w zakresie poddziałania 1.1.1), infrastruktury społecznej - 412 (w tym ochrony zdrowia - 287 oraz edukacyjnej - 125), technologii informacyjnych - 223 oraz ochrony środowiska - 214.

Od początku Programu realizowano 147 projektów z zakresu kultury i turystyki. Liczba podpisanych umów odnoszących się do projektów z zakresu transportu publicznego wynosi 33 – jest to liczba projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.2 oraz Działania 1.6.

Stopień realizacji tych projektów kształtował się powyżej założonego.

W ramach Priorytetu 1 wybudowano i zmodernizowano łącznie nieco ponad 1 901 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, co stanowi blisko 4% ogólnej długości dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Polsce.

Najwięcej dróg zmodernizowano w woj. podkarpackim (ok. 204 km) oraz lubelskim (ok. 203 km), a wybudowano - w woj. mazowieckim (ok. 31 km).

Udział transportu publicznego w transporcie ogółem wzrósł nieznacznie w stosunku do 2003 r. o ok. 0,26%.

W 2007 r. nastąpił wzrost w stosunku do 2003 r. ilości oczyszczanych ścieków z 1965 hm3 do 2000 hm3, tj. o 1,81%. Jest to pierwszy rok od 2004 r., w którym odnotowano wzrost ilości oczyszczanych ścieków (porównując do roku 2003). W ramach ZPORR również w 2007 r. nastąpił znaczny wzrost w porównaniu z 2006 r. liczby projektów zakończonych (tj. 78, wobec 23).

Znacząco wzrosła liczba turystów polskich i zagranicznych ogółem (obliczona na podstawie liczby osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania) do blisko 19 mln osób, tj. o ponad 29% więcej niż w 2003 r.

Udział gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wśród ogółu gospodarstw domowych ukształtował się na poziomie 37,9%, tj. ok. 18 pkt więcej niż założono na koniec Programu.

Produkt Krajowy Brutto wyniósł 1060,03 mld zł, tj. o 25,7% więcej niż planowano, a stopa bezrobocia – 9,6% i zmniejszyła się w stosunku roku bazowego o 10 pkt.

Do końca czerwca 2009 r., podpisano łącznie 1704 umowy (tj. o ok. 138% więcej w stosunku do założonej w UZPORR wartości docelowej), w tym najwięcej z nich dotyczyło transportu – 475 oraz infrastruktury społecznej – 574 (w tym - z zakresu ochrony zdrowia – 444, a edukacji – 130). Stopień realizacji tych projektów kształtował się powyżej założonego. Stosunkowo dużo projektów realizowano w zakresie technologii informacyjnych (244), a także ochrony środowiska (224), tj. odpowiednio o 63% i o 49% więcej niż wynosi założona wartość docelowa. Od początku Programu realizowano 153 projektów z zakresu kultury i turystyki, wobec planowanych 60. Liczba podpisanych umów odnoszących się do transportu publicznego wynosi 34 szt. (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 16 szt.).

#### Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Postęp finansowy w ramach Działania 1.1

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. podpisano w ramach Działania 1.1 450 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 2 928 705 812,27 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. podpisano 495 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 3 101 158 599,83 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 2 823 031 722,71 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 2 916 488 336,47 zł.

##### Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.1

Do końca 2008 r. zmodernizowano ok. 1 727 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a wybudowano ok. 174 km, wobec wartości docelowej założonej w UZPORR na poziomie odpowiednio 129 i 70 km. Długość nowo wybudowanych dróg w ramach ZPORR stanowiła ok. 25% nowych dróg wybudowanych ogółem, natomiast zmodernizowanych odpowiednio 3,64%.

Najwięcej dróg zmodernizowano w woj. podkarpackim (ok. 204 km) oraz lubelskim (ok. 203 km), a wybudowano - w woj. mazowieckim (ok. 31 km).

Odnotowano znaczny spadek (o ok. 20,8%) liczby wypadków drogowych na 1 000 zarejestrowanych pojazdów samochodowych z 3,21 w 2003 r. do 2,54 w 2007 r. Obniżyła się również liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych na 1 000 mieszkańców do 1,81 (wobec 1,82 w 2003 r.), przy jednoczesnym wzroście liczby samochodów osobowych na 1 mieszkańca.

Nakłady na bieżące utrzymanie dróg wyniosły w 2007 r. 349872,02 tys. zł, tj. o ok. 43% więcej niż w 2003 r.

W wyniku zakończonej realizacji 18 z 19 projektów z zakresu transportu publicznego w ramach poddziałania 1.1.2, liczba nowych miejsc w taborze komunikacji zbiorowej wyniosła na koniec 2008 r. 10 640 szt., tj. o ponad 63% więcej niż wynosi założona wartość docelowa. Pojemność nowego taboru komunikacyjnego dofinansowanego ze ZPORR stanowi 0,61% spośród wszystkich miejsc.

Zmniejszył się nieco, w stosunku do wartości z 2003 r., udział pasażerów przewożonych komunikacją miejską w ogóle ludności (o ok. 2%). Liczba ludności zamieszkującej miasta zmniejszyła się w porównaniu z 2003 r. o ok. 205 tys. osób, a liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej – o ok. 121 tys. osób. W 2007 r. liczba samochodów osobowych wzrosła do 14,6 mln szt. z 11,2 mln szt. w 2003 r. (w stosunku do 2006 r. odnotowano wzrost o 1 mln szt.).

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów w ramach działania wyniosła ok. 7 343 ha, wobec wartości docelowej założonej na poziomie 380 ha.

Do końca I półrocza 2009 r. wybudowano łącznie ok. 182 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, tj. o ok. 160% więcej niż założono. Najwięcej dróg wybudowano w województwie mazowieckim, gdzie od początku realizacji ZPORR powstało ok. 32 km dróg.

Jednakże, znacznie większa od nowo budowanych jest długość dróg modernizowanych – na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła ok. 1 816 km. Na długość dróg zmodernizowanych na poziomie kraju wpływ miały głównie projekty zrealizowane w woj. lubelskim (od początku Programu wyremontowano ok. 239 km dróg) oraz w woj. podkarpackim, gdzie zmodernizowano blisko 204 km dróg.

W ramach poddziałania 1.1.2 realizowano 20 projektów z zakresu transportu publicznego, a w wyniku ich realizacji – pojemność taboru komunikacji miejskiej wyniosła 11 296 miejsc od początku wdrażania ZPORR (tj. o ok. 74% więcej niż wynosi założona wartość docelowa).

#### Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska

Postęp finansowy w ramach Działania 1.2

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. podpisano w ramach Działania 1.2 214 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 1 139 611 841,00 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. podpisano 224 umowy o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 1 175 252 279,00 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 1 095 620 195,16 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 1 121 090 291,76 zł.

##### Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.2

Według stanu na koniec 2008 r., długość zmodernizowanych i wybudowanych sieci kanalizacyjnych wyniosła od początku Programu ok. 2554 km (tj. o 488% więcej niż wynosi założona wartość), a długość sieci rozdzielczej wodociągów – 797 km (więcej odpowiednio o 377%). Najdłuższy odcinek sieci kanalizacyjnej wybudowano bądź zmodernizowano w woj. podkarpackim (ok. 527 km), natomiast sieci wodociągowej – w woj. świętokrzyskim (ok. 165 km).

Do sieci kanalizacyjnej podłączono ok. 380 tys. osób, a do sieci wodociągowej – ok. 687 tys. osób. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi ukształtowała się na poziomie ok. 2000 hm3, tj. o 1,81% więcej niż w 2003 r.

Do końca grudnia 2008 r. wybudowano lub zmodernizowano 50 oczyszczalni ścieków (o 178% więcej niż założono) oraz 26 stacji uzdatniania wody (o ok. 8% więcej). Zakończono realizację 13 projektów selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi, a ilość zebranych odpadów ogółem w 2007 r. wyniosła ponad 10 mln t, tj. o 1,59% więcej niż w 2003 r. Ilość odpadów zebranych selektywnie wyniosła w 2007 r. ok. 513 tys. ton, tj. o 368 tys. ton więcej niż w 2003 r. oraz o 110 tys. ton więcej niż w 2006 r.

Do końca 2008 r. wybudowano/zmodernizowano 15,65 km sieci ciepłowniczej (wobec planowanych 141 km).

W ramach ZPORR, zmodernizowano 27 elementów zapobiegających powodziom o łącznej długości blisko 54 km. Obszar zabezpieczony przed powodzią wałami wyniósł na koniec 2007 r. ponad 1 mln ha (wzrost w stosunku do 2003 r. o ponad 6 tys. ha), a liczba zbiorników małej retencji wyniosła 3127 szt. (o 288 więcej niż w 2005 r.). Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią wyniosła blisko 634 tys. osób.

Na koniec I półrocza 2009 r., wybudowano lub zmodernizowano łącznie ok. 2 673 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 731 km sieci rozdzielczej wodociągów (tj. odpowiednio o 516% i o 338% więcej niż założono).

Najwięcej nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych powstało w woj. podkarpackim (ok. 564 km) oraz śląskim (ok. 318 km), natomiast sieci rozdzielczej wodociągów – w woj. podlaskim (ok. 115 km) oraz mazowieckim (ok. 103 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 56 oczyszczalni ścieków oraz 26 stacje uzdatniania wody.

Do końca czerwca 2009 r. powstało 27 elementów zapobiegających powodziom (co stanowi ok. 49% założonej wartości docelowej) o łącznej długości blisko 54 km (odpowiednio o ok. 74% więcej niż planowano).

Od początku zrealizowano 15 projektów selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (wobec planowanych 23 szt.).

#### Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna

#### Postęp finansowy w ramach Działania 1.3

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. podpisano w ramach Działania 1.3 412 umów o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania z EFRR 1 086 087 470,85 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. podpisano 574 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1 313 823 286,76 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 986 540 152,78 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 1 048 703 536,82 zł.

##### Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.3

Do końca 2008 r., w wyniku objęcia wsparciem 232 obiektów dydaktycznych i badawczych, powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne ukształtowała się na poziomie ok. 211 tys. m2, tj. znacznie wyższym niż na cele sportowe (27 tys. m2). Modernizacja obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne przyczyniła się do przekroczenia o ok. 17% założonej wartości, natomiast obiektów przeznaczonych na cele sportowe – o ok. 13%.

Na wysoki poziom wartości wskaźnika „Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe” wpłynęła m.in. realizacja projektów w woj. świętokrzyskim, gdzie wybudowano/ zmodernizowano 49 tys. m2 powierzchni oraz w woj. śląskim – ok. 41 tys. m2.

Udział szkół wyższych, które skorzystały z dofinansowania, w ogólnej liczbie szkół wyższych wyniósł ok. 24%. W ramach ZPORR, w województwach, w których zakończono realizację projektów infrastruktury edukacyjnej, wsparciem objęto od początku realizacji Programu 109 szkół wyższych. Liczba studentów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem ukształtowała się na poziomie ok. 375 tys. osób (tj. o ok. 59% więcej niż przed wdrożeniem projektów).

Wsparciem objęto 244 zakłady opieki zdrowotnej, tj. 12-krotnie więcej niż planowano. Udział wspartych zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej wyniósł 1,43%. Zakupiono 2 656 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej, kształtując się na poziomie ponad 19-krotnie wyższym niż założono, w tym najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim (478 szt.), mazowieckim (369 szt.) oraz lubelskim (317 szt.). Udział sprzętu medycznego zakupionego ze środków ZPORR w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej wyniósł ok. 11%. Skrócił się o ok. 6,5 lat średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w działaniu, do ok. 5,5 lat, w stosunku do średniego wieku przed rozpoczęciem realizacji projektów. Redukcja czasu oczekiwania na badania specjalistyczne wyniosła 77 dni. Obecnie średni czas oczekiwania na badania wynosi 30 dni.

W ramach Działania znacznie więcej projektów dotyczy wsparcia infrastruktury ochrony zdrowia niż edukacyjnej (444, wobec 130). Na koniec I półrocza 2009 r., zakupiono 2 717 sztuk sprzętu medycznego (najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim – 478 szt., mazowieckim – 369 szt. oraz lubelskim 317 szt.). Wartości te znacznie przekraczały założone wskaźniki docelowe. Wsparciem objęto 260 Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy czym zaznaczyć należy, iż wsparcie polegało zarówno na zakupie aparatury medycznej, jak i na przebudowie lub modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.

Wsparciem objęto także 236 obiektów dydaktycznych i badawczych. Powierzchnia wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych wyniosła blisko 30 tys. m2, a dydaktycznych – ok. 227 tys. m2. Łącznie, osiągnięte wskaźniki przekroczyły o ok. 26% założoną wartość docelową.

Obiekty przeznaczone na cele sportowe budowano lub modernizowano m.in. w woj. śląskim, lubelskim oraz mazowieckim. Największą kubaturę powierzchni obiektów dydaktycznych zmodernizowano lub wybudowano w woj. świętokrzyskim (ponad 49 tys. m2), zachodniopomorskim (ponad 32 tys. m2) oraz w woj. śląskim (ponad 23 tys. m2).

#### Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury

##### Postęp finansowy w ramach Działania 1.4

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. podpisano w ramach Działania 1.4 147 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 850 419 508,42 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. podpisano 153 umowy o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 875 770 533,64 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 757 782 261,83 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 828 770 857,30 zł.

##### Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.4

Według stanu na koniec 2008 r., odrestaurowano i odremontowano 67 obiektów historycznych (o 458% więcej niż planowano) o powierzchni ponad 407 tys. m2 (co przekracza o 409% założoną wartość), a także - 287 obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 8 szt.), których łączna powierzchnia wyniosła ok. 643 tys. m2 (o ok. 436% więcej niż zaplanowano).

Największą powierzchnię obiektów historycznych odrestaurowano w woj. wielkopolskim, tj. ok. 170 tys. m2, natomiast obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej lub służącej aktywnemu odpoczynkowi zaadaptowano w woj. mazowieckim, tj. ok. 128 tys. m2.

Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i związanej z aktywnymi formami wypoczynku wyniosła blisko 2 mln osób, tj. znacznie więcej niż planowano (60 tys.), a liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych wyniosła 781 szt. (najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim – 115 szt.), co przekracza założoną wartość o 106%, w tym miejsc dla kobiet – 382 (więcej o 36%), w tym najwięcej również w woj. warmińsko-mazurskim – 50 szt.

Na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 55 obiektów zabytkowych, tj. o 244% więcej niż założono. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych (wystaw, spektakli, itp.) w obiektach zabytkowych oraz nowych i zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej wyniosła 6 246, wobec planowanych 15.

Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych wyniosła 230 szt., wobec wartości założonej na poziomie 10 szt.

Powierzchnia terenów parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne wyniosła od początku programu 116,39 ha, tj. o ok. 16% więcej niż zaplanowano (najwięcej w woj. świętokrzyskim – 39 ha).

Do końca 2008 r. powstało 31 punktów informacji turystycznej i kulturalnej (wobec planowanych w Uzupełnieniu ZPORR 4 szt.).

Liczba nowych przedsiębiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji ukształtowała się na poziomie 2 319 szt. Liczba zatrudnionych w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji wyniosła ok. 163 tys. osób. Dochody z turystyki i kultury wyniosły ok. 282 mln zł, tj. o ok. 4% więcej niż w 2003 r. (wobec wartości docelowej założonej na poziomie +5%).

Do końca czerwca 2009 r., odrestaurowano i odremontowano 67 obiektów historycznych o łącznej powierzchni odrestaurowanej i odremontowanej – ok. 500 tys. m2). Wartości wskaźników odnoszących się do liczby restauracji obiektów historycznych oraz odrestaurowanej powierzchni tychże obiektów były dużo wyższe od ich wartości docelowych (odpowiednio o ok. 458% i o 525%).

Do końca czerwca 2009 r. wyremontowano lub wybudowano 305 obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku o łącznej powierzchni ok. 655 tys. m2. W przypadku wskaźników dotyczących budowy lub modernizacji obiektów służących aktywnym formom wypoczynku, osiągnięte wartości były znacznie wyższe od planowanych.

Ponadto, od początku realizacji Programu w obiektach zabytkowych zainstalowano 233 systemy zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą, wobec 10 założonych do realizacji w ramach Działania.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 55 obiektów zabytkowych (wobec planowanych 16). W podobnym celu zagospodarowano ponad 126 ha powierzchni parków narodowych, krajobrazowych i innych form ochrony przyrody, co przekracza założoną w Uzupełnieniu ZPORR wartość o ok. 26%. Najwyższą wartość od początku Programu osiągnięto w woj. świętokrzyskim (39,41 ha).

Liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej wyniosła 82 szt. (wobec planowanych 4).

#### Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

##### Postęp finansowy w ramach Działania 1.5

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. podpisano w ramach Działania 1.5 223 umowy o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 351 611 841,60 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. podpisano 244 umowy o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 375 977 586,12 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 322 832 452,83 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 343 093 642,35 zł.

##### Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.5

Do końca 2008 r. w ramach Działania realizowano 223 projekty.

W wyniku zakończenia realizacji projektów, wybudowano 1093 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (w tym najwięcej w woj. małopolskim – 274 szt.), podłączono 775 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu (najwięcej w woj. podkarpackim, tj. 220 szt.), powstało 661 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej oraz wdrożono 385 systemów zarządzania w administracji publicznej. Ponadto, od początku wdrażania Programu realizowano 99 projektów modernizacji/instalacji sieci LAN w urzędach i jednostkach publicznych.

Stopień realizacji ww. wskaźników był wyższy od założonego (szczególnie w odniesieniu do wskaźnika „liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej”, którego wartość była ponad 6-krotnie wyższa od docelowej) z wyjątkiem wskaźników „liczba finansowanych projektów modernizacji/ instalacji sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych” oraz „liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej”, których stopień realizacji wyniósł odpowiednio 33% i 77%.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wartość wskaźnika dotyczącego projektów modernizacji lub instalacji sieci LAN nie zostanie osiągnięta ze względu na błędnie określoną w Uzupełnieniu ZPORR jego wartość docelową na poziomie 300 szt., podczas gdy w ramach Działania 1.5 docelowo zaplanowano realizację 150 projektów. Natomiast wartość wskaźnika dotyczącego wdrażania systemów zarządzania w administracji publicznej zostanie osiągnięta na wyższym poziomie i wyniesie ok. 451 szt. (zgodnie z prognozą IZ ZPORR, opracowaną w 2008 r. na podstawie wszystkich projektów).

Udział gospodarstw domowych wykorzystujących Internet do kontaktu z administracją publiczną w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) wśród wszystkich gospodarstw domowych wyniósł w 2008 r. 16%, a udział przedsiębiorstw wśród przedsiębiorstw ogółem wyniósł 68%.

Liczba gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wyniosła ok. 4,8 mln.

Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wyniosła 1 311 szt. (wobec 668 szt. w 2004 r.).

Do końca 2009 r., w ramach Działania realizowano 244 projekty, w ramach których wybudowano 1 164 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), podłączono 786 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu, powstało 668 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej) oraz wdrożono 387 systemów zarządzania w administracji publicznej. Ponadto, od początku wdrażania Programu realizowano 109 projektów modernizacji/instalacji sieci LAN w urzędach i jednostkach publicznych.

Stopień realizacji ww. wskaźników był wyższy od założonego (szczególnie w odniesieniu do wskaźnika „liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej”, którego wartość była ponad 6-krotnie wyższa od docelowej) z wyjątkiem wskaźników „liczba finansowanych projektów modernizacji/ instalacji sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych” oraz „liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej”, których stopień realizacji wyniósł odpowiednio ok. 36% i ok. 77%.

#### Działanie 1.6 –Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

##### Postęp finansowy w ramach Działania 1.6

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. podpisano w ramach Działania 1.6 14 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 545 450 263,02 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. wartość dofinansowania z EFRR czternastu podpisanych umów wynosiła 541 238 451,74 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 508 783 321,51 zł, zaś na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 515 647 957,92 zł.

##### Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.6

Według stanu na koniec 2008 r., w ramach Działania 1.6 realizowano 14 projektów, tj. o 7 więcej niż początkowo zakładano. Poziom planowanej wartości docelowej odzwierciedla liczbę aglomeracji, w których mogą być realizowane projekty w ramach Działania. We wstępnym okresie programowania planowano bowiem, że w każdej aglomeracji zostanie zrealizowany 1 projekt. Tymczasem więcej niż 1 projekt realizowano w aglomeracji wrocławskiej, warszawskiej, trójmiejskiej oraz poznańskiej.

Łącznie zakończono realizację 11 projektów, wśród których 2 nie obejmowały wskaźników agregowanych na poziom działania, obydwa w woj. wielkopolskim.

W ramach zakończonych projektów wybudowano 7,06 km linii tramwajowych oraz 10,60 km linii trolejbusowych, a zmodernizowano 16,79 km tras linii tramwajowych oraz 373,40 km linii autobusowych.

W efekcie zakończenia rzeczowej realizacji ww. projektów wartość wskaźnika „długość nowych linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach” od początku wdrażania Programu wyniosła 34,45 km, tj. o 50% więcej niż zaplanowano.

W efekcie realizacji projektów budowy tras linii tramwajowych i trolejbusowych, ich udział w długości czynnych tras tramwajowych i trolejbusowych w aglomeracji wrocławskiej, łódzkiej, warszawskiej, trójmiejskiej oraz poznańskiej wyniósł łącznie 1,57%.

W wyniku zakupu taboru komunikacji zbiorowej liczba nowych miejsc wyniosła ponad 35 tys., tj. ok. 25% całkowitej pojemności taboru komunikacji w aglomeracjach.

Udział pasażerów korzystających z transportu zbiorowego w aglomeracjach w stosunku do ogółu mieszkańców miast wyniósł ok. 82%, tj. o 1,44% więcej niż w 2003 r.

W ramach działania 1.6, według stanu na koniec czerwca 2009 r., zakończono realizację 13 projektów, wśród których 2 nie obejmowały wskaźników agregowanych na poziom działania, oba w woj. wielkopolskim.

W efekcie zakończenia rzeczowej realizacji ww. projektów wartość wskaźnika „długość nowych linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach” od początku wdrażania Programu wyniosła 55,97 km.

### PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH

Postęp finansowy w ramach Priorytetu 2

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Priorytetu 2 podpisano 
 4 349 umów/decyzji o łącznej wartości dofinansowania z EFS 1 601 962 016,57 zł, a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 4 538 umów/decyzji o wartości dofinansowania 1 754 844 948,77 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 1 451 620 259,44 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 1 538 898 706,02 zł.

Poszerzony opis Priorytetu 2 oraz jego działań zawiera rozdział 3 Raportu Końcowego.

Postęp rzeczowy w ramach Priorytetu 2

Do końca 2008 r., w ramach 2 Priorytetu wsparciem objęto 1 006 355 osób. W efekcie, osiągnięta wartość była o blisko 116% większa od założonej w Uzupełnieniu ZPORR.

Najwięcej beneficjentów ostatecznych skorzystało ze wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu 2 w woj. śląskim, tj. ok. 102 tys. osób.

Z projektów zrealizowanych w ramach 2 Priorytetu skorzystało więcej kobiet niż mężczyzn (60%, wobec 40%). Młode osoby stanowią ok. 61% wszystkich beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem.

Od początku Programu (łącznie z projektami zakończonymi) podpisano 4 349 umów, co stanowi ok. 90% wartości planowanej.

Udział uczniów i studentów, którzy ukończyli rok akademicki/ rozpoczęli naukę w kolejnej klasie, wśród wszystkich biorących udział w projektach stypendialnych, ukształtował się na poziomie 91% (wobec wartości docelowej, która wynosi 90%), w tym 58% stanowiły kobiety.

Udział osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu 2, które znalazły nowe zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie wśród wszystkich beneficjentów ostatecznych wyniósł 12%, tj. podobnie jak zostało to założone w UZPORR. Struktura płci kształtowała się następująco – 57% kobiet i 43% mężczyzn.

Najwięcej beneficjentów ostatecznych znalazło nowe zatrudnienie poza restrukturyzowanymi gałęziami przemysłu (18% spośród przebadanych 1106 osób w ramach Działania 2.4), natomiast najmniej – poza lub w ramach tego samego przedsiębiorstwa (11% w zakresie Działania 2.1), przy czym zaznaczyć należy, iż była to najliczniejsza przebadana grupa beneficjentów ostatecznych (5640 osób). Spośród rolników i domowników, którzy skorzystali z projektów w ramach Działania 2.3, 12% znalazło nowe zatrudnienie poza rolnictwem.

Wskaźniki oddziaływania na poziomie Działań: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 oraz na poziomie wskaźnika rezultatu w ramach Priorytetu 2 zostały obliczone na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie IZ ZPORR w 2008 r. przez firmę "ARC Rynek i Opinia" Sp. z o.o. Badaniem objęto reprezentatywną grupę beneficjentów ostatecznych, którzy zakończyli udział w projektach w latach 2005-2007.

W 2007 r. wskaźnik zatrudnienia był wyższy niż założony (o 3,9 pkt) i wyniósł 48,6%, w tym w usługach – 54,5% (więcej o 2,7 pkt), przemyśle – 30,7% (mniej o 0,3 pkt) oraz w rolnictwie – 14,7% (mniej o 2,5 pkt). Na uwagę zasługuje stosunkowo głęboki spadek wartości wskaźnika zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do wartości sprzed roku (o 1,1 pkt).

Udział osób młodych, które ukończyły co najmniej szkołę średnią w liczbie osób młodych ogółem wyniósł w 2007 r. 91,6%. Wśród kobiet ukształtował się na poziomie 93,4%, a wśród mężczyzn – 89,7%.

Do końca I półrocza 2009 r. w ramach 2 Priorytetu wsparciem objęto1 105 664 osoby, tj. o ok. 137% więcej niż założono w Uzupełnieniu ZPORR. W projektach realizowanych w ramach 2 Priorytetu wzięło udział więcej kobiet niż mężczyzn (60%, wobec 40%). Młode osoby stanowią ok. 63% wszystkich Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem.

Natomiast od początku wdrażania ZPORR, z projektów zarówno zakończonych, jak i nadal realizowanych skorzystało łącznie ok. 1,2 mln Beneficjentów Ostatecznych.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Priorytetu 2 podpisano 4 538 umów, co stanowi ponad 93% wartości planowanej.

#### Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Postęp finansowy w ramach Działania 2.1

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Działania 2.1 podpisano 
1 060 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFS 401 345 503,43 zł, a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 1 119 umów o wartości dofinansowania z EFS 429 310 680,46 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 367 883 170,37 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 391 949 644,07 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 2.1

Według stanu na koniec 2008 r., największym zainteresowaniem beneficjentów ostatecznych cieszyły się projekty dotyczące szkoleń – wzięło w nich udział od początku Programu 252 tys. osób (o 477% więcej niż wynosi założona wartość). Udział osób, które ukończyły szkolenia w ogólnej liczbie szkolonych osób dorosłych wyniósł 93,5% (w tym 98,6% rolników i domowników), wobec wartości docelowej założonej na poziomie 90%. Najwięcej osób przeszkolono w woj. śląskim (ok. 29 tys.) i świętokrzyskim (ok. 26 tys.).

W projektach dotyczących doradztwa uczestniczyło blisko 33 tys. osób (ok. 46% wartości docelowej), w tym najwięcej osób skorzystało w woj. lubelskim (ok. 5,9 tys.) oraz śląskim (ok. 4,7 tys.). Stosunkowo dużo realizowano projektów zintegrowanych – 222, co stanowiło ok. 24% założonej wartości docelowej.

Liczba realizowanych projektów dotyczących analiz lub ekspertyz wyniosła 89, co stanowi ok. 23% założonej wartości. Nadal niewielka, choć większa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym, była natomiast liczba osób, które skorzystały z praktyk dla uczniów i studentów (1164 osoby, wobec 442). Wśród praktykantów więcej było kobiet niż mężczyzn (58%, wobec 42%).

Jak wspomniano wcześniej, udział osób dorosłych, które znalazły nowe zatrudnienie (w tym samym miejscu pracy, przyjmując nowy zakres obowiązków lub w nowym miejscu pracy) w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projektach w ogólnej liczbie beneficjentów ostatecznych wyniósł 11% (wśród kobiet 59%), a w populacji rolników i domowników, którzy uzyskali wsparcie w ramach Działania 2.1 – 14%.

Wśród osób w wieku 25-64 lata, 5,1% w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie, wzięło udział w dowolnym typie kształcenia lub szkoleń, tj. o 2% więcej niż zaplanowano. Kształcenie ustawiczne dotyczy zarówno kursów związanych z zatrudnieniem osoby badanej, jak i kursów związanych z ogólnymi zainteresowaniami respondenta, np. językowych. Dotyczy ono wstępnego kształcenia, dalszego kształcenia, dalszych szkoleń lub kontynuacji szkoleń, szkoleń w firmie, praktyk zawodowych, seminariów, uczenia na odległość oraz kursów wieczorowych.

Na koniec czerwca 2009 r., podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największym zainteresowaniem Beneficjentów Ostatecznych cieszyły się projekty dotyczące szkoleń – od uruchomienia Programu wzięło w nich udział ponad. 265 tys. osób (tj. o ok. 507% więcej niż założono), w tym najwięcej w woj. śląskim – ok. 28,5 tys. osób i świętokrzyskim – ok. 25,7 tys. osób. W projektach dotyczących doradztwa uczestniczyło blisko 35 tys. osób (co stanowi ok. 49% wartości docelowej). Stosunkowo dużo realizowano projektów zintegrowanych – 224, tj. ok. 24% założonej wartości docelowej. Liczba realizowanych projektów dotyczących analiz lub ekspertyz wyniosła 96 szt.

#### Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Postęp finansowy w ramach Działania 2.2

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Działania 2.2 podpisano 
1 820 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFS 508 451 308,39 zł, a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 1 891 umów o wartości dofinansowania z EFS 597 561 108,72 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 479 054 246,74 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 499 453 129, 01 zł.

Średnia wartość wypłaconego miesięcznego stypendium w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. wyglądała następująco (wg województw, w PLN):

Tabela 1 - Średnia wartość wypłaconego miesięcznego stypendium w ramach Działania 2.2 ZPORR w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. (w PLN)

| Województwo | Uczeń 2008 r. | Student 2008 r. | Uczeń I półrocze 2009 r. | Student I półrocze 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolnośląskie | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 |
| Kujawsko-pomorskie | 128,28 | 262,50 | * | * |
| Lubelskie | * | * | * | 350,00 |
| Lubuskie | * | * | * | 349,30 |
| Łódzkie | * | * | * | * |
| Małopolskie | 250,00 | * | * | * |
| Mazowieckie | * | * | * | * |
| Opolskie | * | * | * | * |
| Podkarpackie | * | * | 95,45 | * |
| Podlaskie | * | * | - | 350,00 |
| Pomorskie | * | * | 201,54 | * |
| Śląskie | * | * | - | * |
| Świętokrzyskie | 100,00 | 100,00 | 350,0 | 350,00 |
| Warmińsko-mazurskie | 110,61 | 245,58 | * | 350,00 |
| Wielkopolskie | * | * | 250,00 | * |
| Zachodniopomorskie | * | * | 115,00 | 145,00 |

* W 2008 r. i w I półroczu 2009 r. realizacja Działania 2.2 nie obejmowała pomocy stypendialnej dla uczniów, studentów.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 2.2

Do końca 2008 r., w ramach 1820 projektów stypendialnych wsparciem objęto ok. 610 tys. stypendystów, w tym 60% stanowiły kobiety. Znaczną grupę wśród wszystkich beneficjentów ostatecznych działania stanowili uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich, tj. 505 tys. osób (ok. 83% ogółu). Najwięcej osób stypendia pobierało w woj. podkarpackim (ok. 66,5 tys.), a także w woj. mazowieckim (ok. 62 tys.).

Spośród wszystkich studentów, którzy wzięli udział w projektach stypendialnych, od początku realizacji Programu rok akademicki ukończyło 86,9%, wobec wartości docelowej założonej na poziomie 95%, w tym znacznie więcej kobiet niż mężczyzn (65%, wobec 35%). Wśród studentów ostatniego roku, 71% obroniło pracę magisterską, tj. uzyskało wyższe wykształcenie.

Odsetek uczniów, którzy uzyskali promocję do następnej klasy wyniósł 92,3%, tj. o 2,5% więcej niż wynosi planowana wartość docelowa. 69% uczniów, którzy korzystali z projektów stypendialnych, kontynuuje naukę w szkole wyższej, tj. na studiach licencjackich i magisterskich oraz studium policealnym i pomaturalnym (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 70%).

W ramach zakończonych projektów stypendialnych wsparciem objęto od początku Programu 691 625 osób, w tym 60% stanowiły kobiety. Spośród Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.2 znaczną większość, tj. ok. 82%, stanowili uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich. W projektach stypendialnych najwięcej osób wzięło udział w woj. podkarpackim – 85,3 tys., mazowieckim – blisko 62 tys., oraz wielkopolskim – blisko 59 tys. osób. Do końca czerwca 2009 r., w ramach Działania podpisano 1 891 umów.

#### Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Postęp finansowy w ramach Działania 2.3

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Działania 2.3 podpisano 
415 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFS 192 126 134,40 zł, a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 417 umów o wartości dofinansowania z EFS 187 204 148,02 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 165 439 521,46 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 175 951 290,96 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 2.3

Według stanu na koniec 2008 r., w ramach Działania, najwięcej realizowano projektów zintegrowanych – 227 (47% wartości docelowej). Niewiele realizowano projektów jednolitych tematycznie z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, informacji zawodowej, indywidualnych planów działań oraz pośrednictwa pracy. Te rodzaje wsparcia wdrażano w ramach projektów zintegrowanych, które w większym stopniu przyczyniają się do zmiany przez beneficjenta ostatecznego jego statusu zawodowego (np. zmiany pracy, zdobycia nowych kwalifikacji).

W projektach dotyczących szkoleń i kursów przekwalifikowujących wzięło udział 49 tys. osób (o 229% więcej niż wynosi założona wartość), w tym więcej mężczyzn niż kobiet (51,7%, wobec 48,3%). Najwięcej osób przeszkolono w woj. lubelskim (ok. 6,2 tys.), a wśród nich ok. 13% znalazło pracę poza rolnictwem. Spośród wszystkich uczestników projektów szkoleniowych, ukończyło je 89,4%, tj. znacznie więcej niż założono (o 14,4 pkt).

Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza rolnictwem 6 miesięcy po zakończeniu ich udziału w projektach w ogólnej liczbie uczestników szkoleń wyniósł, podobnie jak wynosi wartość docelowa, 12% (w tym 46% kobiet). Największy udział beneficjentów ostatecznych, którzy znaleźli pracę poza rolnictwem wśród osób, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 2.3, był w woj. dolnośląskim (ok. 25%).

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Działania najwięcej realizowano projektów zintegrowanych – 228 (47% wartości docelowej). W projektach dotyczących szkoleń i kursów przekwalifikowujących wzięło udział ok. 49,1 tys. osób (tj. o ok. 232% więcej od założonej wartości), w tym najwięcej w woj. lubelskim – ponad 6 tys.

Liczba osób, które wzięły udział w projektach subsydiowania miejsc pracy wyniosła 1 278 osób.

#### Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Postęp finansowy w ramach Działania 2.4

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Działania 2.4 podpisano 
304 umowy o łącznej wartości dofinansowania z EFS 163 461 107,04 zł, a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 312 umów o wartości dofinansowania z EFS 164 193 567,10 zł zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 149 062 270,08 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 153 418 776,84 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 2.4

Na koniec 2008 r., najwięcej projektów było zintegrowanych (174) oraz dotyczących szkoleń i kursów przekwalifikowujących (122), co stanowiło odpowiednio 36% i 30% założonej wartości docelowej. Znacznie, w stosunku do 2007 r., zwiększyła się liczba osób, które skorzystały z projektów szkoleniowych i wyniosła ok. 43 tys. osób (wobec12 tys.), co przekracza założoną wartość docelową o 191%. Najwięcej beneficjentów ostatecznych skorzystało ze szkoleń przekwalifikowujących w woj. śląskim (tj. ok. 6,7 tys.), spośród których, wg deklaracji, ok. 13% znalazło nowe zatrudnienie poza przemysłem restrukturyzowanym. Szkolenia i kursy ukończyło 96% beneficjentów ostatecznych (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 85%).

Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza przemysłami/ sektorami/ przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projektach wśród wszystkich biorących udział w projektach wyniósł 18%, tj. podobnie, jak zostało to założone w UZPORR, w tym 57% stanowiły kobiety. Najwięcej osób znalazło nowe zatrudnienie w woj. mazowieckim, tj. ok. 47%.

Na koniec czerwca 2009 r., liczba podpisanych umów w ramach Działania wyniosła 312 szt., w tym najwięcej realizowano projektów zintegrowanych (181) oraz dotyczących szkoleń i kursów przekwalifikowujących (125), co stanowiło odpowiednio ok. 37% i ok. 30% założonej wartości docelowej.

W projektach szkoleniowych udział wzięło nieco ponad 42 tys. osób, tj. ok. 184% więcej od planowanej wartości. Najwięcej osób uczestniczyło w tego typu projektach w woj. wielkopolskim (6,2 tys.), lubelskim (5,8 tys.) oraz podlaskim (blisko 5 tys.).

#### Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości

Postęp finansowy w ramach Działania 2.5

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Działania 2.4 podpisano 
377 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFS 179 485 654,86 zł, a na koniec czerwca 2009 r. liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów się nie zmieniła i nadal wynosiła 377 o łącznej wartości dofinansowania z EFS 175 020 171,86 zł.. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 154 857 494,22 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 166 631 861,89 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 2.5

Według stanu na koniec 2008 r., w ramach działania 2.5 realizowano 377 projektów, tj. o 89% więcej niż planowano. Szkoleniami objęto 16,6 tys. osób, z doradztwa skorzystało ok. 15 tys. osób, ze wsparcia pomostowego – 6,8 tys. osób, a jednorazowe dotacje otrzymało 6,6 tys. osób.

W efekcie, stworzono 8572 małe firmy, spośród których 38% zostało założonych przez kobiety, a 23% przez osoby młode. Najwięcej firm powstało w woj. dolnośląskim (857 szt.) oraz w woj. śląskim (801 szt.).

Po 18 miesiącach od ich utworzenia, na rynku nadal funkcjonuje 68% z nich (wobec planowanych 75%). Najwięcej firm, spośród utworzonych 18 miesięcy wcześniej, nadal funkcjonuje w woj. lubuskim (100%), łódzkim (ok. 83%) i lubelskim (ok. 82%). W utrzymanych mikroprzedsiębiorstwach stworzono 842 miejsca pracy (spośród planowanych 6 tys.), przy czym zaznaczyć należy, iż wartość została uzyskana na podstawie badania zrealizowanego na próbie 686 mikroprzedsiębiorców. Około 75% firm w 18 miesięcy po ich zarejestrowaniu miało formę jednoosobowej działalności gospodarczej – przedsiębiorcy nie zatrudniali żadnych innych pracowników.

Średnia liczba miejsc pracy w zarejestrowanych przedsiębiorstwach wynosi 1,65 miejsc pracy w 18 miesięcy po rejestracji działalności i 1,69 miejsc pracy w dniu przeprowadzenia badania (2008 r.). W pewnym sensie za czynnik sukcesu można uznać zasięg prowadzonej działalności przez Beneficjentów Ostatecznych. Firmy, które już na początku działalności są na tyle duże, by stworzyć więcej niż jedno miejsce pracy, mają większe szanse na przetrwanie na rynku.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Działania realizowano 377 projektów (tj. o ok. 89% więcej niż planowano). Obecnie, nadal rozliczanych jest 6 projektów.

W ramach projektów zakończonych z doradztwa skorzystało ponad 15,5 tys. osób, a z projektów szkoleniowych – ok. 17,3 tys. osób. Ze wsparcia pomostowego skorzystało ponad 7 tys. Beneficjentów Ostatecznych, a z jednorazowych dotacji – blisko 7 tys. Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia w postaci jednorazowych dotacji w woj. śląskim i podkarpackim.

Z wyjątkiem wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z doradztwa, osiągnięte wartości pozostałych wskaźników kształtują się powyżej założonego poziomu.

#### Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Postęp finansowy w ramach Działania 2.6

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Działania 2.4 podpisano 
373 umowy o łącznej wartości dofinansowania z EFS 157 092 308,45 zł, a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 422 umowy o wartości dofinansowania z EFS 201 555 272,61 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 135 323 556,57 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 151 494 003,25 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 2.6

Na koniec 2008 r., w ramach Działania najwięcej realizowano projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (tj. 222). Ponadto, realizowano 46 projektów tworzenia i dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych, 55 projektów stypendialnych dla doktorantów oraz 41 projektów stażowych.

Liczba osób uczestniczących w projektach stypendialnych wyniosła 1610 (tj. o ok. 101% więcej niż planowano), a w projektach stażowych - 1528 (blisko 100% założonej wartości docelowej). Najwięcej beneficjentów ostatecznych zarówno projektów stypendialnych, jak i stażowych było w woj. warmińsko-mazurskim (tj. odpowiednio 321 i 315).

Liczba podmiotów gospodarczych, które podpisały porozumienie o współpracy ze szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi i innymi wspierającymi rozwój innowacyjny regionu ukształtowała się na poziomie 1005 szt., tj. o 26% więcej niż wynosi wartość planowana. Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w realizacji RSI (zatrudniających do 250 osób) wyniosła 7576 szt., wobec planowanych 650.

Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów wyniósł ok. 42% (wobec założonych 50%). Wartość wskaźnika jest szacowana przez Instytucje Wdrażające Działania 2.6 przy użyciu narzędzia opracowanego przez IZ ZPORR.

Według stanu na koniec 2009 r., w ramach Działania realizowano znacznie więcej niż założono w Uzupełnieniu ZPORR projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (o 195 więcej, tj. 259), tworzenia i dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych (o 33, tj. 49) oraz stypendialnych dla doktorantów (o 14, tj. 62).

W ramach projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym najwięcej realizowano projektów w woj. wielkopolskim (37 szt.) oraz w woj. świętokrzyskim (28 szt.).

Liczba osób uczestniczących w projektach stypendialnych wyniosła 3 561, a w projektach stażowych – 1 644. Stopień realizacji powyższych wskaźników ukształtował się na poziomie odpowiednio 445% i 102%.

PRIOTYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY

Postęp finansowy w ramach Priorytetu 3

Od początku realizacji Programu na koniec 2008 r. w ramach Priorytetu 3 podpisano 5 155 umów o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania z EFRR 2 943 490 656,15 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 5 267 umów o wartości dofinansowania z EFRR 3 024 096 828,02 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 2 807 793 544,82 zł. a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 2 907 091 628,72 zł.

Poszerzony opis Priorytetu 3 oraz jego działań zawiera rozdział 3 Raportu Końcowego.

Postęp rzeczowy w ramach Priorytetu 3

Według stanu na koniec 2008 r., w ramach Priorytetu 3 realizowano 5 155 projektów, w tym – 260 jest nadal realizowanych. Najwięcej projektów dotyczyło wsparcia mikroprzedsiębiorstw – 2612, co stanowiło ok. 26% założonej wartości, projektów dotyczących ochrony środowiska – 800 (przy czym wartość ta była o 600 szt. większa niż założono), poprawy transportu drogowego – 795 (większa o 695), infrastruktury ochrony zdrowia – 293 (większa o 233 szt.), infrastruktury edukacyjnej – 261 (większa o 171), a modernizacji terenu – 205, tj. o 171 szt. więcej niż zaplanowano.

Liczba projektów z zakresu kultury i turystyki ukształtowała się na poziomie 189 szt., tj. o 51 szt. mniej niż zaplanowano.

W ramach Priorytetu 3, od początku Programu wybudowano i zmodernizowano 2076 km dróg powiatowych i gminnych (w tym ok. 236 km w 2008 r.), najwięcej w woj. mazowieckim (ok. 328 km).

Ilość ścieków oczyszczonych wyniosła ok. 1590 hm3, tj. nieco więcej niż w roku bazowym (o 1,82%). Wzrosła również, w stosunku do wartości bazowej, liczba turystów krajowych i zagranicznych do ok. 13 mln osób, co oznacza wzrost o ok. 31%.

Wysokość kosztów stałych ośrodków zdrowia obniżyła się w stosunku do wartości przed wdrożeniem projektów z zakresu wsparcia infrastruktury ochrony zdrowia o ok. 14%, tj. średnio o ok. 132 tys. zł.

Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów infrastruktury sportowej i edukacyjnej wyniosła ok. 53 tys. osób, dwukrotnie zwiększając swą wartość, w stosunku do liczby osób korzystających z tych obiektów przed rozpoczęciem wdrażania projektów.

Powierzchnia zmodernizowanych terenów wyniosła ok. 43 tys. ha, wobec planowanych 2700 ha. Produkt Krajowy Brutto ukształtował się na poziomie ok. 1060,03 mld zł, tj. o ok. 26% więcej niż planowano, a stopa bezrobocia wyniosła 9,6% i zmniejszyła się w stosunku do 2003 r. o 10 pkt.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Priorytetu 3 realizowano 5 267 projektów. Najwięcej projektów dotyczyło wsparcia mikroprzedsiębiorstw – 2 598, co stanowiło ok. 26% założonej wartości, projektów dotyczących ochrony środowiska – 840 szt., poprawy transportu drogowego – 818, kilkukrotnie przekraczając założone wartości. W ramach infrastruktury społecznej realizowano łącznie 602 projekty, w tym – 300 z zakresu ochrony zdrowia, a 302 – edukacji. Wartości te są znacznie wyższe od planowanych. W zakresie kultury i turystyki realizowano 194 projekty, tj. o ok. 19% mniej niż wynosi wartość docelowa. Modernizacji terenu dotyczyło 215 projektów, tj. ponad 6-krotnie więcej niż założono w Uzupełnieniu ZPORR.

#### Działanie 3.1 – Obszary wiejskie

Postęp finansowy w ramach Działania 3.1

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 3.1 podpisano 1 398 umów o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 1 383 879 022,89 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 1 454 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1 404 725 541,21 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 1 356 677 592,11 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 1 378 995 278,13 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 3.1

Na koniec 2008 r., łącznie wybudowano i zmodernizowano ok. 2 192 km sieci rozdzielczej wodociągów (tj. ponad 10-krotnie więcej niż założono), do której podłączono 1,4 mln osób oraz ok. 1 892 km sieci kanalizacyjnych (blisko 5-krotnie więcej), do których podłączono ponad 105 tys. osób, a także - 1 694 km dróg powiatowych i gminnych (ponad 7 razy więcej). Udział wspartych dróg w całkowitej długości dróg powiatowych i gminnych wyniósł 1%.

Najdłuższy odcinek sieci wodociągowej zbudowano/ zmodernizowano w woj. mazowieckim (ok. 397 km), sieci kanalizacyjnej – w woj. małopolskim (ok. 235 km), a drogowej – w woj. mazowieckim (ok. 291 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 68 oczyszczalni ścieków (wobec 50 szt. założonej wartości docelowej), w tym najwięcej w woj. małopolskim (11 szt.) oraz 85 stacji uzdatniania wody (wobec planowanych 62 szt.), w tym najwięcej w woj. łódzkim i dolnośląskim (odpowiednio 14 i 13 szt.).

Realizowano 71 projektów z zakresu lokalnej kultury, 52 – infrastruktury turystycznej (tj. odpowiednio o ok. 78% i o 30% więcej niż założono), 31 – selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi oraz 10 - kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (odpowiednio mniej o 64% i o 41%). Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów wyniosła ok. 16,5 tys. ha, wobec wartości docelowej założonej na poziomie 135 ha.

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na terenach wiejskich zwiększyło się w 2007 r. w stosunku do wartości bazowej o ok. 51% i wyniosło 30 408 osób, wobec wartości docelowej założonej na poziomie +2% (znacznie zwiększyły w stosunku do 2006 r. migracje wewnętrzne, natomiast zmniejszyły – migracje zagraniczne).

Liczba turystów krajowych i zagranicznych korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania na obszarach wiejskich, wyniosła 3,2 mln osób, tj. o ok. 443 tys. osoby więcej niż w roku bazowym.

Zwiększyła się w stosunku do roku bazowego (oraz do 2006 r.) ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych na obszarach wiejskich o ok. 23% i wyniosła ok. 293 hm3.

Na koniec I półrocza 2009 r., łącznie wybudowano i zmodernizowano ponad 2 525 km sieci rozdzielczej wodociągów (tj. ponad 11-krotnie więcej niż założono), ok. 2 004 km sieci kanalizacyjnych (ponad 6-krotnie więcej) oraz ok. 1 712 km dróg powiatowych i gminnych (blisko 8 razy więcej).

Najwyższą wartość wskaźnika odnoszącego się do budowy lub modernizacji sieci wodociągowej notowano w woj. mazowieckim (blisko 397 km) oraz świętokrzyskim (prawie 374 km), a dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej – w woj. podkarpackim (ponad 261 km), małopolskim (ponad 235 km), oraz wielkopolskim (ponad 219 km), natomiast do dróg – w woj. mazowieckim (ponad 291 km) oraz podkarpackim (ok. 174 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 86 stacji uzdatniania wody (wobec 62 szt. założonej wartości docelowej), w tym najwięcej w woj. łódzkim (14 szt.), dolnośląskim (13 szt.) oraz warmińsko-mazurskim (11 szt.).

Ponadto, powstało lub odremontowano 70 oczyszczalni ścieków (wobec planowanych 50 szt.), najwięcej w woj. małopolskim (11 szt.) oraz lubelskim i wielkopolskim (po 9 szt.).

Realizowano 73 projektów z zakresu lokalnej kultury, 52 – infrastruktury turystycznej (tj. odpowiednio o ok. 83% i o ok. 30% więcej niż założono), 31 – selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi oraz 10 - kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (mniej odpowiednio o 54 i o 7 projektów).

Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji

Postęp finansowy w ramach Działania 3.2

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 3.2 podpisano 386 umów o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 429 224 745,03 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 397 umów o wartości dofinansowania z EFRR 437 658 083,76 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 418 738 549,08 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 430 019 007,60 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 3.2

Według stanu na koniec 2008 r., łącznie wybudowano i zmodernizowano blisko 568 km sieci rozdzielczej wodociągów, ok. 516 km sieci kanalizacyjnych oraz ok. 332 km dróg powiatowych i gminnych. Osiągnięte wartości są większe w porównaniu z ich założonymi wartościami docelowymi odpowiednio o ok. 161%, 59% oraz 55%.

Najdłuższy odcinek sieci wodociągowej zbudowano/ zmodernizowano w woj. mazowieckim (ok. 252 km), sieci kanalizacyjnej – w woj. podkarpackim (ok. 181 km), a drogowej – w woj. łódzkim (ok. 66 km).

Udział wspartych dróg w całkowitej długości dróg powiatowych i gminnych wyniósł 0,77%. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów wyniosła 3,4 tys. ha, wobec wartości docelowej założonej na poziomie 135 ha.

Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów wyniosła ok. 54 tys., a do sieci kanalizacyjnych – ok. 73 tys. Wybudowano lub zmodernizowano 26 stacji uzdatniania wody (wobec 62 planowanych), 21 oczyszczalni ścieków (tj. 42% założonej wartości docelowej) oraz 3 elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii (wobec 68) - w woj. kujawsko-pomorskim 2 szt. oraz 1 szt. w woj. śląskim. Zrealizowany w Tychach projekt polegał m.in. na wykorzystaniu biogazu (w tym metanu) ze składowiska odpadów komunalnych, który jako źródło energii został wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Moc zainstalowana energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obu inwestycjach ukształtowała się, na poziomie ok. 1,08 MW.

Realizowano 44 projekty z zakresu lokalnej kultury (tj. o 4 więcej niż założono), 22 – infrastruktury turystycznej (o 18 mniej) oraz po 8 projektów z zakresu kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje, a także - selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi (tj. odpowiednio o 9 i o 77 mniej niż założono).

W 2007 r. saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych z terenów podlegających restrukturyzacji zwiększyło się w stosunku do wartości bazowej o 23% z ok. 21 tys. do ok. 27 tys. osób, głównie w wyniku znacznego wzrostu migracji zagranicznych.

Liczba turystów krajowych i zagranicznych na ww. obszarach wyniosła ok. 12,5 mln osób, tj. o blisko 3 mln osób więcej niż w 2003 r.

Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych wyniosła ok. 1590 hm3, tj. o 1,82% więcej niż w roku bazowym.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., łącznie wybudowano i zmodernizowano blisko 651 km sieci rozdzielczej wodociągów (tj. o ok. 199% więcej niż założono w Uzupełnieniu ZPORR), ponad 520 km sieci kanalizacyjnych (więcej o ok. 60%) oraz ponad 344 km dróg powiatowych i gminnych (więcej o ok. 60%).

Najwyższą wartość wskaźnika odnoszącego się do budowy lub modernizacji sieci wodociągowej notowano w woj. mazowieckim (ok. 274 km), a dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej – w woj. podkarpackim (ok. 181 km), natomiast do dróg – w woj. łódzkim (ok. 66 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 27 stacji uzdatniania wody (wobec 62 planowanych), 21 oczyszczalni ścieków (tj. 42% założonej wartości docelowej) oraz 3 elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii (wobec 68).

Realizowano 47 projektów z zakresu lokalnej kultury (tj. o 18% więcej niż planowano), 22 – infrastruktury turystycznej (odpowiednio mniej o 45%) oraz po 8 – kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (mniej o ok. 53%) i selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (mniej o 91%).

Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

Postęp finansowy w ramach Działania 3.3

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 3.3 podpisano 206 umów o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 420 824 329,24 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 222 umów o wartości dofinansowania z EFRR 436 281 645,20 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 398 437 733,95 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 408 619 971,51 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 3.3

W zakresie działania 3.3, na koniec 2008 r., stosunkowo dużo realizowano projektów zakwalifikowanych jako kulturalne – 59 szt. (o 47,5% więcej niż zaplanowano), natomiast z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej – 27 szt. (o 32,5% mniej).

Powierzchnia wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym wyniosła ok. 105,43 ha (tj. ok. 53% założonej wartości), powierzchni usługowej na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych – ok. 38 tys. m2 (o 154% więcej niż zaplanowano), natomiast - powierzchni usługowej w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach – nieco ponad 16 tys. m2, co stanowi jedynie ok. 33% wartości docelowej określonej w Uzupełnieniu ZPORR. Na obszarach objętych procesem rewitalizacji, odnowie poddano ok. 49 km dróg powiatowych i gminnych.

Największą powierzchnię infrastruktury publicznej zrewitalizowano w woj. mazowieckim (82 ha), powierzchnię usługową na terenach poprzemysłowych i powojskowych – w woj. podkarpackim (ok. 16,8 tys. m2) i lubuskim (ok. 15,7 tys. m2), a powierzchnię usługową w dzielnicach i miastach – w woj. śląskim (ok. 5,4 tys. m2).

W województwach, w których zakończono realizację projektów w ramach działania, liczba przedsiębiorstw w miastach na terenie rewitalizowanym wyniosła ok. 56 tys., a stworzonych miejsc pracy – 8660 szt. Liczba przestępstw na ww. obszarach wyniosła ok. 82 tys.

Na ww. obszarach zamieszkiwało ok. 7,6 mln osób (tj. o ok. 1 mln więcej niż w 2003 r.), a stopa bezrobocia wyniosła ok.17% (mniej o ok. 5 pkt). Jednakże, obniżyło się saldo migracji z terenów zrewitalizowanych (o ok. 11%), a liczba absolwentów ukształtowała się na poziomie ok. 115 tys. osób, tj. o blisko 98% więcej niż w roku bazowym.

W zakresie działania 3.3, na koniec czerwca 2009 r., więcej niż z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowano projektów dotyczących lokalnej kultury - 67 szt., wobec 27 szt. (tj. odpowiednio o ok. 68% więcej oraz o 33% mniej niż planowano).

Budowa lub modernizacja powierzchni usługowej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych wyniosła ok. 38 076 m2 (tj. o ok. 154% więcej od założonej wartości) – głównie w wyniku zakończenia realizacji projektów w woj. podkarpackim i lubuskim, gdzie zrewitalizowano łącznie 32 452 m2 ww. powierzchni.

Natomiast powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach wyniosła ponad ok. 19 157 m2, jednakże wartość ta stanowiła ok. 38% wartości założonej.

Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym ukształtowała się na poziomie ok. 119 ha (tj. ok. 59% założonej wartości). Największą powierzchnię infrastruktury publicznej zrewitalizowano w woj. mazowieckim, tj. ok. 95 ha.

Długość dróg powiatowych i gminnych znajdujących się na obszarach rewitalizowanych wyniosła od początku realizacji Programu nieco blisko 55 km, w tym w woj. podkarpackim najwięcej, tj. ok.13,2 km.

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

Postęp finansowy w ramach Działania 3.4

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 3.4 podpisano 2 612 umów o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 177 254 002,87 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 2 598 umów o wartości dofinansowania z EFRR 175 103 106,64 zł. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów na koniec czerwca 2009 r. jest niższa niż na koniec 2008 r, ponieważ w 2009 r. już nie podpisywano umów, natomiast zdarzały się przypadki ich rozwiązywania. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 174 607 338,88 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 175 305 107,71 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 3.4

Według stanu na koniec 2008 r., wsparciem objęto 2612 mikroprzedsiębiorstw. Liczba ta stanowiła ok. 26% wartości zaplanowanej. Na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 1918 małych firm, na obszarach wiejskich – 691, a na terenach zrewitalizowanych – 470 (co stanowiło odpowiednio ok. 96%, 14% i 16% wartości docelowej).

Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw w ogóle mikroprzedsiębiorstw wyniósł 0,07% (wobec wartości docelowej określonej na poziomie 0,3%). Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich ukształtował się na poziomie 0,05%, udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu, a także udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji ukształtowały się na poziomie 0,08%.

Liczba osób pracujących poza rolnictwem na obszarach wiejskich wyniosła blisko 1,3 mln (o 15% więcej niż w 2003 r.), a osób nowo zatrudnionych we wspartych mikroprzedsiębiorstwach – 6 259 (tj. o ok. 73% więcej niż przed uzyskaniem wsparcia przez małe firmy). Wielkość obrotów mikroprzedsiębiorstw ogółem wyniosła 671 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2003 r. o 35%, przy wartości docelowej określonej w Uzupełnieniu ZPORR na poziomie +5%.

Do końca czerwca 2009 r., wsparciem objęto 2 598 mikroprzedsiębiorstw. Liczba ta stanowiła ok. 26% wartości zaplanowanej.

Na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 1 939 małych firm (ok. 97% założonej wartości), na obszarach wiejskich – 704 (nieco ponad 14%), a na terenach zrewitalizowanych – 472 (ok. 16%).

Najwięcej projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw realizowano w woj. śląskim (299 szt.), podkarpackim (268 szt.) oraz mazowieckim (197 szt.).

Na obszarach wiejskich najwięcej mikroprzedsiębiorstw znajdowało się w woj. podkarpackim (104 szt.), na obszarach restrukturyzacji przemysłu – w woj. śląskim (294 szt.) oraz podkarpackim (238 szt.), a na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji – w woj. małopolskim (100 szt.).

Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna

Postęp finansowy w ramach Działania 3.5

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 3.5 podpisano 553 umowy o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 532 308 556,12 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 596 umów o wartości dofinansowania z EFRR 570 328 451,21 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 459 332330,80  zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 514 152 263,77 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 3.5

Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła, według stanu na koniec 2008 r., ok. 440 tys. m2, tj. o 223% więcej niż założono. Stopień realizacji wskaźnika Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i sportowych ukształtował się na poziomie 180%. Wsparciem objęto 252 obiekty. Udział obiektów dydaktycznych i badawczych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie obiektów dydaktycznych i badawczych ukształtował się na poziomie 0,7%. Zmniejszyła się, w stosunku do roku bazowego, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o ok. 32%, do ok. 229 tys. osób.

Na wysoki poziom wartości wskaźnika „Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe” wpłynęła m.in. realizacja projektów w woj. świętokrzyskim, gdzie wybudowano/ zmodernizowano ok. 121 tys. m2 powierzchni.

Do końca 2008 r. zakupiono 3477 szt. sprzętu medycznego (w tym 1586 szt. w 2008 r.), w tym najwięcej w woj. pomorskim (700 szt.) oraz łódzkim (612 szt.). Jest to wartość znacznie przekraczająca założoną, która wynosi wg Uzupełnieniu ZPORR - 63 sztuki.

Wsparciem objęto 293 zakłady opieki zdrowotnej, tj. o 233 więcej niż planowano. Udział zakładów opieki zdrowotnej, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej wyniósł 1,71%, a udział zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej – ok. 24%.

Liczba hospitalizowanych w szpitalach powiatowych wyniosła ok. 337 tys. osób, tj. o ok. 47,5% więcej niż w 2003 r. Potencjalna liczba badań wykonanych zakupionym nowym sprzętem medycznym ukształtowała się na poziomie ok. 2,8 mln szt.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła, ponad 585 tys. m2, tj. o ok. 330% więcej niż założono (w tym w woj. świętokrzyskim – blisko 126 tys. m2). Wsparciem objęto 303 obiekty dydaktyczne i sportowe, wobec planowanych 90.

Od początku realizacji Programu zakupiono 3 512 sztuk sprzętu medycznego. Jest to wartość znacznie przekraczająca założoną, która wynosi wg Uzupełnienia ZPORR - 63 sztuki.

Wsparciem objęto 298 zakładów opieki zdrowotnej, tj. o 238 szt. więcej niż planowano. Najwięcej sprzętu medycznego zakupiono w woj. pomorskim (700 szt.) i łódzkim (631 szt.).

### PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA

Postęp finansowy w ramach Priorytetu 4

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r., w ramach Priorytetu 4 podpisano/wydano 
 2 096 umów/decyzji o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 153 810 857 zł, a na koniec czerwca 2009 r. podpisano/wydano 2 200 umów/decyzji o wartości dofinansowania 
153 339 132,33 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 115 960 916,48 zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 126 784 424,26 zł.

Poszerzony opis Priorytetu 4 i jego działań zawiera rozdział 3 Raportu Końcowego, oraz Rozdział 8 poświęcony Pomocy Technicznej.

#### Działanie 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-20013 - wydatki limitowane

Postęp finansowy w ramach Działania 4.1

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 4.1 podpisano/wydano 623 umowy/decyzje o wartości dofinansowania ze środków EFRR 100 860 449,92 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano/wydano 663 umowy/decyzje o wartości dofinansowania z EFRR 95 780 450,15 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 77 564 474,88  zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 81 779 470,46 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 4.1

Według stanu na koniec 2008 r., do przygotowywania, wyboru, oceny, monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów oraz Programu na szczeblu centralnym i regionalnym zatrudniono ze środków pomocy technicznej blisko 2,5-krotnie więcej osób niż założono, tj. 1510 osób (średnio 26 osób na instytucję zajmującą się wdrażaniem ZPORR), w tym najwięcej w woj. małopolskim (124 osoby) oraz śląskim (123 osoby).

Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących oraz Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR wyniosła odpowiednio 305 i 112, kształtując się poniżej wartości docelowej założonej w Uzupełnieniu ZPORR na poziomie odpowiednio 788 szt. i 320 szt.

Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego ZPORR wyniosła na koniec 2008 r. 13 szt.

Do końca czerwca 2009 r., do przygotowywania, wyboru, oceny, monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów oraz Programu na szczeblu centralnym i regionalnym zatrudniono ze środków pomocy technicznej ponad 2-krotnie więcej osób niż założono, tj. 1 510 osób. Najwięcej osób zatrudniono od początku wdrażania ZPORR w woj. małopolskim (124) i śląskim (123).

W ramach Działania od początku wdrażania Programu odbyło się 13 posiedzeń Komitetów Monitorujących ZPORR, 307 - Komitetów Sterujących oraz 141 - Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR. Stopień realizacji wskaźników dotyczących posiedzeń komitetów jest obecnie niższy od założonego.

#### Działanie 4.2 –Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-20013 - wydatki nielimitowane

Postęp finansowy w ramach Działania 4.2

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 4.2 podpisano/wydano 764 umowy/ decyzje umowy o wartości dofinansowania ze środków EFRR 30 536 753,23 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano/wydano 808 umów/decyzji o wartości dofinansowania z EFRR 31 460 933,81 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 21 367 373,89  zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 25 569 823,60 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 4.2

Do końca 2008 r., liczba osób objętych szkoleniami zaangażowanych we wdrażanie ZPORR znacznie przewyższyła założoną wartość i wyniosła ok. 8,2 tys. osób. Wysoka wartość wskaźnika wynika z tego, iż mogą być w nim ujmowane te same osoby pod warunkiem, że uczestniczyły w różnych projektach szkoleniowych.

Blisko dwukrotnie razy więcej niż planowano zakupiono komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR (tj. 1755, wobec 560), w tym – 592 w 2008 r.

Od początku Programu zlecono dokonanie 187 ekspertyz, analiz i ocen (wobec planowanych 50), w tym najwięcej w 2008 r., tj. 83 (najwięcej ekspertyz lub analiz zlecono w woj. małopolskim, tj. 56 szt.).

Na podstawie projektów zakończonych rzeczowo i poddanych kontroli można stwierdzić, iż według stanu na koniec 2008 r., przeprowadzono 27 badań ewaluacyjnych, tj. podobnie jak zaplanowano. W 2008 r. zrealizowano 3 badania ewaluacyjne ex-post oraz 22 ewaluacje tematyczne.

Do końca czerwca 2009 r., liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR objętych szkoleniami znacznie przewyższyła założoną wartość (blisko 24 - krotnie) i wyniosła 95 85 osób. W ramach ww. wskaźnika, najwięcej osób wykazano w sprawozdaniach z realizacji Programu w woj. dolnośląskim (709 osób) oraz woj. łódzkim (627 osób).

O ponad 230% więcej niż planowano zakupiono komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR (tj. 1850, wobec 560).

Od początku Programu zlecono dokonanie 216 ekspertyz, analiz i ocen (wobec planowanych 50).

Od początku wdrażania Programu zrealizowano 33 badania ewaluacyjne (w tym 30 tematycznych i 3 ex-post), co stanowi ok. 22% wartości docelowej założonej w UZPORR.

#### Działanie 4.3 – Działania informacyjne i promocyjne

Postęp finansowy w ramach Działania 4.3

Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach Działania 4.3 podpisano/wydano 709 umów/ decyzji o wartości dofinansowania ze środków EFRR 22 413 653,85 zł a na koniec czerwca 2009 r. podpisano/wydano 729 umów/decyzji o wartości dofinansowania z EFRR 26 097 748,37 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. przekazano płatności na łączną kwotę 17 029 067,71  zł a na koniec czerwca 2009 r. przekazano płatności na łączną kwotę 19 435 130,20 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Działania 4.3

Według stanu na koniec 2008 r., zorganizowano 6 930 seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR (wobec 250 planowanych), a przygotowano ok. 2,8 mln egzemplarzy publikacji, broszur i ulotek informacyjnych na temat ZPORR (ponad 9-krotnie więcej niż założono). Najwięcej seminariów i konferencji i innych akcji promocyjnych zrealizowano w woj. pomorskim (3 090 szt.), a najwięcej szt. publikacji wydano w woj. małopolskim (ok. 736 tys. szt.).

W szkoleniach dla beneficjentów wzięło udział blisko 38 tys. osób, wobec założonej w Uzupełnieniu ZPORR wartości kształtującej się na poziomie 1 600 osób.

Do końca czerwca 2009 r., zorganizowano 7 029 seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR (wobec 250 planowanych), a przygotowano ponad 2,9 mln egzemplarzy publikacji, broszur i ulotek informacyjnych na temat ZPORR (ponad 9-krotnie więcej niż założono). W szkoleniach dla beneficjentów wzięło udział ok. 38,6 tys. osób, wobec założonej w Uzupełnienia ZPORR wartości kształtującej się na poziomie 1 600 osób.

## Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Opis stopnia osiągnięcia wskaźników został przedstawiony w rozdziale 2.

## Informacja odnośnie oddziaływania programu

Wskaźniki oddziaływania w ramach EFRR i EFS opisane zostały w rozdziale 3.3 Raportu Końcowego.

## Opis wkładu (ilościowego, jakościowego i finansowego) do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Narodowego Planu na Rzecz Zatrudnienia

Szczegółowy opis wkładu do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Narodowego Planu na Rzecz Zatrudnienia został zaprezentowany w rozdziale 3.1 Raportu Końcowego.

# POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

## Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych wydatków kwalifikowalnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1, 3 i 4)

W ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 2008 r. Instytucja Płatnicza certyfikowała na podstawie dokumentów „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie ogółem 729,19 mln EUR, to jest ponad 20,92 % alokacji ogółem na Priorytety 1, 3 i 4. W 2008 r. wystąpiła niska tendencja wykorzystania alokacji zarówno w ramach priorytetów jak i działań z uwagi na fazę zamknięcia Programu. Większość bowiem wydatków zostało certyfikowanych oraz największe wykorzystanie alokacji nastąpiło w szczytowej fazie realizacji Programu, czyli w latach 2006-2007. Ponad 75 % ogólnej kwoty wydatków certyfikowanych w 2008 r. stanowiły wydatki poniesione w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. Pozostałe wydatki kształtowały się na poziomie ponad 23% w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” oraz ponad 1,5% w ramach Priorytetu 4 „Pomoc techniczna”. Należy przy tym podkreślić, iż kwota wydatków kwalifikowalnych w wysokości 729,19 mln EUR uwzględnia wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów w okresie 01.09.2007 –28.02.2008.

W ramach Priorytetu 1 największą kwotę wydatków poniesionych i certyfikowanych odnotowano w ramach Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” (prawie 239,5 mln EUR). Na tak wysoki poziom wydatków w tym działaniu miał wpływ rodzaj realizowanych inwestycji (rozbudowa i modernizacja sieci drogowych, modernizacja transportu publicznego). Największy poziom wykorzystania dostępnej alokacji odnotowano w ramach Działania 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach” (30,43% alokacji na działanie). Najmniejszą kwotę wydatków poniesiono i certyfikowano w ramach Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (prawie 21 mln EUR), natomiast najmniejszy poziom wydatkowania alokacji na działanie stanowiły wydatki poniesione w ramach Działania 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna” (ponad 10,7 %).

W Priorytecie 3 najwięcej kwotowo wydatków Instytucja Płatnicza certyfikowała w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” (łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła ponad 66 mln EUR). Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo tak wysokiej kwoty poniesionych wydatków w ramach tego Działania, poziom wykorzystania alokacji na działanie był najniższy i wynosił 14,62%. Taki sam poziom wydatkowania alokacji odnotowano również w ramach Działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” Natomiast najwyższy stopień wykorzystania alokacji na działanie w 2008 r. wystąpił w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” i wynosił ponad 28%. Najmniej kwotowo wydatków Instytucja Płatnicza w 2008 r. certyfikowała w ramach Działania 3.4.

W odniesieniu do Priorytetu 4 wydatki na największą kwotę poświadczono w ramach Działania 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane” (ponad 8,7 mln EUR), w wyniku czego w ramach tego działania wystąpiło również największe wykorzystanie alokacji (26,23%). Najmniejszą kwotę wydatków Instytucja Płatnicza certyfikowała w ramach Działania 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” (około 1,16 mln EUR). Najniższe rezultaty pod względem wykorzystania alokacji na działanie (10,55%) odnotowano w Działaniu 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane”.

Pierwsze wydatki w ramach ZPORR beneficjenci rozpoczęli ponosić od 2005 r. Od chwili rozpoczęcia realizacji Programu do końca 2008 r. w ramach EFRR Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki na kwotę ponad 3 184,9 mln EUR i jednocześnie przekazała wnioski 
o refundację do KE na kwotę ponad 2 140,9 mln EUR.

Ponad 68% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych od początku realizacji Programu stanowiły wydatki przypisane Priorytetowi 1. Pozostałe wydatki ukształtowały się na poziomie ponad 31% w ramach Priorytetu 3 oraz niecały 1 % w ramach Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 1 od początku realizacji Programu do końca 2008 r. najwięcej kwotowo wydatków poniesiono i certyfikowano w ramach Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” (ponad 968,2 mln EUR), co stanowi ponad 98,2% wykorzystania alokacji na to działanie. Jest to jednocześnie najlepszy rezultat wydatkowania alokacji na działanie w ramach Priorytetu 1. Najmniejszą kwotę wydatków do końca 2008 r. certyfikowano w ramach Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (ponad 79,5 mln EUR). Poziom wykorzystania alokacji na to działanie wyniósł ponad 68,15% i był najmniejszy w odniesieniu do pozostałych działań Priorytetu 1.

W Priorytecie 3 najwięcej kwotowo wydatków Instytucja Płatnicza certyfikowała w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” (łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła ponad 480,6 mln EUR), natomiast wykorzystanie alokacji na działanie, wyniosło 106,4%. Przekroczenie wydatków certyfikowanych ponad alokację na działanie wynika z nadkontraktacji środków, która wyniosła 10 % alokacji dla Priorytetów 1 i 3. Największą alokację uwzględniającą nadkontraktację odnotowano w ramach Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” (107,2%). Od początku realizacji Programu do końca 2008 r. najmniej wydatków certyfikowano w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, a ich wartość wyniosła ponad 55,8 mln EUR. Najmniej alokacji do końca 2008 r. wydatkowano w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” (niewiele ponad 87%).

W odniesieniu do Priorytetu 4 wydatki na największą kwotę poświadczono w ramach Działania 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane” (ponad 20,9 mln EUR), zaś na najmniejszą w ramach Działania 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” (ponad 4,2 mln EUR). Najwyższy poziom wydatkowania alokacji na działanie w latach 2005-2007 wystąpił w ramach Działania 4.1 (prawie 62,5%), zaś najniższy w ramach Działania 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane” (prawie 43,7%).

Wykres 1. Wykorzystanie środków EFRR w podziale na działania (w mln EUR)

W ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 2009 r. Instytucja Płatnicza certyfikowała na podstawie dokumentów „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie ogółem 
219,54 mln EUR, to jest 6,30 % alokacji ogółem na Priorytety 1, 3 i 4. Prawie 74 % ogólnej kwoty wydatków certyfikowanych w 2009 r. stanowiły wydatki poniesione w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. Wydatki w ramach pozostałych Priorytetów kształtowały się odpowiednio na poziomie 23% w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” oraz 0,3 % w ramach Priorytetu 4 „Pomoc techniczna”.

W 2009 r. wystąpiła niska tendencja wykorzystania alokacji zarówno w ramach priorytetów jak i działań z uwagi na fazę zamknięcia Programu. W roku 2009 Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki, których refundacja z kont programowych nastąpiła w okresie 01.03.2009 – 30.06.2009.

W odniesieniu do wydatków certyfikowanych tylko w 2009 r. w ramach Priorytetu 1 największą kwotę wydatków odnotowano w ramach Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” (prawie 51,59 mln EUR, stanowiące 5,24% alokacji na działanie 1.1). Najwyższy poziom wydatków w ramach działania 1.1 w odniesieniu do pozostałych działań Priorytetu 1 miał wpływ na rodzaj realizowanych inwestycji (rozbudowa i modernizacja sieci drogowych, modernizacja transportu publicznego). Największy poziom wykorzystania dostępnej alokacji odnotowano w ramach Działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” (15,24% alokacji na Działanie 1,4). Najmniejszą kwotę wydatków poniesiono i certyfikowano (w odniesieniu do pozostałych działań Priorytetu 1) w ramach Działania 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” (ok. 13,62 mln EUR). Najmniejszy poziom wydatkowania alokacji na działanie stanowiły wydatki poniesione również w ramach Działania 1.2  (3,6 %).

W Priorytecie 3 najwięcej kwotowo wydatków Instytucja Płatnicza certyfikowała w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” (łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła ok. 17,14 mln EUR). Najwyższy zaś, poziom wykorzystania alokacji na działanie wystąpił w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” (12,04%). Najmniej kwotowo wydatków Instytucja Płatnicza w 2009 r. certyfikowała w ramach Działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” (4,12 mln EUR). W ramach tego działania wystąpił również najniższy stopień wykorzystania alokacji na działanie w odniesieniu do działań Priorytetu 3.

W odniesieniu do Priorytetu 4 wydatki na największą kwotę Instytucja Płatnicza w 2009 r. certyfikowała w ramach Działania 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane” (około 5,36 mln EUR), w wyniku czego w ramach tego działania wystąpiło również największe wykorzystanie alokacji (15,98%). Najmniejszą kwotę wydatków Instytucja Płatnicza certyfikowała w ramach Działania 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” (około 0,54 mln EUR). Najniższe rezultaty pod względem wykorzystania alokacji na działanie (6,43%) odnotowano również w Działaniu 4.3.

Instytucja Zarządzająca przedkładając do Instytucji Płatniczej dokument „Poświadczenie wydatków oraz wniosek o refundacje od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” za okres 01.05.2008 – 30.06.2008 dokonała autokorekty związanej z wydatkami certyfikowanymi przez Instytucję Płatniczą do końca 2006 r. (ostatni wniosek dokumentujący te wydatki obejmuje okres 01.10.2006-31.10.2006). Podlegająca pod autokorektę wycofana kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 161 292 490,38 PLN, co 
w przeliczeniu przez kurs, po jakim Instytucja dokonywała przeliczeń wydatków we wniosku skierowanym do KE daje kwotę 36 791 170,25 EUR.

Pierwsze wydatki w ramach ZPORR beneficjenci rozpoczęli ponosić od 2005 r. Od chwili rozpoczęcia realizacji Programu do końca 2009 r. w ramach EFRR po uwzględnieniu autokorekty Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki na kwotę ponad 3 368,3 mln EUR.

Uwzględniając autokorektę ponad 68,39% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą od początku realizacji Programu do końca 2009 r. stanowiły wydatki przypisane Priorytetowi 1. Pozostałe wydatki ukształtowały się na poziomie prawie 31%  w ramach Priorytetu 3 oraz 1 % w ramach Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 1 od początku realizacji Programu do końca 2009 r. najwięcej kwotowo wydatków poniesiono i certyfikowano w ramach Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” (ponad 1 009 mln EUR), co stanowi ponad 102,49 % wykorzystania alokacji na to działanie. Jest to jednocześnie najlepszy rezultat wydatkowania alokacji na działanie w ramach działań Priorytetu 1. Najmniejszą kwotę wydatków do końca 2009 r. certyfikowano w ramach Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (ponad 94,19 mln EUR). Najniższy stopień wykorzystania alokacji na działanie w odniesieniu do pozostałych działań Priorytetu 1 wystąpił w ramach Działania 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach” (73,07%).

W Priorytecie 3 najwięcej kwotowo wydatków Instytucja Płatnicza certyfikowała w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” (łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła ponad 490,74 mln EUR), natomiast wykorzystanie alokacji na działanie, wyniosło 108,65%. Przekroczenie wydatków certyfikowanych ponad alokację na działanie wynika 
z nadkontraktacji środków, która wynosi 10 % alokacji dla Priorytetów 1 i 3. Najwięcej alokacji uwzględniającą nadkontraktację wykorzystano w ramach Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” (111,97%). Od początku realizacji Programu do końca 2009 r. najmniej wydatków certyfikowano w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, a ich wartość wyniosła ponad 59,75 mln EUR. Najmniejsze wykorzystanie alokacji na działanie Priorytetu 3 wystąpiło w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” (98,22%).

W odniesieniu do Priorytetu 4 największą kwotę wydatków poświadczono w ramach Działania 4.1„Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane” (ponad 26,3 mln EUR), zaś na najmniejszą w ramach Działania 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” (prawie 4,79 mln EUR). Najwyższy poziom wydatkowania alokacji na działanie w latach 2005-2007 wystąpił w ramach Działania 4.1 (prawie 78,48%), zaś najniższy w ramach Działania 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane” (prawie 52,57%).

# Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet 2)

Instytucje Pośredniczące rozpoczęły poświadczanie i refundowanie wydatków wykazanych we wnioskach beneficjentów o płatność w II kwartale 2005 r. W efekcie dokonano pierwszych płatności z rachunków programowych i na tej podstawie rozpoczęto wnioskowanie o refundację do Komisji Europejskiej.

W ramach Priorytetu 2 ZPORR, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2005 r. Instytucja Płatnicza certyfikowała na podstawie dokumentów „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie 5,1 mln  EUR, to jest około 0,85% alokacji ogółem na Priorytet 2.

W 2006 roku Instytucja Płatnicza certyfikowała na podstawie dokumentów „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie 71,1 mln EUR, to jest około 11,95% alokacji ogółem na Priorytet 2.

W 2007 roku Instytucja Płatnicza certyfikowała na podstawie dokumentów „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie 169,2 mln  EUR, to jest około 28,2 % alokacji ogółem na Priorytet 2.

W 2008 roku Instytucja Płatnicza certyfikowała na podstawie dokumentów „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie 221,3 mln EUR, to jest około 36 % alokacji ogółem na Priorytet 2.

Zatem w latach 2005- 2008 Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki kwalifikowalne w kwocie 467 mln EUR, to jest około 76 % alokacji ogółem  na Priorytet 2.

Poniższe dane dotyczą wydatków certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą w 2008 r. Należy jednak zauważyć, iż w 2008 r. w ramach Priorytetu 2 zostały jeszcze poniesione, a następnie poświadczone przez Instytucje Pośredniczące wydatki na kwotę ponad 52 mln EUR.Wnioski o refundację na powyższą kwotę obejmujące te wydatki zostały przekazane do Komisji przez Instytucję Płatniczą w 2009 r.

Wykres 2: Wykorzystanie środków EFS w podziale na działania (w mln EUR)

W ramach Priorytetu 2 w 2009 r. i do 31 marca 2010 r.). Instytucja Płatnicza certyfikowała na podstawie dokumentów „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie 113,7 mln EUR, to jest około 19 % alokacji ogółem na Priorytet.

Zatem od początku realizacji Programu Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki kwalifikowalne w kwocie około 581 mln  EUR, to jest 97 % alokacji ogółem  na Priorytet 2. Podział na poszczególne Działania kwot  wydatków kwalifikowalnych, które Instytucja Płatnicza certyfikowała w okresie od 2005 roku do 31 marca 2010 r. oraz kwot certyfikowanych w okresie objętym niniejszym raportem przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Wykorzystanie środków EFS w podziale na działania (w mln EUR)

## Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1, 3 i 4)

Z wniosków otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR i przekazanych do Instytucji Płatniczej do końca 2008 r. wynika, iż od początku realizacji Programu w ramach EFRR Instytucje Pośredniczące i IZ ZPORR wykorzystały (=środki EFRR odpowiadające wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą) ponad 2 140,91 mln EUR środków 
z EFRR, tj. prawie 85% alokacji z EFRR przeznaczonej na realizację Priorytetów 1, 3 i 4 ZPORR. Do końca 2008 r. w ramach Priorytetu 1 wykorzystano ponad 1 457 mln EUR 
(co stanowi prawie 83% alokacji środków EFRR na Priorytet 1), w ramach Priorytetu 3 ponad 661 mln EUR (tj. prawie 91% alokacji na Priorytet 3) i w ramach Priorytetu 4 ponad 22 mln EUR (stanowiące ponad 55% alokacji na Priorytet 4).

W zakresie Priorytetu 1 największe kwotowo wykorzystanie środków Funduszu na koniec 2008 r. odnotowano w ramach Działania 1.1 (ponad 667 mln EUR, co stanowiło ponad 90% alokacji na to działanie). Najmniej środków EFRR w ramach Priorytetu 1 wypłacono beneficjentom Działania 1.5 (prawie 56,5 mln EUR, tj. prawie 65% alokacji na Działanie 1.5). Pod względem wykorzystania alokacji na działania Priorytetu 1 najlepsze rezultaty osiągnięto w ramach Działania 1.2 (ponad 92% alokacji na te działanie), natomiast najmniejszy poziom wykorzystania alokacji środków EFRR przypisuje się Działaniu 1.4 (64% alokacji).

W Priorytecie 3 od początku realizacji Programu do końca 2008 r. najwięcej kwotowo środków EFRR wykorzystano w ramach Działania 3.1 (prawie 334 mln EUR) zaś najmniej w ramach Działania 3.4 (ponad 37 mln EUR). Najwięcej alokacji na działania Priorytetu 3 wykorzystano w ramach Działania 3.1 (ponad 98,5% alokacji na te działanie), natomiast najmniej w ramach Działania 3.3 (75% alokacji na działanie).

W odniesieniu do Priorytetu 4 największe kwotowo wykorzystanie środków Funduszu odnotowano w zakresie Działania 4.1 ( ponad 15 mln EUR, tj. ponad 60% alokacji EFRR na te działanie). W ramach tego działania wystąpiło również największe wykorzystanie alokacji spośród pozostałych działań Priorytetu 4. Najmniej środków wykorzystano w ramach Działania 4.3 (ponad 3 mln EUR, co stanowi 51% alokacji na te działanie).

Tylko w roku 2008 w ramach EFRR Instytucje Pośredniczące i IZ ZPORR dokonały refundacji na kwotę ponad 459 mln EUR, tj. ponad 18% alokacji z EFRR przeznaczonej na realizację Priorytetów 1, 3 i 4 ZPORR. W ramach Priorytetu 1 wykorzystano ponad 346,5 mln EUR (tj. ponad 19,5% alokacji środków EFRR na ten priorytet), w ramach Priorytetu 3 - 105 mln EUR (co stanowi 14% całkowitej alokacji na ten priorytet) i w ramach Priorytetu 4 – ponad 7 mln EUR (ponad 19% alokacji).

W ujęciu bezwzględnym w ramach Priorytetu 1 największe wykorzystanie środków EFRR w roku 2008 odnotowano w ramach Działania 1.1 (ponad 160 mln EUR, co stanowi ponad 21% wykorzystania alokacji na te działanie). Największe wykorzystanie alokacji na działanie w ramach Priorytetu 1 wystąpiło w ramach Działania 1.6 (ponad 30 % alokacji na Działanie 1.6). Najmniej kwotowo środków w Priorytecie 1 wypłacono w ramach Działania 1.5 (ponad 14 mln EUR, tj. 16% alokacji na działanie). Najmniejszy poziom wykorzystania alokacji środków EFRR odnotowano w ramach Działania 1.3 (9 % alokacji na działanie).

W Priorytecie 3 w 2008 r. największe wykorzystanie środków EFRR odnotowano w ramach Działania 3.1 (43 mln EUR, tj. 12 % alokacji na te działanie). Najlepsze rezultaty pod względem wykorzystania alokacji odnotowano w ramach Działania 3.3 – 21% alokacji środków EFRR na te działanie. Najmniej środków wypłacono w ramach Działania 3.4 (ponad 6 mln EUR), natomiast najmniejsze wykorzystanie alokacji odnotowano w ramach Działania 3.5 – 11% alokacji na działanie.

Wykres 4. Wykorzystanie alokacji w ramach poszczególnych działań (w %)

W latach 2005-2008 w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR największe wykorzystanie środków EFRR odpowiadających wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą miało miejsce w województwie mazowieckim (wykorzystano 222 mln EUR). Wysokie wykorzystanie środków wystąpiło również w województwie śląskim (193 mln EUR), dolnośląskim (181 mln EUR) oraz małopolskim (165 mln EUR). Najniższe wykorzystanie w latach 2005-2008 odnotowano w województwie opolskim (poniżej 60 mln EUR), oraz lubuskim 63 mln EUR. Na tak niskie wykorzystanie środków miała wpływ stosunkowo niewielka alokacja środków w tych województwach. W odniesieniu do wykorzystania środków EFRR tylko w 2008 r. również w tych dwóch ostatnich województwach wartości były niskie. Najniższe jednak wykorzystanie środków EFRR wystąpiło w województwie podlaskim (10,78 mln EUR). Największe wykorzystanie środków EFRR w 2008 r. odnotowano w województwach: mazowieckim (50,5 mln EUR), śląskim (48,6 mln EUR) oraz dolnośląskim (46,45 mln EUR).

Wykres 5. Wykorzystanie środków EFRR przez województwa i IZ ZPORR (w mln EUR)

Jak już wspomniano w 2008 r. Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki poniesione przez beneficjentów, których refundacje nastąpiły w okresie wrzesień 2007 – luty 2008. Z uwagi na fazę zamknięcia Programu (co znajduje odzwierciedlanie w malejących płatnościach), IZ ZPORR począwszy od okresu listopad 2007 - grudzień 2007 umożliwiła Instytucjom Pośredniczącym składnie wniosków o płatność w trybie dwu-miesięcznym, oraz kontynuowała możliwość wnioskowania do IZ ZPORR o refundację wydatków poświadczonych lecz dotychczas niezrefundowanych z uwagi na brak środków EFRR na rachunkach programowych.

Biorąc pod uwagę poszczególne okresy rozliczeniowe we wrześniu 2007 najwyższych płatności dokonała Instytucja Pośrednicząca w województwie dolnośląskim (9,65 mln EUR). W październiku 2007 najlepsze rezultaty osiągnęło województwo śląskie (12,14 mln EUR) a za nim wielkopolskie (7,99 mln EUR) oraz zachodniopomorskie (7,36 mln EUR). W kolejnym okresie rozliczeniowym – listopad 2007-grudzień 2007 znacząco wysokie wykorzystanie środków nastąpiło w województwie mazowieckim (33,29 mln EUR) i było to największe wykorzystanie biorąc pod uwagę wszystkie okresy rozliczeniowe, których wydatki były certyfikowane w 2008 r. W styczniu-lutym 2008 największa wartość płatności ze środków EFRR nastąpiła w województwie łódzkim (16,44 mln EUR). Nieco mniej (14,81 mln EUR) wykorzystano w województwie dolnośląskim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim. Biorąc pod uwagę tylko województwo dolnośląskie największe wykorzystanie środków nastąpiło w okresie listopad-grudzień 2007 i wynikało to z ujęcia przez IZ ZPORR płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w październiku 2007 we wniosku za listopad-grudzień 2007. Analogiczna sytuacja wystąpiła w przypadku województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wniosek za okres listopad-grudzień 2007 był wnioskiem, w którym zawnioskowano do KE o najwyższą kwotę środków EFRR w porównaniu do pozostałych okresów, w przypadku większości województw.

Wykres 6. Wykorzystanie środków EFRR w województwach, w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

W roku 2008 płatności w ramach ZPORR szczególnie w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowano bardzo sprawnie, choć ich wysokość znacząco się zmniejszyła w porównaniu do roku ubiegłego, z uwagi na fazę zamykania Programu. O ile w deklaracji wydatków za wrzesień 2007 Instytucja Płatnicza potwierdziła wykorzystanie środków EFRR w kwocie 60,39 mln EUR (co stanowi 2,39% alokacji na Priorytety 1, 3 i 4), w październiku 2007 w kwocie 61,03 mln EUR (2,41% alokacji ze środków EFRR) to w następnym okresie rozliczeniowym – listopad 2007 - grudzień 2007 środki funduszu odpowiadające wydatkom certyfikowanym wyniosły już ponad 208 mln EUR (8,24 % alokacji). Jednak w okresie styczeń-luty 2008 wykorzystanie środków ponownie znacząco się obniżyło.

Wykres 7. Środki EFRR odpowiadające wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą w 2008 r. w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 w podziale na okresy rozliczeniowe (w mln EUR)

Powyższe dane odnoszą się do wykorzystanych środków EFRR w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR. W odniesieniu do środków Funduszu wyłącznie w ramach Priorytetu 4 największe wykorzystanie nastąpiło w okresie styczeń – luty 2008 r. W ramach tego priorytetu w 2008 r. zauważyć można lekko rosnącą tendencję płatności.

Wykres 8 Podział środków EFRR odpowiadających wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą na poszczególne okresy rozliczeniowe

Największy udział w kwocie wnioskowanej ujętej we wniosku do KE za wrzesień 2007 miało województwo dolnośląskie i wynosił on 15,98%. W październiku województwo dolnośląskie ustąpiło miejsce województwu śląskiemu, w ramach którego udział kwoty wnioskowanej 
w całkowitej kwocie przedstawionej we wniosku założonym do KE wynosił 19,89%.W okresie listopad-grudzień 2007 największe wykorzystanie środków EFRR potwierdziło województwo mazowieckie, w ramach którego zawnioskowano o 15,98% całkowitej kwoty wnioskowanej objętej wnioskiem skierowanym do KE. We wniosku za styczeń-luty 2008 największy udział w całkowitej kwocie wnioskowanej miało województwo łódzkie.

Wykres 9. Udział poszczególnych województw i IZ ZPORR w wykorzystaniu środków EFRR w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Do końca 2008 r. KE zrefundowała 79% środków EFRR przeznaczonych na Priorytet 1, 3 i 4 ZPORR. Łącznie z zaliczkami przekazanymi przez KE w 2004 i 2005 r. do końca 2008 r. Program otrzymał 9% alokowanych środków EFRR. Mimo składania do KE przez Instytucję Płatniczą kolejnych wniosków, środki refundacji nie są przekazywane ze względu na to, iż pozostałe 5% alokowanych środków stanowić będzie płatność końcową.

Z wniosków otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR i przekazanych do Instytucji Płatniczej wynika, iż od początku realizacji Programu w ramach EFRR Instytucje Pośredniczące i IZ ZPORR wykorzystały (=środki EFRR odpowiadające wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą do końca 2009 r.) ponad 2 253 mln EUR środków z EFRR, (po uwzględnieniu autokorekty) tj. prawie 89% alokacji z EFRR przeznaczonej na realizację Priorytetów 1, 3 i 4 ZPORR.

Do końca 2009 r. w ramach Priorytetu 1 wykorzystano ponad 1 542 mln EUR 
(co stanowi prawie 87% alokacji środków EFRR na Priorytet 1), w ramach Priorytetu 3 ponad 685,5 mln EUR (tj. prawie 94% alokacji na Priorytet 3) i w ramach Priorytetu 4 ponad 26,08 mln EUR (stanowiące ponad 65% alokacji na Priorytet 4).

W zakresie Priorytetu 1 największe kwotowo wykorzystanie środków Funduszu na koniec 
2009 r. odnotowano w ramach Działania 1.1 (ponad 694 mln EUR, co stanowiło około 94% alokacji na to działanie). Najmniej środków EFRR w ramach Priorytetu 1 wypłacono beneficjentom Działania 1.5 (66,6 mln EUR, tj.ponad 76 % alokacji na Działanie 1.5). Pod względem wykorzystania alokacji na działania Priorytetu 1 najlepsze rezultaty osiągnięto w ramach Działania 1.2 (ponad 94 % alokacji na te działanie), natomiast najmniejszy poziom wykorzystania alokacji środków EFRR przypisuje się Działaniu 1.6 (73 % alokacji).

W Priorytecie 3 od początku realizacji Programu do końca 2009 r. najwięcej kwotowo środków EFRR wykorzystano w ramach Działania 3.1 (prawie 341 mln EUR) zaś najmniej 
w ramach Działania 3.4 (około 40 mln EUR). Najwięcej alokacji na działania 
Priorytetu 3 wykorzystano w ramach Działania 3.1 (ponad 100,6% alokacji na te działanie), natomiast najmniej w ramach Działania 3.3 (około 85 % alokacji na Działanie 3.3).

W odniesieniu do Priorytetu 4 największe kwotowo wykorzystanie środków Funduszu odnotowano w zakresie Działania 4.1 (ponad 18 mln EUR, tj. ponad 71 % alokacji EFRR na Działanie 4.1). W ramach tego działania wystąpiło również największe wykorzystanie alokacji spośród pozostałych działań Priorytetu 4. Najmniej środków wykorzystano w ramach Działania 4.3 (około 3,4 mln EUR, co stanowi ponad 57 % alokacji na Działanie 4.3). Najniższy stopień wykorzystania alokacji środków EFRR na działaniach Priorytetu 4 wystąpił zaś w ramach Działania 4.2 i wyniósł 52%.

Tylko w roku 2009 Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki, którym odpowiadają środki EFRR w wysokości ponad 136,4 mln EUR, co stanowi ponad 5,4%alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetów 1, 3 i 4 ZPORR. W ramach Priorytetu 1 wykorzystano prawie 99,4 mln EUR (tj. ponad 5,6 % alokacji środków EFRR na Priorytet 1), w ramach Priorytetu 3 ponad 32,9 mln EUR (co stanowi 4,53 % całkowitej alokacji na ten Priorytet 3) i w ramach Priorytetu 4 – prawie 4,08 mln EUR (ponad 10 % alokacji).

W ujęciu bezwzględnym w ramach Priorytetu 1 największe wykorzystanie środków EFRR 
w roku 2009 (w odniesieniu do wydatków certyfikowanych w 2009) odnotowano w ramach Działania 1.1 (ponad 33,5 mln EUR, co stanowi ponad 4,5 % wykorzystania alokacji na te działanie. Największe wykorzystanie alokacji na działanie w ramach Priorytetu 1 wystąpiło 
w ramach Działania 1.5 (ponad 12,1 % alokacji na Działanie 1.5). Najmniej kwotowo środków w Priorytecie 1 wypłacono w ramach Działania 1.6 (ponad 7,9 mln EUR, tj. 4,9 % alokacji na Działanie 1.6). Najmniejszy poziom wykorzystania alokacji środków EFRR na dane działania odnotowano w ramach Działania 1.2 (3,14 % alokacji na Działanie 1.2).

W Priorytecie 3 w 2009 r. największe wykorzystanie środków EFRR (odpowiadających wydatkom ceryfikowanym przez Instytucję Płatniczą w 2009 r.) odnotowano w ramach Działania 3.1 (ponad 11,5 mln EUR, tj. około 3,4 % alokacji na Działanie 3.1). Najlepsze rezultaty pod względem wykorzystania alokacji odnotowano w ramach Działania 3.3 tj. około 10,69% alokacji środków EFRR na Działanie 3.3. Najmniej środków wypłacono w ramach Działania 3.3 (około 3,28 mln EUR). W ramach Działania 3.5 odnotowano również najniższe wykorzystanie alokacji na dane działanie, które wyniosło 1,7% na Działanie 3.5.

Szczegółowe dane w zakresie wysokości wypłaconych kwot EFRR (odpowiadającym wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą) oraz wykorzystania alokacji na poszczególne działania w ujęciu względnym i bezwzględnym, uwzględniającą autokorektę przedstawia Wykres 10 oraz Wykres 11.

Wykres 10.

Wykres 11

Z uwagi na fakt, iż autokorekta została nałożona na wydatki ogółem na cały kraj, dane finansowe przedstawione w dalszej części rozważań w podziale na poszczególne województwa, nie uwzględniają skorygowanych środków EFRR poprzez zastosowanie autokorekty.

W latach 2005-2009 w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR największe wykorzystanie środków EFRR odpowiadających wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą miało miejsce w województwie mazowieckim (wykorzystano prawie 231 mln EUR). Wysokie wykorzystanie środków wystąpiło również w województwie śląskim (ponad 217 mln EUR), dolnośląskim (ponad 191,6 mln EUR) oraz małopolskim (172 mln EUR). Najniższe wykorzystanie w latach 2005-2009 odnotowano w województwie lubuskim (65,3 mln EUR), oraz opolskim (65,5 mln EUR). Na tak niskie wykorzystanie środków miała wpływ stosunkowo niewielka alokacja środków w tych województwach. W odniesieniu do wykorzystania środków EFRR tylko w 
2009 r. (certyfikacja wydatków w 2009 r.) najmniej wykorzystanych środków EFRR przypadło województwu lubuskiemu (1,6 mln EUR). Niewiele środków wykorzystano również w województwie świętokrzyskim (2,26 mln EUR) oraz kujawsko-pomorskim (2,9 mln EUR) Największe wykorzystanie środków EFRR w 2009 r. odnotowano w województwach: śląskim (23,7 mln EUR), łódzkim (13,4 mln EUR) oraz warmińsko-mazurskim (12,5 mln EUR). Wysokość środków EFRR odpowiadających wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą w poszczególnych województwach w roku 2009 oraz w okresie od początku realizacji programu do końca 2009 r. obrazuje Wykres 12.

Wykres 12.

Biorąc pod uwagę środki EFRR odpowiadające wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą do końca 2009 r., przypadające tylko na Priorytet 1 największe ich wykorzystanie nastąpiło  w województwie mazowieckim (159,6 mln EUR) oraz województwie śląskim (150,1 mln EUR), najniższe zaś w województwie opolskim (40,5 mln EUR) oraz 
w województwie lubuskim (43,8 mln EUR). W ramach Priorytetu 3 najwięcej środków wykorzystało również województwo mazowieckie (71,3 mln EUR) oraz śląskie (67,1 mln EUR). Najniższe wykorzystanie środków Funduszu w ramach Priorytetu 3 wystąpiło w tych samych województwach, które wykorzystały najmniej środków w ramach Priorytetu 1, czyli w województwie opolskim (20 mln EUR) oraz lubuskim (21,5 mln EUR).

Wysokość wykorzystania środków EFRR odpowiadających wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą do końca 2009 r., przypadających na Priorytet 1 i Priorytet 3, w podziale na poszczególne województwa przedstawia wykres 13.

Wykres 13.

Jak już wspomniano w 2009 r. Instytucja Płatnicza certyfikowała wydatki poniesione przez beneficjentów, których refundacje nastąpiły w okresie marzec 2008 - czerwiec 2008. 
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca kontynuowała możliwość składania przez Instytucje Pośredniczące wniosków o płatność w trybie dwu-miesięcznym, oraz kontynuowała możliwość wnioskowania do IZ ZPORR o refundację wydatków poświadczonych lecz dotychczas niezrefundowanych z uwagi na brak środków EFRR na rachunkach programowych.

Biorąc pod uwagę poszczególne okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których certyfikacja wydatków nastąpiła w 2009 r., w okresie 01.03.2008 r. – 30.04.2008 r. najwyższych płatności dokonała Instytucja Pośrednicząca w województwie śląskim (12,6 mln EUR). Wysokie płatności wystąpiły również w województwie łódzkim (7,5 mln EUR). Najniższe zaś wykorzystanie środków w tym okresie wystąpiło w województwie kujawsko-pomorskim (1,27 mln EUR) oraz opolskim (1,3 mln EUR). W okresie 01.05.2008 - 30.06.2008 najlepsze rezultaty osiągnęło również województwo śląskie (11,1 mln EUR) a za nim wielkopolskie (9 mln EUR). Najmniej środków w tym okresie wykorzystało województwo lubuskie (0,07 mln EUR) oraz świętokrzyskie (0,78 mln EUR).

Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania środków EFRR przez poszczególne województwa i IZ ZPORR w okresach, których dotyczyły wnioski o refundację przesłane przez Instytucję Płatniczą do KE w 2009 r. przedstawia Wykres 14

Wykres 14.

W deklaracji wydatków za 31.03.2008 - 30.04.2008 Instytucja Płatnicza potwierdziła wykorzystanie środków EFRR w kwocie 65,99 mln EUR (co stanowi 2,61% alokacji na Priorytety 1, 3 i 4), natomiast w deklaracji za okres 01.05.2008 - 30.06.2008 środki EFRR odpowiadające wydatkom certyfikowanym wyniosły 70,45 mln EUR (2,78% alokacji ze środków EFRR).

Największy udział w wykorzystanej kwocie EFRR w okresie 31.03.2008 - 30.04.2008 miało województwo śląskie i wynosił on 19,1 %. W kolejnym okresie rozliczeniowym 01.05.2008-30.06.2008 województwo śląskie miało również największy udział w wykorzystanej kwocie EFRR (15,8 % ogólnej kwoty EFRR za ten okres, wykazanej we wniosku do KE). Najniższy udział środków Funduszu w odniesieniu do okresu 31.03.2008 - 30.04.2008 przypadł dla województwa kujawsko-pomorskiego (1,9% ogólnej kwoty EFRR przypadającej na okres 31.03.2008 - 30.04.2008), natomiast w odniesieniu do okresu 01.05.2008 - 30.06.2008 – dla województwa lubuskiego (0,1% ogólnej kwoty EFRR wykazanej we wniosku do KE).

Szczegółowy rozkład udziałów poszczególnych województw i IZ ZPORR w wykorzystaniu środków EFRR w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe, odpowiadające okresom wniosków do KE obrazuje Wykres 15.

Wykres 15.

## Warto zauważyć, iż już w sierpniu 2008 KE zrefundowała 79 % środków EFRR przeznaczonych na Priorytet 1, 3 i 4 ZPORR. Łącznie z zaliczkami przekazanymi przez KE 
w 2004 i 2005 r. do sierpnia 2008 r. ZPORR, otrzymał 95 % alokowanych środków EFRR. Mimo składania do KE przez Instytucję Płatniczą kolejnych wniosków, Instytucja Płatnicza nie wnioskuje już do KE o środki EFRR, a jedynie certyfikuje wydatki poniesione przez beneficjentów. Pozostałe 5 % alokowanych środków przeznaczonych na Priorytet 1, 3, 4, zostanie przekazane od KE w ramach płatności końcowej.

Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet 2)

Z wniosków otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w 2008 r. wynika, iż w ramach EFS Instytucje Pośredniczące wypłaciły na rzecz beneficjentów z rachunków programowych około 155 mln EUR, tj. ok. 35% alokacji z EFS przeznaczonej na realizację Priorytetu 2.

W ujęciu bezwzględnym w ramach Priorytetu 2 ZPORR refundacji na największą kwotę w ramach EFS dokonano w 2008 r. w województwie śląskim (na kwotę 16,5 mln EUR). Nieznacznie niższe wykorzystanie środków EFS miało miejsce w województwach dolnośląskim i lubelskim. Najmniej środków z kont programowych EFS wypłacono podobnie jak w roku ubiegłym w województwach lubuskim i opolskim (poniżej 5 mln EUR) – należy jednak zaznaczyć, że województwa te dysponują relatywnie niską alokacją.

W odniesieniu do alokacji najlepsze rezultaty w 2008 r. osiągnęło województwo pomorskie (47% alokacji). Bardzo dobry wynik w tym zakresie odnotowano również w województwach małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, łódzkim, dolnośląskim oraz lubelskim (w każdym ponad 40% alokacji). W ośmiu województwach (w wyżej wymienionych oraz śląskim) stopień wykorzystania środków EFS przekroczył średnią krajową, tj. 37,55%.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie alokacji EFS od początku uruchomienia Programu najlepszy wynik osiągnęło województwo warmińsko-mazurskie (91,99% alokacji). Nieco niższe rezultaty odnotowano w województwach lubelskim, opolskim, podlaskim i śląskim (w każdym ponad 85%). Należy zaznaczyć, że w dziesięciu województwach (w wyżej wymienionych oraz pomorskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim) stopień wykorzystania środków EFS przekroczył średnią krajową, tj. 79,31%.

Wykres 16. Wykorzystanie środków EFS w latach 2005-2008 w podziale na województwa (Priorytet 2) w EUR

Wykres 17. Wykorzystanie alokacji EFS w podziale na województwa w %

Z upływem czasu płatności w ramach ZPORR – EFS, były realizowane coraz sprawniej. W listopadzie-grudniu 2007 r. poziom wykorzystania środków EFS był znacznie wyższy niż we wcześniejszych miesiącach i wyniósł około 40 mln EUR.

Wykres 18. Środki EFS odpowiadające wydatkom certyfikowanym przez Instytucję Płatniczą w 2008 r. na okresy rozliczeniowe (mln EUR)

W odniesieniu do wykorzystania środków w ramach EFS przez województwa w poszczególnych okresach rozliczeniowych, najwyższe płatności zrealizowano w województwie śląskim w listopadzie- grudniu 2007 roku. W styczniu-lutym 2008 roku najlepszy rezultat odniosło województwo wielkopolskie. W marcu-kwietniu 2008 roku oraz maju-czerwcu 2008 najwyższe płatności zrealizowało województwo śląskie. Wykorzystanie środków EFS przez poszczególne województwa w okresach, których dotyczyły wnioski o refundację przesłane przez Instytucję Płatniczą do KE w 2007 r. obrazuje poniższy wykres.

Wykres 19. Wykorzystanie środków EFS przez województwa w poszczególnych okresach rozliczeniowych (mln EUR)

W 2008 roku Instytucja Płatnicza certyfikowała 6 wniosków o refundację.

W listopadzie 2007 roku do Instytucji Zarządzającej wpłynęło 13 wniosków o płatność z następujących województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Instytucja Zarządzająca przekazała do Instytucji Płatniczej wniosek o refundację na kwotę: 19 772 935,83 EUR (wydatki poświadczone i zrefundowane) oraz na kwotę 2 426 870,35 EUR (wydatki poświadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokości 22 770 002,12 EUR wpłynęła na rachunek ZPORR-EFS w MF w dniu 15 kwietnia 2008 r.

W styczniu 2008 roku do Instytucji Zarządzającej wpłynęło 15 wniosków o płatność z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Instytucja Zarządzająca przekazała do Instytucji Płatniczej wniosek o refundację na kwotę: 37 641 140,99 EUR (wydatki poświadczone i zrefundowane) oraz 1 658 817,40 EUR (wydatki poświadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokości 40 374 904,62 EUR wpłynęła na rachunek ZPORR-EFS w MF w dniu 5 czerwca 2008 roku.

W marcu 2008 roku do Instytucji Zarządzającej wpłynęło 15 wniosków o płatność z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Instytucja Zarządzająca przekazała do Instytucji Płatniczej wniosek o refundację na kwotę: 12 743 651,12 EUR (wydatki poświadczone zrefundowane) oraz 9 600 071,12 EUR (wydatki poświadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokości 23 608 802,14 EUR wpłynęła na rachunek ZPORR-EFS w MF w dniu 1 września 2008 roku.

W maju 2008 roku do Instytucji Zarządzającej wpłynęło 15 wniosków o płatność z 15 województw, (za wyjątkiem mazowieckiego).

Instytucja Zarządzająca przekazała do Instytucji Płatniczej wniosek o refundację na kwotę: 12 826 128,24 EUR (wydatki poświadczone i zrefundowane) oraz 10 468 712,28 EUR (wydatki poświadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokości 24 068 460,58 EUR wpłynęła na rachunek ZPORR-EFS w MF w dniu 23 października 2008 roku.

W lipcu 2008 roku do Instytucji Zarządzającej wpłynęło 15 wniosków o płatność z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Instytucja Zarządzająca przekazała do Instytucji Płatniczej wniosek o refundację na kwotę: 17 277 409,92 EUR (wydatki poświadczone i zrefundowane) oraz 6 681 039,31 EUR (wydatki poświadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokości 24 006 109,07 EUR wpłynęła na rachunek ZPORR-EFS w MF w dniu 20 listopada 2008 roku.

We wrześniu 2008 roku do Instytucji Zarządzającej wpłynęło 16 wniosków o płatność z wszystkich województw. Instytucja Zarządzająca przekazała do Instytucji Płatniczej wniosek o refundację na kwotę: 29 357 866,15 EUR (wydatki poświadczone i zrefundowane) oraz 2 340 624,39 EUR (wydatki poświadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokości 27 236 530,89 EUR wpłynęła na rachunek ZPORR-EFS w MF w dniu 3 marca 2009 roku.

Z wniosków otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, które zostały certyfikowane przez Instytucję Płatniczą w 2009 oraz w I kwartale 2010 r. wynika, iż w ramach EFS Instytucje Pośredniczące wypłaciły na rzecz beneficjentów końcowych z rachunków programowych ponad 89,5 mln EUR, tj. 20,42% alokacji z EFS przeznaczonej na realizację Priorytetu 2.

W ujęciu bezwzględnym w ramach Priorytetu 2 ZPORR refundacji na największą kwotę w ramach EFS dokonano w okresie objętym raportem w województwie podkarpackim (na kwotę 12,2 mln EUR) oraz mazowieckim (12,04 mln EUR). Kolejne miejsca pod względem wykorzystania środków EFS w okresie objętym raportem zajmują województwa dolnośląskie (ponad 10,7 mln EUR) i kujawsko-pomorskie (ponad 6,9 mln EUR). Najmniej środków z kont programowych EFS wypłacono w województwach podlaskim i opolskim (około 2 mln EUR) – należy jednak zaznaczyć, że podobnie jak w roku ubiegłym najniższe wydatkowanie środków w ujęciu bezwzględnym wykazują województwa dysponujące relatywnie niską alokacją. Wykorzystanie środków EFS w poszczególnych województwach do 31 marca 2010 r. obrazuje Wykres 20.

W odniesieniu do alokacji najwyższy poziom płatności w okresie objętym raportem osiągnęło województwo podkarpackie (40,7% alokacji), a następnie województwa kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie oraz mazowieckie (w każdym z nich ponad 25% alokacji), przy średnim wykorzystaniu alokacji w skali kraju dla Priorytetu 2 na poziomie 20,42%. Najniższy rezultat w powyższym zakresie osiągnęły województwa warmińsko-mazurskie (9,66% - należy jednak zauważyć, że jest to województwo, które do końca okresu objętego raportem za 2008 rok wykorzystało 91,99% alokacji) oraz województwo śląskie (8,65%).

Biorąc pod uwagę wykorzystanie alokacji EFS od początku uruchomienia Programu do końca okresu objętego niniejszym raportem najlepszy wynik osiągnęło województwo podkarpackie (120%). Kolejno niższe rezultaty odnotowano w województwach łódzkim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, opolskim, świętokrzyskim lubelskim i warmińsko-mazurskim (w których wykorzystanie alokacji wyniosło od ponad 105% do ponad 101%). Kontraktacja w powyższych województwach odbywała się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie z uwzględnieniem zaplanowanej nadkontraktacji. Wykazane powyżej znaczące przekroczenia alokacji liczone wg wykorzystania środków EFS z rachunków programowych wynikały z dopuszczonej przez Instytucję Zarządzającej nadkontraktacji oraz różnic kursowych między terminem kontraktacji środków a terminem wypłaty środków.

Najniższe wykorzystanie alokacji odnotowano w województwie mazowieckim (76,51%), jednakże należy zauważyć, że dane w niniejszym raporcie nie obejmują ostatniego wniosku o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej, który nie został certyfikowany przez Instytucję Płatniczą do 31 marca 2010 r., a w którym województwo mazowieckie wykazało znaczący poziom płatności.

Wykorzystanie środków EFS w odniesieniu do alokacji w poszczególnych województwach do 31 marca 2010 r. obrazuje Wykres 21.

Wykres 20. Wykorzystanie środków EFS w latach 2005-2010 w podziale na województwa (Priorytet 2) w EUR

Wykres 21. Wykorzystanie alokacji EFS w podziale na województwa w (%)

## Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym

### Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1, 3 i 4)

W prognozie płatności na 2008 r. i I półrocze 2009 r. sporządzonej przez Instytucję Zarządzającą na podstawie prognoz otrzymanych od Instytucji Pośredniczących w ramach sprawozdania rocznego za 2007 r. i II półrocze 2008 r. wykazano, iż w ramach EFRR łączna kwota płatności z kont programowych wyniesie 2 183 mln PLN. Refundacje w tym okresie wyniosły 2 365 mln PLN, zatem prognoza została zrealizowana w 108%. Poza wdrażanymi usprawnieniami systemu przepływu środków, wyższy od zakładanego poziom płatności osiągnięto dzięki zwiększeniu w 2008 r. dopuszczonej nadkontraktacji w ramach Priorytetu 1 i 3 do 10% przyznanej na Priorytety alokacji.

Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet 2)

W prognozie płatności na 2008 r. i I półrocze 2009 r., zakładano refundacje w ramach EFS w kwocie 745 mln PLN. Łączna kwota płatności z kont programowych wyniosła natomiast 635 mln PLN. Prognozę zrealizowano w 85%, na co wpływ miał niższy od zakładanego poziom refundacji w I połowie 2009 r. Należy zaznaczyć, że dzięki przedłużeniu okresu kwalifikowalności wydatków i ich refundacji, w II połowie 2009 r. odnotowano znacznie wyższy poziom płatności i w efekcie wartość refundacji jest na poziomie zbliżonym do wartości zakontraktowanych środków.

# DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZADZAJACĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁO-WOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

## Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu

W dniu 10 września 2008 r. odbyło się w Niepołomicach Spotkanie Roczne (IROP Annual Review Meeting), podczas którego omówiono uwagi Komisji Europejskiej do Raportu Rocznego z Wdrażania ZPORR za 2007 r. Rekomendowano podjęcie szeregu działań, z których część IZ ZPORR zrealizowała bezpośrednio po spotkaniu, a pozostałe zostały uwzględnione w niniejszym Raporcie oraz będą uwzględnione w Raporcie Końcowym z realizacji ZPORR.

Na Komitecie Monitorującym Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w dniu 4 grudnia 2008 r., została podjęta Uchwała Nr 12/2008, w której Komitet Monitorujący Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na podstawie art. 35 ust. 3 pkt f, w zw. z art. 30 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 20 czerwca 1999 r., wyraził zgodę na wystąpienie Instytucji Zarządzającej ZPORR do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie do 30 czerwca 2009 r. okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w związku obecnym kryzysem finansowym oraz jego wpływem na sytuację społeczno-gospodarczą i rynek pracy.

Na Komitecie Monitorującym ZPORR w dniu 17 września 2008 r. dokonano realokacji środków z Działania 1.6 do alokacji Priorytetu I województwa mazowieckiego oraz realokacji środków z Priorytetu II ZPORR z województwa mazowieckiego do alokacji Priorytetu II innych województw. Natomiast na Komitecie Monitorującym ZPORR w dniu 3 czerwca 2009 r. oraz w trybie obiegowym zakończonym 30 czerwca 2009 r. dokonano realokacji środków w ramach Priorytetów I, II, III i IV w celu usankcjonowania faktycznego zakontraktowania środków na poszczególnych działaniach.

Poczynając od V posiedzenia Komitetu w dniu 15 czerwca 2005 r. kontynuowana była nowa forma procedowania ze zmianami do Uzupełnienia ZPORR, polegająca na przedstawieniu Komitetowi do rozpatrzenia propozycji zmian w formie gotowego już projektu rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Ta forma procedowania przyspiesza proces legislacyjny i skraca czas wprowadzenia i uprawomocnienia zmian poprzez opublikowanie w Dzienniku Ustaw odpowiedniego rozporządzenia ministra zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR.

Podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego ZPORR w dniach 12 marca 2008 r., 3 czerwca 2009 r. oraz w trybie obiegowym zakończonym 30 czerwca 2009 r. przyjęto zmiany do Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Rozdziale 5 „TABELE FINANSOWE” tabela – „Indykatywna tabela alokacji funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w podziale na działania i województwa (w euro w cenach bieżących)”.

Zmiana polegająca na aktualizacji tabel finansowych wynika z konieczności usankcjonowania faktycznego zakontraktowania środków na poszczególnych działaniach. W wyniku przeprowadzonej zmiany środki z Działań, w których wartość podpisanych umów jest niższa od przyznanej alokacji zostają przesunięte do Działań, w których kontraktacja przekroczyła pierwotnie przyznane środki. Powyższe zmiany nie mają wpływu na alokację na poziomie priorytetów, gdzie wartość publicznych środków wspólnotowych w euro nie ulega zmianie. Zmianie nie ulega także wartość środków EFRR/EFS w ramach poszczególnych województw.

Ponadto na Komitecie Monitorującym w dniu 3 czerwca 2009 r. została przyjęta zmiana Regulaminu Komitetu Monitorującego ZPORR, która pozwoliła na zatwierdzanie w trybie obiegowym sprawozdań okresowych z realizacji ZPORR. Dlatego też w dniu 22 września 2009 r. zatwierdzono sprawozdanie okresowe za II półrocze 2009 r. w trybie obiegowym uchwałą Nr 9/2009 (Załącznik 3).

Rozporządzenie w sprawie zmian do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, które zostało przyjęte przez Komitet Monitorujący we wrześniu 2007 roku zostało przekazane do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji. Projekt został ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską 9 lipca 2008 roku, a następnie przeszedł ścieżkę legislacyjną. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ostatecznie zostało wydane w dniu 4 grudnia 2008 i opublikowane w dzienniku ustaw z 16 grudnia 2008 roku (Dz.U. Nr 221, poz. 1444). Wprowadzone rozporządzeniem zmiany miały na celu ujednolicenie tekstu Programu, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian w Programie, aktualizacji m.in. nazw urzędów, komórek organizacyjnych, dat wejścia w życie aktów prawnych oraz zmian wynikających z dostosowania zapisów Programu do zapisów Uzupełnienia Programu.

W dniu 19 grudnia 2008 roku zostało również opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (nr 224 poz. 1481). Celem wprowadzenia zmiany było umożliwienie Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, jak również innym potencjalnie tworzonym jednostkom tego typu w pozostałych województwach, pełnienie roli Beneficjenta Końcowego Działań Priorytetu 2 w ramach Programu.

## Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

W 2008 r. w ramach ZPORR wprowadzono następujące usprawnienia systemowe:

Procedury, kontrola, nieprawidłowości:

- W dniu 14 marca 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR ostatecznie zatwierdziła Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listą sprawdzającą.

- 26 maja 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR zatwierdziła aktualizację dokumentu - Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR. Aktualizacja polegała na:

- dodaniu informacji nt. dokumentu pt. Wymierzanie korekt finansowych, zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego 14 marca 2008 r.,

- doprecyzowaniu treści Wytycznych do aktualnego brzmienia art. 3 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przeniesieniu z końca Wytycznych na stronę 3. informacji nt. kontroli projektów, do których nie mają zastosowania przepisy Pzp, ale zasady wynikające z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wymagają przy zakupie towarów i usług przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości,

uzupełnieniu Uwag końcowych o informacje nt. naruszeń ustawy Pzp w kontekście ważności/nieważności zawartych umów

- W lutym 2008 r. zostały przyjęte przez IZ ZPORR oraz opublikowane na stronie internetowej szczegółowe listy sprawdzające wraz z instrukcjami do kontroli projektów na miejscu w zakresie pomocy publicznej w ramach Priorytetu I i III ZPORR (działania 1.2; 1.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) oraz dokument Procedura występowania pomocy publicznej, który zawiera metodologię analizy prawdopodobieństwa występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych w ramach ZPORR. Dokumenty służą usprawnieniu i usystematyzowaniu działań związanych z wykonaniem czynności kontrolnych przez zespoły kontrolujące w instytucjach wykonujących kontrolę z art. 4. Powinny one również posłużyć wszystkim instytucjom wdrażającym regionalne programy operacyjne w poszczególnych województwach w perspektywie finansowej 2007-2013 w efektywnym zarządzaniu i nadzorze nad środkami publicznymi.

- Pismem o nr DRR-XII-8585-2-RN/08 z dnia 17.04.2008 r. IZ ZPORR poinformowała instytucje o statusie Dokumentu pn Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE przyjętego przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 14.03.2008 r. w systemie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. IZ ZPORR wskazała, że dokument ten należy traktować jako wiążące wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR.

- Jednocześnie pismem o nr DRR-XII-8585-2-RN/08 z dnia 17.04.2008 r. IZ ZPORR poinformowała instytucje o szczegółach stosowania taryfikatora:

- w sytuacjach, w których nie nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu, (tj. nie doszło do ostatecznego uregulowania zobowiązań finansowych pomiędzy Instytucją Pośredniczącą/Wdrażającą a beneficjentem)

- w sytuacjach w których Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w trakcie czynności kontrolnych stwierdził nieważność zawartej umowy, wydatki poniesione przez beneficjenta na realizację danego zamówienia są wydatkami w 100% niekwalifikowanymi.

Monitoring i raportowanie:

- Informacja miesięczna: Zaktualizowano wzór ankiety do informacji miesięcznej nt. stanu realizacji ZPORR (wraz z instrukcją). W styczniu dodano dodatkowe kolumny dotyczące umów rozwiązanych do Tabeli 2, w maju natomiast ponownie uszczegółowiono Tabelę 2, a w Tabelach 1A i 1B dodano kolumny dotyczące projektów zakończonych, jednocześnie rezygnując z Tabeli 3 (zatrudnienie). Wzór ankiety do informacji miesięcznej wraz z instrukcją jest dostępny na stronie internetowej www.zporr.gov.pl/Stan+realizacji+ZPORR.

- Instytucja Zarządzająca ZPORR zorganizowała jednodniowe szkolenie z zakresu Podsystemu Monitoringu Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Szkolenie z systemu PEFS – ZPORR”. Szkolenie odbyło się dnia 27 lutego 2008 r., w siedzibie firmy S&T Services Polska w Warszawie. Było ono współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotyczyło obsługi systemu PEFS w zakresie m.in.: tworzenia raportów, importowania i eksportowania danych, wyszukiwania danych, wprowadzania danych Beneficjentów Ostatecznych, generowania sprawozdań oraz tworzenia filtrów i zapytań. Uczestnikami byli pracownicy instytucji wdrażających z większości województw oraz pracownicy IZ ZPORR.

- Dostosowano funkcjonowanie PEFS do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

- W I półroczu 2008 r. zaktualizowane zostały wzory instrukcji oraz sprawozdań z realizacji działania i z realizacji Programu w województwie. Uaktualnione wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.zporr.gov.pl. i obowiązują od sprawozdania za II półrocze 2007 r.

SIMIK:

- W ramach modułu I.B.1 do systemu zostały wprowadzone wszystkie historyczne dane a użytkownicy pracują wyłącznie na bieżących danych, dokonując na nich jedynie stosownych aktualizacji wynikających ze zmian we wnioskach. W ramach modułu I.B.2 Instytucje obsługujące ZPORR wprowadziły do SIMIK wszystkie historyczne wnioski o płatność do dnia 30 listopada 2007 roku. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z zatwierdzonymi Wytycznymi do wprowadzania do SIMIK bieżących oraz historycznych wniosków o płatność w ramach ZPORR, historyczne wnioski o płatność były wprowadzane dopiero po ich ostatecznym rozliczeniu przez daną Instytucję. W ramach modułów kontroli i nieprawidłowości, do systemu SIMIK również wprowadzono wszystkie dane historyczne. Na dzień 30.06.2008, w ramach modułu nieprawidłowości do systemu SIMIK wprowadzono, zgodnie z Protokołem Uzgodnieniowym modułów kontroli i nieprawidłowości, wszystkie dane dotyczące nieprawidłowości w ZPORR podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

- Według stanu na dzień 30.06.2008 IZ ZPORR wprowadziła do systemu SIMIK dane dotyczące własnych kontroli. IZ ZPORR otrzymała również potwierdzenie ze wszystkich 16 Urzędów Wojewódzkich o wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich kontroli systemowych przeprowadzonych przez te Instytucje na podległych jednostkach. W dniu 07 kwietnia 2008 roku pismem znak:DRR-I-85751-PB/08, IZ ZPORR zobowiązała wszystkie Instytucje Wdrażające ZPORR do przeprowadzenia kontroli prawidłowości danych zaewidencjonowanych w SIMIK w ramach Wniosków o Płatność. Mając na uwadze założenia wdrożenia systemu przyjęte przez Komisję Europejską rozpoczęto również prace nad nową funkcjonalnością SIMIK 04-06 „Dane do KE” dzięki której możliwe będzie dostarczenie zestawu danych dla KE zgodnie z rozporządzeniem 438/2001. Na chwilę obecną zakończono pomyślnie testy nowej funkcjonalności. Realizując założenia wdrożenia systemu przyjęte przez Komisję Europejską takie jak wprowadzenie wszystkich danych historycznych, udostępnienie użytkownikom systemu wszystkich funkcjonalności oraz przejście na pracę z danymi bieżącymi, system SIMIK w ramach ZPORR należy uznać za wdrożony.

Generator Wniosków Płatniczych:

Generator Wniosków Płatniczych został dostosowany do obsługi wszystkich działań 
w ramach wszystkich priorytetów ZPORR. Obecnie zgłaszane są bieżące modyfikacje do wspomnianej aplikacji, wynikające ze zmian prawodawstwa krajowego bądź wytycznych IZ ZPORR w zakresie przyznawanej beneficjentom pomocy, itp. Od dnia 24.07.2008 na Stronie Ministerstwa Finansów udostępniono najnowszą wersję GWP 1.0.1.51, obecna wersja GWP 1.0.1.51 może być używana do tworzenia wniosków o płatność przez beneficjentów: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jak również Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Społeczny:

- Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

Doświadczenia związane z realizacją projektów z działania 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” w zakresie analizy sytuacji na regionalnym rynku pracy zostały przedstawione na seminarium „Obserwatorium Rynku Pracy koncepcją racjonalizacji regionalnego rynku pracy” które odbyło się 13 marca 2008 roku. W ramach seminarium zostały zaprezentowane doświadczenia we wdrażaniu tego rodzaju projektów na przykładzie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, podlaskiego, małopolskiego opolskiego. W trakcie Seminarium zostały zaprezentowana następujące projekty:

- „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;

- „Kształcenie ustawiczne – diagnoza potrzeb MSP” Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;

- „Popyt i podaż – diagnoza rynku pracy województwa podlaskiego” Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;

- „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

- „Diagnoza sytuacji zawodowej osób zatrudnionych w restrukturyzowanych gałęziach gospodarki Opolszczyzny” Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu;

- „Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową

- „Analiza regionalnych rynków pracy w województwie pomorskim” PBS DGA.

- Działania: 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”, 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnym” oraz 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”

W związku z faktem, iż w ostatnim etapie wdrażania ZPORR najistotniejszym elementem jest kontrola realizowanych projektów, w tym również kontrola zasad udzielania pomocy publicznej, na zlecenie Instytucji Zarządzającej ZPORR przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych do osób zajmujących się kontrolą projektów realizowanych w zakresie związanym z udzielaniem pomocy publicznej w ramach Działań 2.3, 2.4 i 2.5. W dniach 12-13 maja 2008 roku przeprowadzono dwa jednodniowe szkolenia z zakresu kontroli projektów związanych z udzielaniem pomocy publicznej na tworzenie nowych miejsc pracy  w ramach Działań 2.3 i 2.4 ZPORR, w których wzięło udział 53 osoby. Dwa jednodniowe szkolenia z zakresu kontroli projektów związanych z udzielaniem pomocy de minimis w ramach Działania 2.5 ZPORR zostały przeprowadzone w terminie od 19 do 21 maja 2008 r. i przeszkolonych zostało 59 osób. Obok szkoleń osób zaangażowanych we wdrażanie programów równie ważnym elementem usprawniania systemu wdrażania jest prezentowanie dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy realizacji projektów.

- Pismem z dnia 27 marca 2008 r., znak: DRR-VIII-85725-40-PM/08, IZ ZPORR zwróciła się do Instytucji Pośredniczących z prośbą o systematyczne sporządzanie i załączanie zestawień danych dotyczących wniosków beneficjentów o płatność do wersji elektronicznych wniosków o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej. Powyższe usprawnienie pozwoli na bieżące opracowywanie przez IZ ZPORR zestawień do Komisji Europejskiej oraz Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów, co w przyszłości zapewni szybsze przekazywanie informacji.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

- Pismem o sygn. DRR-VII-85723-7-HA/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. wprowadzono dwumiesięczny tryb składania wniosków o płatność w ramach Priorytetu 1 i 3 od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej.

Decyzję o wprowadzeniu ww. trybu podjęto na podstawie obserwacji, iż wnioskowanie 
i weryfikacja wniosków o płatność w ramach Priorytetu 1 i 3 od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej w trybie miesięcznym powodowało poważne spiętrzenie pracy zarówno na poziomie Instytucji Pośredniczących jak i Instytucji Zarządzającej. Z jednej strony wpływało to negatywnie na jakość i szybkość korygowania wniosków przez Instytucje Pośredniczące, a z drugiej strony owocowało nakładaniem się w Instytucji Zarządzającej czynności weryfikacyjnych oraz czynności związanych ze sporządzaniem poświadczenia do Instytucji Płatniczej z kilku kolejnych okresów.

- 30 maja 2008 r. IZ ZPORR pismem o sygn. DRR-VII-85723-97-ML/08 przekazała instytucjom zaangażowanym we wdrażanie ZPORR pismo w sprawie ostatecznego terminu składania wniosków o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej.

- W związku z napływającymi do IZ ZPORR wnioskami wojewodów o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 ZPORR 2004-2006, w drugim kwartale br. podjęto działania mające na celu wprowadzenie zmiany zapisu punktu 1A „Procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2008 (cz. 83, poz. 8, poz. 9) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektów TEN – T oraz kontraktów wojewódzkich”. Zapisy przyjętej w dniu 5 marca 2008 r. ww. procedury pozwalały na uruchomienie środków budżetowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 ZPORR przez innych dysponentów części budżetowej niż wojewoda i Minister Rozwoju Regionalnego, jedynie w przypadku braku środków w budżecie danego dysponenta.

Modyfikacja punktu 1A polegała na rozszerzeniu zapisu, że środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa mogą być również przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez wojewodów w ramach Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Umożliwiło to wojewodom wnioskowanie o środki z budżetu państwa w 2008 r.

- Dla działań Priorytetu 1 i 3 ZPORR przeprowadzono dwa cykle szkoleń z zakresu pomocy publicznej. Szkolenie „Elementy pomocy publicznej w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR” zostało przeprowadzone w dwóch dwudniowych edycjach, w których uczestniczyło razem 55 osób. W szkoleniu „Kontrola projektów współfinansowanych ze środków EFRR” przeprowadzonym w terminie od 26 do 28 maja uczestniczyło 58 osób. Obok szkoleń osób zaangażowanych we wdrażanie programów równie ważnym elementem usprawniania systemu wdrażania jest prezentowanie dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy realizacji projektów.

Podręczniki:

- W okresie sprawozdawczym trwały prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian zaproponowanych w II półroczu 2007 r. w zapisach: ZPORR i Uzupełnienia ZPORR.

Inne:

- 14 marca 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej ZPORR szczegółowe listy sprawdzające wraz z instrukcjami do kontroli projektów na miejscu w zakresie pomocy publicznej w ramach Priorytetu I i III ZPORR (Działania 1.2, 1.4, 3.1, 3.3, 3.4) oraz dokument Procedura występowania pomocy publicznej, który zawiera metodologię analizy prawdopodobieństwa występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych w ramach ZPORR.

- 12 marca 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej ZPORR Procedurę Postępowania w sprawach OLAF dot. ZPORR, która określa zasady postępowania w przypadku pozyskania przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą informacji od OLAF o prowadzonym przez OLAF postępowaniu dot. projektu realizowanego w ramach ZPORR.

- 17 marca 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej ZPORR Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listą sprawdzającą.

- W dniu 4 grudnia 2008, Komitet Monitorujący ZPORR podjął uchwałę nr 12/2008 w sprawie wystąpienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 do 30 czerwca 2009 r., w związku z obecnym kryzysem finansowym oraz jego wpływem na sytuację społeczno-gospodarczą i rynek pracy. W dniu 8 grudnia 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wystosowało wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. W dniu 18 lutego 2009 r. Komisja Europejska podjęła oficjalną decyzję o wydłużeniu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR do 30 czerwca 2009 r.

Przedłużenie okresu kwalifikowalności do 30 czerwca 2009 r. oraz dalszy wzrost kursu euro stworzyły możliwość dalszej kontraktacji projektów w ramach ZPORR.

- W związku z oszczędnościami, które sukcesywnie pojawiały się w ramach ZPORR, IZ ZPORR 8 września 2008 r. poinformowała Marszałków Województw o dodatkowych kwotach możliwych do zakontraktowania w ramach 1 i 3 Priorytetu ZPORR. Wielkość środków EFRR do wykorzystania wyniosła łącznie 464 mln zł i została rozdzielona pomiędzy województwa w sposób zapewniający każdemu 10%-ową nadkontraktację w Priorytetach 1 i 3. Począwszy od października 2008 r. podpisywane są umowy (lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania realizowanych już projektów) na projekty zgłoszone przez Zarządy Województw w ramach przyznanych kwot.

Projekty, na które podpisywano umowy w ramach nadkontraktacji przyznanej we wrześniu 2008 r. musiały być w momencie podpisania umowy zakończone, dzięki czemu nie istniało ryzyko niewykorzystania środków do końca 2008 r., a więc do końca terminu kwalifikowalności w ZPORR.

Ponieważ w związku z narastającym kryzysem finansowym Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie do 30 czerwca 2009 r. okresu kwalifikowalności wydatków w ramach perspektywy finansowej 2004-2006, IZ ZPORR postanowiła wykorzystać tę możliwość m.in. w celu dodatkowego zakontraktowania środków. Znaczne osłabienie złotego obserwowane już w ostatnich miesiącach 2008 r. skutkowało bowiem zwiększeniem wartości alokacji przeliczonej na złote. W szczególności sytuacja ta dotyczyła Priorytetów 2 i 1, w mniejszym stopniu Priorytetu 3 (w ramach którego skierowano do KE wnioski o refundację na największe w stosunku do alokacji kwoty i środki te nie podlegały już mechanizmowi kursowemu).

W związku z powyższym, 23 stycznia 2009 r. IZ ZPORR skierowała ponownie do Marszałków Województw pismo informujące o możliwości wykorzystania kolejnej „puli” środków. W przeciwieństwie do nadkontraktacji z września 2008 r., możliwe było także kontraktowanie w ramach Priorytetu 2. Możliwość kontraktacji w Priorytecie 2 wynikała z jednej strony z faktu pojawienia się znacznych kwot, z drugiej natomiast – z przedłużenia terminu kwalifikowalności do 30 czerwca 2009 r., dzięki czemu istniała możliwość realizacji tego typu projektów. Ponieważ w Priorytetach 1 i 3 w niektórych województwach „wyczerpały się” już projekty z list rezerwowych, przeprowadzone zostały nowe nabory. Po raz drugi w 2009 r. środki w ramach nadkontraktacji zostały przyznane województwom 18 marca 2009 r.

W I półroczu 2009 r. w ramach ZPORR wprowadzono usprawnienia systemowe:

1. Zmiany w procedurze wyboru projektów pismo z 6 marca 2009 roku znak: DKR-I-8512-1-OZ/09

Tryb wyboru projektów własnych Beneficjentów Końcowych.

Z uwagi na krótki termin, w którym projekty dofinansowane w ramach nadkontraktacji powinny zostać zakończone i rozliczone istniała możliwość skrócenia terminów określonych w dokumentach programowych dla poszczególnych etapów wyboru i oceny projektów. W przypadku, gdy termin został wskazany w dokumentach wewnętrznych Instytucji zaangażowanych w wdrażanie 2 Priorytetu ZPORR, należało wprowadzić do nich zapis umożliwiający zmianę okresu trwania naboru w wyjątkowych przypadkach.

Projekt własny Beneficjenta Końcowego mógł zostać złożony do akceptacji Instytucji Zarządzającej ZPORR przed przejściem przez całą przewidzianą ścieżkę oceny i wyboru. Zgodnie z powyższym ocenie Instytucji Zarządzającej ZPORR podlegał wniosek aplikacyjny bez wymaganych załączników. Wymagane załączniki oraz dokumenty poświadczające dokonanie wyboru projektu podlegały uzupełnieniu.

Za kwalifikowalne uznawano wydatki poniesione po złożeniu wniosku do akceptacji przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.

Tryb wyboru projektów w procedurze konkursu.

W sytuacji gdy Beneficjent Końcowy ogłaszał nabór na projekty dofinansowywane w ramach nadkontraktacji możliwe było skrócenie okresu trwania naboru oraz terminów poszczególnych etapów oceny i wyboru projektów. W przypadku, gdy ww. terminy zostały wskazane w dokumentach wewnętrznych Beneficjenta Końcowego, należało wprowadzić do nich zapis umożliwiający zmianę okresu trwania naboru w wyjątkowych przypadkach.

2. W dniu 24 lipca 2009 roku wysłana została jednolita wersja UZPORR do Komisji Europejskiej

3. Zmienione zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń. Najważniejsza zmiana dotyczyła wydłużenia terminu składania sprawozdania końcowego przez: IPoś z 75 dni kalendarzowych od zakończenie programu do 150 dni , przez IZ ZPORR ze 140 dni kalendarzowych od zakończenia programu do 300 dni.

# MONITORING I EWALUACJA

## Opis przyjętego systemu monitoringu

### Usprawnienia systemu sprawozdawczości

W roku 2008 i w pierwszym półroczu 2009 roku w ramach ZPORR funkcjonował system monitoringu zgodny z wytycznymi zawartymi w art. 34.1. rozporządzenia nr 1260/1999/WE, którego zadaniem jest dostarczenie rzetelnych danych nt. finansowego i rzeczowego postępu realizacji Programu, prawidłowości przyjętych procedur oraz wspomagający przeprowadzenie oceny Programu

W I półroczu 2008 r. zaktualizowane zostały wzory instrukcji oraz sprawozdań z realizacji działania i z realizacji Programu w województwie. Uaktualnione wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.zporr.gov.pl i obowiązują od sprawozdania za II półrocze 2007 r.

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu, terminów i zakresu rozliczeń (Dz. U., Nr 228, poz. 1518) wprowadzono następujące zmiany:

a) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 6 ust. 4) W odniesieniu do programów, dla których ostateczny okres kwalifikowalności wydatków, określony w decyzji Komisji Europejskiej przyznającej dofinansowanie na program operacyjny upływa z dniem 30 kwietnia 2009 r.- przedłużenie terminu składania przez instytucje zarządzające sprawozdania końcowego z realizacji programu ze 140 do 170 dni od zakończenia programu;

b) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 6 ust. 4a) Zniesienie obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego z realizacji programu w ostatnim roku jego realizacji (tj. za 2008 r.) w przypadku programów, dla których, z uwagi na brak schematów pomocy publicznej, ostateczny okres kwalifikowalności wydatków upływa z dniem 31 grudnia 2008 r. Dodatkowo, termin przekazania sprawozdania końcowego z realizacji tych programów to 140 dni od zakończenia programu;

c) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 6 ust. 8a) Wprowadzenie wymogu zamieszczenia w sprawozdaniu końcowym z realizacji programów, w których ostateczny termin kwalifikowalności wydatków upływa z dniem 31 grudnia 2008 r., dodatkowej informacji dotyczącej przebiegu wdrażania programu w ostatnim roku jego realizacji (tj. 2008) – w przypadku nie sporządzania sprawozdania rocznego z realizacji programu w ostatnim roku jego realizacji (tj. z 2008 r.).

d) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 6 ust. 12) Wydłużenie terminu przekazywania do instytucji płatniczej oraz Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty informacji dotyczących zestawienia poświadczonych wydatków i zrealizowanych płatności oraz prognoza wydatków w programie z 15 do 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego;

e) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 7 ust. 3) Uwzględnienie dodatkowego zastrzeżenia, wyrażonego w ust. 6, dotyczącego terminu przekazywania przez instytucje pośredniczące informacji, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 3 dotyczących zestawienia poświadczonych wydatków i zrealizowanych płatności oraz prognozy wydatków w programie, o której mowa w § 6 ust. 6 pkt 4 oraz sprawozdania z realizacji programu, o których mowa w ust. 1;

f) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 7 ust. 6) Wprowadzenie dodatkowego zapisu, dopuszczającego możliwość przedłużenia przez instytucje zarządzające terminu przekazywania przez instytucje pośredniczące sprawozdań, o których mowa w ust. 3;

g) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 8 ust. 2) Uwzględnienie dodatkowego zastrzeżenia, wyrażonego w ust. 9, dotyczącego terminu przekazywania przez instytucje wdrażające sprawozdań, o których mowa w ust. 2;

h) (Rozdział 2 Sprawozdawczość § 8 ust. 9) Wprowadzenie dodatkowego zapisu, dopuszczającego możliwość przedłużenia przez instytucje zarządzające terminu przekazywania przez instytucje wdrażające sprawozdań, o których mowa w ust. 2.

### Opis systemu pozyskiwania danych

Pozyskiwanie danych w ramach ZPORR opiera się na systemie przepływu informacji z niższych szczebli wdrażania (Beneficjent) poprzez szczeble pośrednie (Instytucje Wdrażające i Pośredniczące) do IZ ZPORR. Przekazywanie danych monitoringowych odbywa się zarówno w ramach opisanego wcześniej systemu sprawozdawczości, jak i wydawanych przez IZ ZPORR wytycznych, np. dotyczących przekazywania informacji miesięcznej na temat realizacji ZPORR. Podstawowymi dokumentami w systemie pozyskiwania danych są sprawozdania z realizacji projektów (agregowane na poziom działania i priorytetu), a także wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność.

Ważnym narzędziem wspierającym system pozyskiwania danych o wdrażanych w Polsce programach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w tym ZPORR, jest System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu Społecznego (SIMIK), tworzony na zlecenie i administrowany przez Instytucję Płatniczą.

W ramach modułu I.B.1 do systemu zostały wprowadzone wszystkie historyczne dane, a użytkownicy pracują wyłącznie na bieżących danych, dokonując na nich jedynie stosownych aktualizacji wynikających ze zmian we wnioskach. W ramach modułu I.B.2 instytucje obsługujące ZPORR wprowadziły do SIMIK wszystkie historyczne wnioski o płatność do dnia 30 listopada 2007 roku. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi do wprowadzania do SIMIK bieżących oraz historycznych wniosków o płatność w ramach ZPORR, historyczne wnioski o płatność były wprowadzane dopiero po ich ostatecznym rozliczeniu przez daną Instytucję. W ramach modułów kontroli i nieprawidłowości, do systemu SIMIK również wprowadzono wszystkie dane historyczne. Pod koniec 2007 roku, w ramach modułu nieprawidłowości do systemu SIMIK wprowadzono, zgodnie z Protokołem Uzgodnieniowym modułów kontroli i nieprawidłowości, wszystkie dane dotyczące nieprawidłowości w ZPORR podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej a także IZ ZPORR wprowadziła do systemu SIMIK dane dotyczące własnych kontroli. Jednocześnie w dniu 3 stycznia 2008 r. IZ ZPORR otrzymała potwierdzenie ze wszystkich 16 Urzędów Wojewódzkich o wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich kontroli systemowych przeprowadzonych przez te Instytucje na podległych jednostkach.

W dniu 07 kwietnia 2008 roku pismem znak:DRR-I-85751-PB/08, IZ ZPORR zobowiązała wszystkie Instytucje Wdrażające ZPORR do przeprowadzenia kontroli prawidłowości danych zaewidencjonowanych w SIMIK w ramach Wniosków o Płatność. Mając na uwadze założenia wdrożenia systemu przyjęte przez Komisję Europejską, takie jak wprowadzenie wszystkich danych historycznych, udostępnienie użytkownikom systemu wszystkich funkcjonalności oraz przejście na pracę z danymi bieżącymi, system SIMIK w ramach ZPORR w dniu 3 stycznia 2008 r. należy uznać za wdrożony.

Znaczącą rolę w ramach monitoringu, jak również ewaluacji, odgrywał Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). Była to baza danych, w której gromadzono dane dotyczące Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projektach realizowanych w ramach działań Priorytetu 2 ZPORR. Baza została stworzona przez firmę S&T i była użytkowana w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (ZPORR, SPO RZL oraz Inicjatywa Wspólnotowa ‘Equal’). Dane były wprowadzane na poziomie Instytucji Wdrażających. IZ ZPORR przy wykorzystaniu środków z pomocy technicznej uruchomiła w czerwcu 2007 roku serwis ‘help-desk’, w którym pod wskazanym numerem telefonu od dnia 1 czerwca 2007 r. do 15 grudnia 2008 r. a następnie od dnia 2 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. w ramach usługi ‘Świadczenie usług wsparcia aplikacyjnego PEFS’ na podstawie podpisanej umowy pomiędzy IZ ZPORR a firmą S&T eksperci świadczyli pomoc w zakresie obsługi PEFS. Celem usługi była profesjonalna opieka techniczna nad zainstalowanym oprogramowaniem, polegająca m.in. na:

- rozwiązywaniu problemów użytkowników poprzez dzielenie się wiedzą i dostarczanie optymalnego rozwiązania,

- usuwaniu awarii i nieprawidłowości oprogramowania,

- utrzymaniu strony internetowej dla systemu, zawierającej: wersje instalacyjne, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, adresy kontaktowe, dokumentacje systemu, podstawy prawne, itp.,

- modyfikacji systemu w zakresie poprawiania błędów oraz dodawania nowych wersji oprogramowania,

- poprawianiu i modyfikowaniu mechanizmu obsługującego eksport/ import danych dotyczących Beneficjentów Ostatecznych poddawanych badaniu ankietowemu,

- sporządzaniu okresowych raportów z działania help-desk, zawierających dane dotyczące ilości zgłoszeń oraz tematyki zgłoszeń.

Dane otrzymane w ww. sposób uzupełniane były o informacje pozyskiwane z zasobów statystyki publicznej oraz z innych instytucji publicznych. Coraz większe znaczenie w pozyskiwaniu danych dotyczących stanu wdrażania Programu (szczególnie dotyczących wskaźników postępu rzeczowego) odgrywały badania ewaluacyjne.

### Problemy związane z pozyskiwaniem i analizą danych

Do najczęściej występujących problemów w 2008 r. oraz w I półroczu 2009 r. związanych z pozyskiwaniem i analizą danych należy zaliczyć:

  - . Problemy dotyczące funkcjonowania systemu SIMIK.

  - Napięte terminy sprawozdawczości.

  - Problemy z pozyskiwaniem wartości i agregacją przyjętych wskaźników monitoringowych.

  - Problemy z wykonawcami badań ewaluacyjnych.

  - Niewystarczające zasoby kadrowe instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – patrz B).

Ww. problemy oraz ich środki zaradcze zostały opisane w rozdziale V Raportu, ponadto należy stwierdzić, że należały one do grupy najczęściej występujących problemów w całym okresie programowania.

## Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

### Monitoring

Oprócz analizy danych pochodzących ze sprawozdań okresowych, przekazywanych w cyklu półrocznym, IZ ZPORR prowadziła bieżący monitoring wdrażania Programu. Głównym instrumentem monitoringowym, obok SIMIK i PEFS, pozostawała Informacja miesięczna nt. stanu realizacji ZPORR.

Zaktualizowano wzór ankiety do informacji miesięcznej nt. stanu realizacji ZPORR (wraz z instrukcją). W styczniu 2008 r. dodano dodatkowe kolumny dotyczące umów rozwiązanych do Tabeli 2, w maju natomiast ponownie uszczegółowiono Tabelę 2, a w Tabelach 1A i 1B dodano kolumny dotyczące projektów zakończonych, jednocześnie rezygnując z Tabeli 3 (zatrudnienie). Wzór ankiety do informacji miesięcznej wraz z instrukcją jest dostępny na stronie internetowej www.zporr.gov.pl/Stan+realizacji+ZPORR.

Ponadto, w grudniu 2009 r. zaktualizowano Informację miesięczną nt. stanu realizacji ZPORR poprzez dołączenie 3 załączników przedstawiających postęp rzeczowy.

### Działania ewaluacyjne

W 2008 r. kontynuowano prace związane z projektowaniem i przeprowadzaniem badań ewaluacyjnych.

W czerwcu 2008 roku miała miejsce kulminacja prac związanych z ewaluacją ZPORR. W tym właśnie miesiącu przyjęto największą ilość raportów końcowych z realizacji badań ewaluacyjnych zleconych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w latach 2006-2010, a zatem w całym okresie, w którym przeprowadzane były ewaluacje zlecane przez IZ ZPORR.

Zestawienie wszystkich badań ewaluacyjnych zleconych przez IZ ZPORR w latach 2006-2010 przedstawiono w rozdziale 6.2.2 Raportu Końcowego.

Oprócz badań ewaluacyjnych ujętych w powyższym zestawieniu, zleconych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, ewaluacje były przeprowadzane również przez regionalne instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR. Wykonując zadania związane z ewaluacją, IZ ZPORR na bieżąco współpracowała z Krajową Jednostką Oceny, która ponadto sama zleciła szereg badań ewaluacyjnych dotyczących kwestii horyzontalnych, obejmujących swoim zakresem również ZPORR.

### Rekomendacje i zalecenia wynikające ze sprawozdań okresowych

Rekomendacje dla dalszej realizacji ZPORR, wynikające ze sprawozdań, można podzielić na dwie grupy:

- szkolenia – mimo zaawansowania procesu wdrażania ZPORR, w dalszym ciągu rekomendowano kontynuację szkoleń w wielu dziedzinach dla poszczególnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR;

- opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń i motywacji dla osób zatrudnionych przy wdrażaniu programu w Instytucjach Pośredniczących, tak by zapobiec rotacji i zatrzymać, ale także pozyskać nowych pracowników, dysponujących niezbędnym doświadczeniem zawodowym, które było konieczne w trakcie długiego procesu zamykania pomocy współfinansowanej z funduszy strukturalnych na lata 2004- 2006. W tym zakresie podejmowane były odpowiednie kroki w celu polepszenia sytuacji w tym zakresie.

Należy podkreślić, iż powyższe rekomendacje są wnioskami wynikającymi z analizy sprawozdań z realizacji komponentów regionalnych. Doświadczenia kilku lat wdrażania Programu potwierdzają powyższe obserwacje, z których wynika, iż czynnik ludzki jest absolutnie kluczowym elementem w procesie wdrażania programów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Rekomendacje wynikające z badań ewaluacyjnych zostały zarysowane w opisach wyników poszczególnych badań w Raporcie Końcowym. Należy podkreślić, że podniesienie poziomu wykorzystywania wyników badań jest największym wyzwaniem stojącym przed instytucjami odpowiedzialnymi za wykorzystywanie środków UE. Na to, w jakim stopniu otrzymane rekomendację są wykorzystywane w praktyce, ma wpływ wiele elementów, m.in. dostosowanie tematu i zakresu badań do rzeczywistych potrzeb, jakość i rzetelność badań, otrzymanie wyników we właściwym czasie, jak również dotarcie z wynikami badań do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji.

### Zasada równości szans w komitetach i grupach roboczych

W komitetach i grupach roboczych funkcjonujących w ramach ZPORR nie wprowadzono obligatoryjnych parytetów. Niemniej jednak IZ ZPORR rekomendowała instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu ZPORR, aby miały na względzie zasadę równości szans.

W odniesieniu do komitetów monitorujących, sama ustawa o NPR wymusza zrównoważony udział liczebny reprezentantów stron: rządowej, samorządowej i partnerów społecznych (w tym miejsca przypadające organizacjom pozarządowym obsadzono w drodze rekomendacji Rady Działalności Pożytku Publicznego w wyniku otwartego konkursu). Koordynację działań w zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji w ramach Komitetu powierzono przedstawicielowi ministra właściwego do spraw pracy oraz do spraw zabezpieczenia społecznego. Proporcja płci członków Komitetu Monitorującego ZPORR 2004-2006 uległa minimalnej poprawie, do poziomu 32%/68% na korzyść mężczyzn, jednakże w grupie stałych zastępców członków proporcja ta była odwrotna (42%/58% na korzyść kobiet).

Ze względu na specjalistyczny charakter powołanych grup roboczych oraz fakt, iż ich członkowie to przeważnie ochotnicy, parytet płci nie był zakładany. Niemniej jednak należy zauważyć zrównoważoną proporcję pomiędzy członkiniami i członkami ww. grup, z niewielką przewagą kobiet.

# INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

## Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

Kontrole projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez IPoś i IZ ZPORR, przeprowadzone przez IZ ZPORR w 2008 r.

W 2008 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 27 kontroli na miejscu, w ramach których skontrolowano 213 projektów realizowanych przez Instytucje Pośredniczące w ramach Priorytetu 4 ZPORR.

Pozostałe kontrole projektów wykonane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w 2008 roku

W I półroczu 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadziła kontrole na miejscu 17 projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR (Działania 2.5, 2.3). Kontrole te zostały przeprowadzone na próbie projektów w ramach działań wybranych zgodnie metodologią dołączoną do Rocznego Planu Kontroli IZ ZPORR.

W II półroczu 2008r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 2 kontrole projektów w ramach Działania 1.5 realizowane przez Urzędy Wojewódzkie. Kontrole te zostały przeprowadzone na zakończenie ich realizacji.

Kontrole na miejscu wykonane przez Instytucje Pośredniczące i Wdrażające

Instytucje Wdrażające oraz Instytucje Pośredniczące przeprowadziły w 2008 r. 3 864 kontrole projektów realizowanych w ramach ZPORR.

Kontrole projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez IPoś i IZ ZPORR, przeprowadzone przez IZ ZPORR w I półroczu 2009 r.

W I półroczu 2009 r. IZ ZPORR przeprowadziła 6 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR - Pomoc Techniczna (w tym 5 kontroli w Instytucjach Pośredniczących, 1 kontrolę w IZ ZPORR). Kontrole te zostały przeprowadzone w 5 województwach. Ponadto, w przypadku 1 projektu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzono kontrolę na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej ZPORR. W efekcie przeprowadzonych kontroli potwierdzono płatności w wysokości 3 260 013,84 zł. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pozostałe kontrole projektów wykonane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w I półroczu 2009 r.

I półroczu 2009r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 1 kontrolę projektu w ramach Działania 1.5 realizowanego przez Urząd Wojewódzki. Kontrola ta została przeprowadzona na zakończenie realizacji.

Ponadto, w II półroczu 2009r. została przeprowadzona kontrola na dokumentach 12 projektów.

Kontrole na miejscu wykonane przez Instytucje Pośredniczące i Wdrażające

Instytucje Wdrażające oraz Instytucje Pośredniczące przeprowadziły w okresie sprawozdawczym w sumie 875 kontroli projektów w poszczególnych województwach.

## Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczącą w ramach kontroli systemu.

W 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR nie przeprowadzała planowych kontroli systemu zarządzania i kontroli, ponieważ obowiązek skontrolowania 16 województw (systemów) został zrealizowany w latach 2004-2007. W I półroczu 2008 r. IZ ZPORR przeprowadziła natomiast kontrolę doraźną systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) oraz kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych przez MJWPU – Instytucję Wdrażającą ZPORR w województwie mazowieckim.

Instytucje Pośredniczące w 2008r. przeprowadziły 30 kontroli systemu zarządzania i kontroli w Instytucjach Wdrażających:

- 9 kontroli systemu przeprowadzono w Urzędach Marszałkowskich - w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim;

- 9 kontroli systemu przeprowadzono w Wojewódzkich Urzędach Pracy – w województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, zachodniopomorskim;

- 11 kontroli systemu przeprowadzono w Agencjach Rozwoju Regionalnego/Stowarzyszeniach – w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim;

- 1 kontrolę systemu przeprowadzono w województwie mazowieckim – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

W I półroczu 2009 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadziła kontrole systemu zarządzania i kontroli w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim oraz w łódzkim.

Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 5 kontroli systemu zarządzania i kontroli w Instytucjach Wdrażających:

- 2 kontrole systemu przeprowadzono w Urzędach Marszałkowskich – w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim;

- 2 kontrole systemu przeprowadzono w Wojewódzkich Urzędach Pracy – w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim,

1 kontrolę systemu przeprowadzono we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

## Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez  inne instytucje (np. NIK).

- Instytucja Płatnicza wykonała w Instytucji Zarządzającej ZPORR kontrolę systemu zarządzania i kontroli dot. 2007r.

- W 2008 roku w Instytucjach Pośredniczących i Wdrażających przeprowadzono 41 kontroli zewnętrznych:

- woj. Dolnośląskie – 2 kontrole zewnętrzne

- woj. Kujawsko-pomorskie -  2 kontrole zewnętrzne

- woj. Lubelskie – 3  kontrole zewnętrzne

- woj. Lubuskie – 3 kontrole zewnętrzne

- woj. Łódzkie – 7 kontroli zewnętrznych

- woj. Małopolskie – 4 kontrole zewnętrzne

- woj. Mazowieckie – 2 kontrole zewnętrzne

- woj. Opolskie – 2 kontrole zewnętrzne

- woj. Podkarpackie – brak kontroli zewnętrznych

- woj. Podlaskie – 1 kontrola zewnętrzna

- woj. Pomorskie – 1 kontrola zewnętrzna

- woj. Śląskie – 9 kontroli zewnętrznych

- woj. Świętokrzyskie – brak kontroli zewnętrznych

- woj. Warmińsko-mazurskie – 1 kontrola zewnętrzna

-woj. Wielkopolskie – 2 kontrole zewnętrzne

- woj. Zachodniopomorskie – 1 kontrola zewnętrzna

W I półroczu 2009 r. nie przeprowadzono w Instytucji Zarządzającej ZPORR żadnej kontroli zewnętrznej.

W I półroczu 2009 r w Instytucjach Pośredniczących i Wdrażających przeprowadzono 19 kontroli zewnętrznych, w tym w:

- woj. Dolnośląskie – 6 kontroli zewnętrznych

- woj. Kujawsko-pomorskie -  1 kontrola zewnętrzna

- woj. Lubelskie – 1  kontrola zewnętrzna

- woj. Lubuskie – brak kontroli zewnętrznych

- woj. Łódzkie – 1 kontrola zewnętrzna

- woj. Małopolskie – 2 kontrole zewnętrzne

- woj. Mazowieckie – 2 kontrole zewnętrzne

- woj. Opolskie – 2 kontrole zewnętrzne

- woj. Podkarpackie – brak kontroli zewnętrznych

- woj. Podlaskie - brak kontroli zewnętrznych

- woj. Pomorskie - brak kontroli zewnętrznych

- woj. Śląskie – 1 kontrola zewnętrzna

- woj. Świętokrzyskie - brak kontroli zewnętrznych

- woj. Warmińsko-mazurskie - brak kontroli zewnętrznych

-woj. Wielkopolskie – 1 kontrola zewnętrzna

- woj. Zachodniopomorskie – 2 kontrole zewnętrzne

## Przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas procesu zarządzania pomocą, wraz z rekomendacjami oraz podjętymi środkami zaradczymi

Do najczęściej występujących problemów w 2008 r. oraz w I półroczu 2009 r. należy zaliczyć:

  - Problemy dotyczące funkcjonowania systemu SIMIK.

  - Problemy przy eksploatacji aplikacji Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

  - Niedotrzymywanie terminów składania sprawozdań przez Beneficjentów i Instytucje Wdrażające.

  - Problemy z pozyskiwaniem wartości i agregacją przyjętych wskaźników monitoringowych.

  - Wstrzymanie płatności z kont programowych Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

  - Problem z osiągnięciem zakładanej wartości wskaźników rezultatu.

Ww. problemy oraz ich środki zaradcze zostały opisane w rozdziale 7 Raportu Końcowego, ponadto należy stwierdzić, że należały one do grupy najczęściej występujących problemów w całym okresie programowania. Pkt 6 został również opisany w rozdziale 3.3 Raportu.

## Problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

Do najczęściej występujących problemów w 2008 r. oraz w I półroczu 2009 r. należy zaliczyć:

- Problem związany z fluktuacją kadr.

- Problemy z wykonawcami – niewywiązywanie się z zawartych umów.

- Wahania kursu euro powodujące zmianę wysokości dostępnej alokacji do zakontraktowania.

- Problem w przypadku projektów szkoleniowych była rezygnacja uczestników z przyczyn osobistych.

- Problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163, ze zm.)

- Zjawiskiem, które nasiliło się w I półroczu 2008 r. było częste występowanie przez beneficjentów z prośbą o przesunięcie terminów zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu.

Ww. problemy oraz ich środki zaradcze zostały opisane w rozdziale VII Raportu, ponadto należy stwierdzić, iż należały one do grupy najczęściej występujących problemów w całym okresie programowania.

## Raporty o nieprawidłowościach

Nieprawidłowości – raporty o nieprawidłowościach w 2008 r.

W 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR otrzymała od Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających raporty kwartalne oraz sporządziła i przekazała do MF raporty kwartalne za I, II, III i IV kwartał 2008 r.

W 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR nie otrzymała żadnego raportu bieżącego.

W 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR otrzymała od Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających 624 raporty kwartalne, w tym: 146 raporty kwartalne za I kwartał 2008 r., 147 raporty kwartalne za II kwartał 2008 r., 146 raporty kwartalne za III kwartał 2008r. oraz 185 raporty kwartalne za IV kwartał 2008 r.

Instytucja Zarządzająca przekazała do Ministerstwa Finansów w 2008 r. 609 raportów kwartalnych.

Przyczyny różnic w liczbie raportów otrzymanych i przekazanych:

- Przesunięcie nieprawidłowości z raportu do zestawienia w przypadku, gdy udział środków Wspólnoty w nieprawidłowym wydatku był niższy niż 10 000 euro,

- Ujęcie przez IZ ZPORR w jeden raport nieprawidłowości przekazanych przez IPoś za pomocą dwóch lub więcej raportów – w sytuacji, gdy nieprawidłowości dotyczyły tego samego projektu i zostały wykryte w tym samym czasie tj. w czasie jednej kontroli,

Spośród zgłoszonych nieprawidłowości przekazanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR do Ministerstwa Finansów łącznie wystąpiły 174 nowe nieprawidłowości.

Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, również w raportach za 2008r., najczęściej występują nieprawidłowości dotyczące naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nieprawidłowości związane z rozliczeniem płatności lub dokumentami księgowymi potwierdzającymi wydatki.

W celu usprawnienia procesu wykrywania i usuwania nieprawidłowości w 2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła następujące działania:

- IZ ZPORR dwukrotnie aktualizowała Wytyczne w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listą sprawdzającą, tj.:

  - w dniu 14 marca 2008 r. – wprowadzone zmiany uwzględniały wyniki audytów Komisji Europejskiej oraz kontroli dochodzeniowych OLAF, i odnosiły się w szczególności do: aktualizacji podstaw prawnych wynikłych z nowelizacji ustawy pzp; wprowadzenia zapisów Komunikatu wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C179/02) z dnia 1 sierpnia 2006 r. Ponadto, w związku z uwagami przekazanymi przez poszczególne województwa, Instytucja Zarządzająca ZPORR zmodyfikowała niniejsze dokumenty uszczegółowiając ich treść stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 tj.).

  - 26 maja 2008 r. – aktualizacja polegała na uwzględnieniu w wytycznych dokumentu pt. Wymierzanie korekt finansowych, zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego 14 marca 2008 r.; doprecyzowaniu treści Wytycznych do aktualnego brzmienia art. 3 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; uzupełnieniu Uwag końcowych o informacje nt. naruszeń ustawy Pzp w kontekście ważności/nieważności zawartych umów.

- Pismem z dnia 17.04.2008 r. IZ ZPORR poinformowała instytucje o statusie Dokumentu pn Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE przyjętego przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 14.03.2008 r. w systemie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. IZ ZPORR wskazała, że dokument ten należy traktować jako wiążące wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR. Ponadto, pismem z dnia 13.06.2008 r. IZ ZPORR poinformowała instytucje o szczegółach stosowania taryfikatora.

- Ponadto, w lutym 2008 r. IZ ZPORR przyjęła i opublikowała na stronie internetowej szczegółowe listy sprawdzające wraz z instrukcjami do kontroli projektów na miejscu w zakresie pomocy publicznej w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (działania 1.2; 1.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) oraz dokument Procedura występowania pomocy publicznej, który zawiera metodologię analizy prawdopodobieństwa występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych w ramach ZPORR. Dokumenty służą usprawnieniu i usystematyzowaniu działań związanych z wykonaniem czynności kontrolnych przez zespoły kontrolujące w instytucjach wykonujących kontrolę z art. 4.

- IZ ZPORR zorganizowała kolejne spotkania kwartalne w sprawie oszustw oraz nadużyć finansowych, przeznaczone dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR (IPoś/IW). Misją tych cyklicznie organizowanych spotkań jest usprawnienie systemu informowania o nieprawidłowościach w ZPORR. Cele szczegółowe spotkań to:

  - Stworzenie platformy do wymiany informacji nt. praktyk oszustw;

  - Omówienie przypadków wykrytych oszustw;

  - Usystematyzowanie postępowania instytucji w zakresie wykrywania, monitorowania i usuwania nieprawidłowości.

Spotkania odbyły się w dniach:

  - 4-5 września 2008r. - podsumowano informowanie o nieprawidłowościach w pierwszym półroczu 2008 r. W ww. spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Policji, Prokuratury, IPoś/IW.

  - 6 stycznia 2009r. – podsumowano informowanie o nieprawidłowościach w drugim półroczu 2008 r.

- Na zlecenie Instytucji Zarządzającej ZPORR przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych do osób zajmujących się kontrolą projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań. W dniach 12-13 maja 2008 roku przeprowadzono cykl szkoleń „Kontrola projektów współfinansowanych ze środków działania 2.3 i 2.4 ZPORR” w którym wzięło udział 53 osoby. Cykl szkoleń w zakresie działania 2.5 został przeprowadzony w terminie od 19 do 21 maja 2008 r. i przeszkolonych zostało 59 osób. Obok szkoleń osób zaangażowanych we wdrażanie programów równie ważnym elementem usprawniania systemu wdrażania jest prezentowanie dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy realizacji projektów.

Dla działań Priorytetu 1 i 3 ZPORR przeprowadzono dwa cykle szkoleń z zakresu pomocy publicznej. Szkolenie „Elementy pomocy publicznej w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR” zostało przeprowadzone w dwóch dwudniowych edycjach, w których uczestniczyło razem 55 osób. W szkoleniu „Kontrola projektów współfinansowanych ze środków EFRR” przeprowadzonym w terminie od 26 do 28 maja uczestniczyło 58 osób.

Nieprawidłowości – raporty o nieprawidłowościach za I półrocze 2009 r.

Za pierwsze półrocze 2009 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR otrzymała od Instytucji Pośredniczących raporty kwartalne oraz sporządziła i przekazała do MF raporty kwartalne za I i II kwartał 2009 r.

Za pierwsze półrocze 2009 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR nie otrzymała żadnego raportu bieżącego.

Za pierwsze półrocze 2009r. Instytucja Zarządzająca ZPORR otrzymała od Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających 293 raporty kwartalne, w tym: 156 raportów kwartalnych za I kwartał 2009 r. oraz 137 raportów kwartalnych za II kwartał 2009 r.

Instytucja Zarządzająca przekazała do Ministerstwa Finansów za pierwsze półrocze 2009 r. 281 raportów kwartalnych, w tym 150 raportów kwartalnych za I kwartał 2009 r. i 131 raportów kwartalnych za II kwartał 2009 r.

Przyczyny różnic w liczbie raportów otrzymanych i przekazanych:

- Przesunięcie nieprawidłowości z raportu do zestawienia w przypadku, gdy udział środków Wspólnoty w nieprawidłowym wydatku był niższy niż 10 000 euro,

- Ujęcie przez IZ ZPORR w jeden raport nieprawidłowości przekazanych przez IPoś za pomocą dwóch lub więcej raportów – w sytuacji, gdy nieprawidłowości dotyczyły tego samego projektu i zostały wykryte w tym samym czasie tj. w czasie jednej kontroli,

- Uznanie przez IZ ZPORR jednego przypadku przekazanego przez IPoś za pomocą raportu kwartalnego za brak nieprawidłowości,

- Odrzucenie jednego raportu ze względu na brak podstawowych informacji, w tym wstępnego ustalenia administracyjnego.

Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, również w raportach za I półrocze 2009r., najczęściej występują nieprawidłowości dotyczące naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nieprawidłowości związane z rozliczeniem płatności lub dokumentami księgowymi potwierdzającymi wydatki.

Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazała do Ministerstwa Finansów 281 raportów kwartalnych. Spośród zgłoszonych nieprawidłowości przekazanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR do Ministerstwa Finansów za I półrocze 2009r. - nieprawidłowości nowe, po raz pierwszy zaraportowane za I półrocze 2009 r. przedstawiają się następująco: 25 za I kwartał 2009 r. i 22 za II kwartał 2009r. Łącznie wystąpiły 47 nowych nieprawidłowości w pierwszym półroczu 2009 r.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca ZPORR zorganizowała w dniu 31 marca 2009 r. kwartalne  spotkanie ws. oszustw oraz nadużyć finansowych w zakresie realizacji projektów ZPORR, na którym podsumowano IV kwartał 2008 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Wdrażających i Pośredniczących.

# WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ

## Stopień wykorzystania pomocy technicznej

W ramach pomocy technicznej ZPORR w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-20013 – wydatki limitowane”. Najwięcej projektów dotyczyło pokrycia kosztów zatrudnienia osób wypełniających zadania związane z wdrażaniem ZPORR oraz kosztów związanych z kontrolami. Na projekty te przeznaczona jest największa część alokacji w ramach Działania 4.1 ZPORR. Beneficjenci przedstawili do dofinansowania również wnioski dotyczące kosztów wynajmu bądź remontu powierzchni biurowej. Projekty dotyczące obsługi Komitetu Monitorującego, Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR oraz pokrycia kosztów organizacji i obsługi procesu oceny i selekcji projektów (organizacja prac Komitetów Sterujących, Paneli Ekspertów i Komisji Oceny Projektów) stanowią najmniejszy odsetek wydatków w ramach Działania 4.1

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane na temat wymienionych powyżej grup projektów. Uwzględnione zostały w niej projekty, na które podpisane zostały umowy lub decyzje o przyznaniu dofinansowania (wg stanu na 30 czerwca 2009 r.) Wartość w euro została wyliczona przy uwzględnieniu kursu euro z dnia refundacji dla projektów, dla których zrealizowana została płatność końcowa oraz kursu euro obowiązującego w maju 2009 r. (z 29 kwietnia 2009 r.) dla projektów, które nie zostały dotychczas zakończone/zrefundowane.

Tabela 3 – Typy realizowanych projektów w Działaniu 4.1

| Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie 01.01.2008 – 30.06.2009 | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie 01.01.2008 – 30.06.2009 | Liczba projektów od początku wdrażania Programu | Wartość projektów objętych decyzjami/umowami od początku wdrażania Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie | 61 | 1 908 817,62 € | 336 | 23 881 423,78 € |
| Kontrola/audyt | 60 | 114 967,51 € | 127 | 575 480,23 € |
| Organizacja KS i KM/ ocena projektów | 10 | 13 469,19 € | 173 | 345 249,64 € |
| Wynajem/ remont | 6 | 116 439,34 € | 41 | 554 449,81 € |

Łącznie w ramach Działania 4.1 w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. oceniono pod względem formalnym 119 wniosków, a od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. wpłynęło i zostało ocenionych pod względem formalnym 848 wniosków. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 137 umowy/ decyzje na łączną kwotę 2 153 693,66 euro. Łącznie w ramach Działania 4.1 w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 677 umów/ decyzji o wartości 25 356 603,46 euro

W ramach pomocy technicznej ZPORR w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. w Działaniu 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane” wpłynęły 144 wnioski o dofinansowanie. Najwięcej projektów w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. przedstawionych przez beneficjentów dotyczyło zakupu wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętów biurowych, mebli biurowych oraz materiałów biurowych niezbędnych do sprawnego wdrażania ZPORR. Na drugim miejscu pod względem liczby złożonych projektów znalazły się szeroko pojęte szkolenia, które obejmują wydarzenia jednorazowe, takie jak: szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, a także dłuższe formy nauki w postaci studiów podyplomowych i kursów językowych. Szkolenia, z których korzystają beneficjenci odbywają się w kraju i za granicą. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. beneficjenci w mniejszym zakresie skorzystali z możliwości wnioskowania o dofinansowanie projektu w zakresie ekspertyz/ doradztwa oraz ewaluacji.

Załączona tabela przedstawia szczegółowe dane na temat projektów, jakie są realizowane w ramach Działania 4.2. Zawarte zostały w niej typy projektów, na które podpisano umowy lub decyzje o przyznaniu dofinansowania (wg stanu na 30 czerwca 2009 r.).

Tabela 4 – Typy realizowanych projektów w Działaniu 4.2

| Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie 01.01.2008-30.06.2009 | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie 01.01.2008-30.06.2009 | Liczba projektów od początku wdrażania Programu | Wartość projektów objętych decyzjami/umowami od początku wdrażania Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekspertyzy/ doradztwo | 26 | 147 340,30 € | 58 | 321 263,93 € |
| Ewaluacje | 13 | 155 472,16 € | 22 | 285 790,52 € |
| Szkolenia | 84 | 798 406,64 € | 335 | 3 410 058,51 € |
| Wyposażenie | 83 | 868 982,18 € | 391 | 3 993 980,32 € |

Łącznie w ramach Działania 4.2 w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 206 umów/ decyzji na kwotę 1 970 201,28 euro. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. oceniono pod względem formalnym 144 wnioski. Łącznie ramach Działania 4.2 od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2009 r. wpłynęło i zostało ocenionych pod względem formalnym 859 wniosków. Łącznie w ramach Działania 4.2 w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 806 umów/ decyzji o wartości 8 011 093,28 euro.

W ramach Działania 4.3 ZPORR „Działania informacyjne i promocyjne” w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. wpłynęło 112 wniosków o dofinansowanie. Większość projektów, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyło organizacji konferencji promocyjnych, szkoleń dla beneficjentów oraz seminariów informacyjnych dotyczących ZPORR. Ponadto, beneficjenci składali wnioski o dofinansowanie projektów na zakup i publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych (biuletyny, wkładki informacyjne, ulotki), a także sfinansowanie audycji radiowych, spotów telewizyjnych oraz ogłoszeń prasowych. W ramach Działania 4.3 realizowane były również kampanie promocyjne oraz filmy reklamowe nt. możliwości korzystania z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Beneficjenci złożyli również wnioski dotyczące zakupu systemów wystawienniczych, tablic informacyjnych, a także sprzętu komputerowego i mebli biurowych dla pracowników zajmujących się informacją i promocją.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 145 umów/decyzji o wartości 1 346 245,92 euro. Łącznie w ramach Działania 4.3 w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 735 umów/ decyzji o wartości 5 755 251,06 euro. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. wpłynęło i zostało ocenionych pod względem formalnym 112 wniosków. Łącznie ramach Działania 4.3 od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. wpłynęło i zostało ocenionych pod względem formalnym 875 wniosków.

## Przeprowadzone kontrole na zakończenie projektu w ramach pomocy technicznej

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. IZ ZPORR przeprowadziła 35 kontroli projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 (w tym 30 kontroli w Instytucjach Pośredniczących i 5 kontroli w IZ ZPORR). Łącznie przeprowadzono kontrole 276 projektów na łączną kwotę 17 153 192 zł. Najwięcej kontroli, z uwagi na dużą ilość zrealizowanych projektów, przeprowadzono w województwie podlaskim (4) oraz w IZ ZPORR (5).

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w 7 projektach, które dotyczyły m.in. zastosowania złego trybu zamówień publicznych, poniesienia wydatków po terminie realizacji projektu oraz pobierania przez pracowników urzędu wynagrodzenia za szkolenie z wiedzy związanej z zakresem ich obowiązków. Inne przypadki, kiedy nie poświadczano do refundacji kwot w wysokościach poświadczonych przez IZ ZPORR w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową w siedzibie IZ ZPORR wiązały się z brakiem oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku i stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych. Z drobnych uchybień, które napotkano w trakcie kontroli, można wymienić rozbieżności pomiędzy kwotami przedstawianymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu oraz kwotami wnioskowanymi przez beneficjenta we wniosku o płatność, pomyłki przy wyliczaniu wskaźników, niezgodność zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie trybu postępowania w celu wyłonienia wykonawcy z trybem zastosowanym, czy brak decyzji zmniejszającej dofinansowanie dla projektu.

# WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

## Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji programu.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych należy do obowiązków wszystkich jednostek zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji określa Plan Promocji ZPORR, stanowiący integralną część Uzupełnienia ZPORR.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajdują się w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 9.1.

## Koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach ZPORR

Instytucja Zarządzająca ZPORR prowadzi działania informacyjne i promocyjne na poziomie krajowym. Ponadto IZ ZPORR jest odpowiedzialna za koordynację i prowadzenie nadzoru nad realizacją działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym.

Wszystkie województwa opracowały Regionalne Plany Działań Informacyjnych i Promocyjnych, które określają szczegółowe obowiązki poszczególnych instytucji zaangażowanych przy wdrażaniu ZPORR w zakresie informacji i promocji w danym regionie.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajdują się w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 9.2.

## Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez IZ ZPORR w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.

Akcje promocyjno – informacyjne:

W 2008 r. znaczna część działań dotyczyła informowania o efektach wdrażania ZPORR i promowania dobrych praktyk. 15 kwietnia 2008 r. odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie ZPORR „ZPORR – stan wdrażania i przygotowania do zamknięcia programu”. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali Marszałkowie, Wojewodowie oraz przedstawiciele instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Podczas konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu Ministra Rozwoju Regionalnego na najlepszą pracę magisterską o ZPORR, który rozstrzygnięto w lutym 2008 r. Ponadto Komisja przyznała 11 wyróżnień.

W dniu 30 października 2008 r. odbyła się ostatnia konferencja podsumowująca wdrażanie ZPORR „ZPORR 2004-2006 Tak wiele dla tak wielu”. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali m.in. Marszałkowie, Wojewodowie oraz przedstawiciele instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Podczas konferencji Premier RP Pan Donald Tusk wręczył nagrody laureatom 2 konkursów Ministra Rozwoju Regionalnego: konkursu na najaktywniejszą gminę realizującą projekty w ramach ZPORR oraz konkursu na najlepsze zdjęcie dotyczące ZPORR.

Współpraca z mediami:

W II półroczu 2008 r., zorganizowano kampanię telewizyjną i radiową na temat efektów ZPORR. W ramach przeprowadzonej kampanii przygotowano i wyprodukowano:

- 3 spoty telewizyjne o długości 30 sekund wyemitowane w dniach 13.10-9-11.2008 r. na antenie TVP 1, TVP 2 i TVP Info o efektach wdrażania ZPORR; osiągnięto zasięg całkowity na poziomie 76%, a zasięg efektywny na poziomie 55,4%;

- 3 spoty radiowe o długości 30 sekund emitowane w dniach 13.10.-31.10. 2008 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia i Radia Zet traktujące o efektach wdrażania ZPORR;

- 16 spotów radiowych o długości 30 sekund emitowane w dniach 10.11 – 31.11.2008 r. w lokalnych rozgłośniach radiowych, każdy traktujący o efektach wdrażania ZPORR w innym województwie.

Działalność wydawnicza:

W 2008 r. IZ ZPORR wydała Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Rok 2007 (1 000 egz.)  ZPORR 2004-2006 informacja o realizacji programu. Na dzień 31 sierpnia 2008 r., (2 200 egz.); raport końcowy Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami w tym zakresie, (200 egz.), raport wraz ze streszczeniem Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, (600 egz.); Stan wdrażania ZPORR. Na dzień 29 lutego 2008 r.,(500 egz.) oraz 4 numery Biuletynu ZPORR, (55 000 egz.). Ponadto w celu promowania dobrych praktyk wydano publikację ilustrowaną zdjęciami „ZPORRe zmiany w regionach”, (20 000 egz.) a po rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego również album „W ZPORRym obiektywie”, (5 000 egz.). IZ ZPORR opublikowała również mapę Inwestycje drogowe realizowane w ramach ZPORR, SPOT, FS, (1 000 egz.) oraz mapę ścienną Inwestycje drogowe realizowane w ramach ZPORR, SPOT, FS, (15 egz.).

W 2009 r., w związku z zamykaniem Programu nie wydano nowych publikacji, dokonano jedynie dodruku albumu ZPORRe zmiany w regionach (500 egz.), który cieszył się dużym zainteresowaniem. Ponadto opublikowano Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Rok 2008 (500 egz.).

Szkolenia:

W 2008 r. w 59 szkoleniach organizowanych przez IZ ZPORR wzięło udział łącznie ok. 600 pracowników instytucji zaangażowanych w realizację Programu, w tym 119 pracowników IZ ZPORR. Szkolenia dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: zarządzanie projektami, zamówienia publiczne, zasady audytu systemów zarządzania i kontroli w nowym okresie programowania, zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności, rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE oraz zagraniczne szkolenie z ewaluacji i monitoringu funduszy strukturalnych oraz szkolenia komputerowe z MS Office i kursy językowe.

Dla pracowników instytucji regionalnych zorganizowano w 3 turach 1-dniowe szkolenie pn. "Kontrola zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych" oraz 2 edycje cyklu praktycznych 6-dniowych warsztatów z zakresu pomocy publicznej udzielanej podczas realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. Ponadto, zorganizowano 1 szkolenie dla beneficjentów - laueratów konkursu na najaktywniejszą gminę. W cyklu szkoleń, których tematem było "Zarządzanie projektami", uczestniczyło 20 osób.

W I półroczu 2009 r. sfinansowano koszty nauki języków obcych 23 pracownikom IZ ZPORR oraz pokryto koszty udziału 68 pracowników instytucji regionalnych (IP i IW) w cyklu praktycznych 6-dniowych warsztatów w zakresie pomocy publicznej udzielanej podczas realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych dotyczących rozwoju regionów. Łącznie przeszkolono 40 osób.

Inne działania:

W 2008 r. zanotowano 284 771 odwiedzin na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. Zamówiono również 25 901 sztuk różnego rodzaju gadżetów i materiałów promocyjnych opatrzonych logo ZPORR i Unii Europejskiej, w celu ich rozpowszechniania m.in. podczas konferencji czy Komitetów Monitorujących.

## Działania informacyjno-promocyjne prowadzone na szczeblu regionalnym w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.

Akcje promocyjno – informacyjne:

W 2008 r. we wszystkich regionach odbyło się łącznie 37 różnego rodzaju konferencji, w których uczestniczyło około 5 000 osób. Zorganizowano łącznie 80 festynów, targów i innych imprez zbiorowych.

W 2009 r. we wszystkich regionach odbyło się łącznie około 8 różnego rodzaju konferencji, w których uczestniczyło około 670 osób., zorganizowano także łącznie blisko 12 festynów, targów i innych imprez zbiorowych.

Szkolenia:

Instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR zorganizowały w całym kraju w 2008 r. około 170 szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie Programu, w których zostało przeszkolonych blisko 1,2 tys. osób. Zorganizowano również 43 szkolenia dla beneficjentów, w których uczestniczyło ponad 1 000 osób.

W 2009 r. instytucje wdrażające ZPORR zorganizowały w całym kraju ponad 52 szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie Programu, w których zostało przeszkolonych ponad 160 osób. Zorganizowano również około 33 szkoleń dla beneficjentów, w których uczestniczyło prawie 1 tys. osób.

Działalność wydawnicza:

W 2008 r. wydano 11 rodzajów broszur i ulotek, w łącznym nakładzie 9 250 egzemplarzy. Publikowano także biuletyny informacyjne, których wydano 14 numerów o łącznym nakładzie ponad 59 tys. egzemplarzy.

W 2009 r. wydano 1 rodzaj broszur i ulotek, w łącznym nakładzie 180 egzemplarzy. Publikowano także 2 biuletyny informacyjne o łącznym nakładzie 800 egzemplarzy.

Inne działania:

W 2008 r. regionalne strony internetowe dotyczące ZPORR zanotowały ponad 10 782 miliony odwiedzin. Punkty informacyjne istniejące w instytucjach zaangażowanych w realizację Programu odwiedziło w całym 2008 r. ponad 54 tys. osób. Rozpowszechniono także ponad 125 tys. sztuk różnego rodzaju gadżetów i materiałów promocyjnych opatrzonych logo ZPORR i Unii Europejskiej.

W 2009 r. regionalne strony internetowe dotyczące ZPORR zanotowały ponad 2,6 miliona odwiedzin. Punkty informacyjne istniejące w instytucjach zaangażowanych w realizację Programu odwiedziło w 2009 r. ponad 17 tys. osób. Rozpowszechniono także ponad 15 tys. sztuk różnego rodzaju gadżetów i materiałów promocyjnych opatrzonych logo ZPORR i Unii Europejskiej.

# INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU 
Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

## Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

Zdecydowana większość projektów kontrolowanych w okresie sprawozdawczym (w ramach wszystkich Priorytetów) była realizowana zgodnie z prawem zamówień publicznych. Powstałe w wyniku nieprzestrzegania zgodności realizowanego projektu z prawodawstwem dotyczącym zamówień publicznych nieprawidłowości podlegające raportowaniu zostały przedstawione w raportach o nieprawidłowościach przekazanych do IZ ZPORR.

Większość nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu wynikała z niedostatecznej znajomości przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykrywane w trakcie kontroli, bądź zgłaszane przez beneficjentów, uchybienia dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych były wnikliwie monitorowane i usuwane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, które zostały uchwalone 23 września 2008 r., weszły w życie 24 października 2008 r. Głównym ich uzasadnieniem była potrzeba dostosowania prawodawstwa w tym zakresie do dyrektyw unijnych. Zasadniczą zmianą było wydłużenie do 10 dni terminu na wniesienie protestu i odwołania w postępowaniach powyżej progów unijnych. Wprowadzone zmiany przyczyniły się również do sprawniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych. Ponadto w dniu 27 grudnia 2008 r. weszła w życie kolejna zmiana ww. ustawy, która polegała na dodaniu zapisu, iż zapisów ustawy nie stosuje się do zamówień w ramach realizacji pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajdują się w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 10.1.

## Zgodność programu z polityką ochrony środowiska

Realizowane w ramach ZPORR projekty były zgodne z polityką ochrony środowiska.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajdują się w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 10.2.

## Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans

Realizowane w ramach ZPORR projekty były zgodne z polityką równych szans.

Na szczególną uwagę zasługuje zakończone w lipcu 2008 r., zlecone przez IZ ZPORR „Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)”. W jego ramach przeprowadzono porównanie założeń przyjętych w zakresie parytetów płci na etapie planowania projektu, z rzeczywiście osiągniętymi rezultatami w tym zakresie. Zgodnie z wynikami zawartymi w raporcie, relatywnie wysoki odsetek projektów objętych analizą – 75% zrealizował założenia dotyczące parytetu płci. Raport wskazał również regiony w których przyjęte założenia dotyczące udziału kobiet i mężczyzn w projektach były respektowane w większym stopniu (dolnośląskie, lubuskie, lubelskie i opolskie) oraz takie, gdzie były respektowane w stopniu mniejszym (świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, małopolskie oraz kujawsko - pomorskie).

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajdują się w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 10.3.

## Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Realizowane w ramach ZPORR projekty były zgodne z zasadami pomocy publicznej.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajdują się w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 10.4.

## Zgodność programu z polityką wspierania zatrudnienia

Realizowane w ramach ZPORR projekty były zgodne z polityką wspierania zatrudnienia.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajdują się w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 10.5.

# INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

W ramach ZPORR spośród wszystkich realizowanych projektów, dwa zasługują na szczególną uwagę ze względu na swoją wartość. Ponieważ wartość wydatków kwalifikowalnych przekracza w ich przypadku kwotę 50 mln euro, zostały one przesłane do akceptacji Komisji Europejskiej, zgodnie z artykułem nr 26 Rozporządzenia nr 1260/99/WE (Dz. U. WE L161 z 26.06.1999).

Powyższe projekty były realizowane w ramach Działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach na terenie miast: Kraków i Łódź.

Projekt Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej-etap I był realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A w Krakowie. Termin jego realizacji obejmował okres od 19 lipca 2006 r. do 31 maja 2008 r.

Szczegółowy opis projektu zamieszczono w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 11.

Projekt Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź - Pabianice, Zadanie I, Etap I – Łódź był realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. Projekt nie został jeszcze rozliczony.

W 2008 r. dokonano odbioru prac związanych z pierwszym, drugim i trzecim etapem. Etap pierwszy został podzielony na pięć zadań i dotyczył robót torowych oraz sieciowych. Etap drugi obejmował prace związane z modernizacją i wyposażeniem 10 podstacji trakcyjnych oraz remontu zasilania kablowego na całej trasie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. W ramach etapu trzeciego zmodernizowano 60 systemów sygnalizacji ulicznej, zbudowano układ obszarowego sterowania i nadzoru ruchu.

Szczegółowy opis projektu zamieszczono w Sprawozdaniu Końcowym w rozdziale 11.

# ZAŁĄCZNIKI

## Załącznik 1. WSKAŹNIKI REALIZACJI ZPORR (W 2008 R. i w I PÓŁROCZU 2009 R.)

| Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźników |  |  | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 *100%) | Wartość wskaźników |  | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 8/3 *100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mu (wg ZPORR i UZPORR) | Ms (2008) | Mp (2004-2008) |  | Ms (I półrocze 2009) | Mp (2004-I p. 2009) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość wdrożonych projektów w ramach Priorytetu z zakresu: | szt. | 717 | 144 | 1 460 | 203,63 | 234 | 1 704 | 237,66 |
| 1. transport | szt. | 71 | 26 | 431 | 607,04 | 46 | 475 | 669,01 |
| 2. transport publiczny | szt. | 16 | 4 | 33 | 206,25 | 2 | 34 | 212,50 |
| 3. środowisko | szt. | 150 | 24 | 214 | 142,67 | 20 | 224 | 149,33 |
| 4. kultura i turystyka | szt. | 60 | 24 | 147 | 245,00 | 11 | 153 | 255,00 |
| 5. infrastruktura edukacyjna | szt. | 100 | 14 | 125 | 125,00 | 7 | 130 | 130,00 |
| 6. infrastruktura ochrony zdrowia | szt. | 170 | 25 | 287 | 168,82 | 124 | 444 | 261,18 |
| 7. technologie informacyjne (IT) | szt. | 150 | 27 | 223 | 148,67 | 24 | 244 | 162,67 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Długość dróg | km | + 199 | 586,09 | 1 901,44 | +855,45% |  |  |  |
| 2.Udział transportu publicznego w transporcie ogółem | % | +3% | 76,90 | 76,90 | +0,26% |  |  |  |
| 3.Ilość oczyszczonych ścieków | hm3 | +4% | 2 000,37 | 2 000,37 | +1,81% |  |  |  |
| 4.Ilość turystów (polskich i zagranicznych) | osoby | +5% | 18 947 160 | 18 947 160 | +29,38% |  |  |  |
| 5. Liczba absolwentów szkół wyższych | osoby | + 15 000 | 263 427 | 263 427 | +25 586 osób |  |  |  |
| 6.Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w badaniu | lata | - 1 | 1,35 | 5,47 | -6,51 lat |  |  |  |
| 6.Ilość podłączeń do Internetu | % | +20 % | 37,9% (udział w ogółem) | 37,9% (udział w ogółem) | +89,5% |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PKB | mld PLN | (+2 %) | 1,06 | 1,06 | +25,7% |  |  |  |
| 2. Stopa bezrobocia | % | -2% | 9,6 | 9,6 | -10 pkt % |  |  |  |
| Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. długość nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych | km | 70 | 72,17 | 174,28 | 248,97 | 7,83 | 182,10 | 260,15 |
| 2. długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych | km | 129 | 513,92 | 1 727,15 | 1 338,88 | 89,08 | 1 815,65 | 1 407,48 |
| 3. liczba finansowanych projektów poprawy transportu publicznego | szt. | 9 | 1 | 19 | 211,11 | 1 | 20 | 222,22 |
| 4. pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej | miejsca | +6500 | 8 900 | 10 640 | 163,69 | 656 | 11 296 | 173,78 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział nowych dróg powstałych w wyniku wsparcia w całkowitej długości nowych dróg | % | bm | 10,29 | 24,85 | bm |  |  |  |
| 2. Udział długości dróg zmodernizowanych w całkowitej długości dróg województwa | % | bm | 1,08 | 3,64 | bm |  |  |  |
| 3. Udział pojemności nowego taboru komunikacji miejskiej w całkowitej pojemności taboru komunikacji zbiorowej | % | +0,5% | 0,51 | 0,61 | bm |  |  |  |
| 4. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha | 380 | 2 456,41 | 7 342,65 | +1 832,28% |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych | w cenach stałych - PLN | -0,2% | 349 872,02 | 349 872,02 | +42,55% |  |  |  |
| 2. Udział pasażerów przewożonych komunikacją miejską w ogóle ludności | % | +1% | 17,56 | 17,56 | -2,02% |  |  |  |
| 3. Liczba wypadków drogowych na 1000 zarejestrowanych pojazdów samochodowych | szt. | -3% | 2,54 | 2,54 | -20,8% |  |  |  |
| 4. Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych na 1000 mieszkańców | osoby | -3% | 1,81 | 1,81 | -0,86% |  |  |  |
| Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. długość sieci rozdzielczej wodociągów | km | 167 | 325,98 | 797,15 | 477,34 | 37,28 | 730,73 | 437,56 |
| 2. długość sieci kanalizacyjnych | km | 434 | 1 238,20 | 2 553,49 | 588,36 | 117,46 | 2 673,06 | 615,91 |
| 3. liczba stacji uzdatniania wody | szt. | 24 | 13 | 26 | 108,33 | 0 | 26 | 108,33 |
| 4. liczba oczyszczalni ścieków | szt. | 18 | 22 | 50 | 277,78 | 5 | 56 | 311,11 |
| 5. liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi | szt. | 23 | 2 | 15 | 65,22 | 0 | 15 | 65,22 |
| 6. długość sieci ciepłowniczej | km | 141 | 8,06 | 15,65 | 11,10 | 2,39 | 18,04 | 12,80 |
| 7. długość elementów zapobiegających powodziom | km | 31 | 39,82 | 53,84 | 173,68 | 0,00 | 53,84 | 173,68 |
| 8. liczba elementów zapobiegających powodziom | szt. | 55 | 5 | 27 | 49,09 | 0 | 27 | 49,09 |
| 9. liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii | szt. | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. liczba finansowanych projektów wsparcia zarządzania ochroną środowiska | szt. | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów | osoby | + 1% | 431 167 | 687 294 | 202,56 |  |  |  |
| 2. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej | osoby | + 1% | 146 214 | 379 909 | 240,15 |  |  |  |
| 3.Udział nowych i zmodernizowanych wałów w całkowitej długości wałów | % | 3,7% | 0,47 | 0,63 | bm |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi | hm3 | +4% | 2 000,37 | 2 000,37 | +1,81% |  |  |  |
| 2. Ilość zebranych odpadów | t | +4% | 10 082 576 | 10 082 576 | +1,59% |  |  |  |
| 3. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MW | +6% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Obszar zabezpieczony przed powodzią wałami | ha | +10 000 | 1 081 202,00 | 1 081 202,00 | +6 277 ha |  |  |  |
| 5. Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią | osoby | bm | 633 705 | 633 705 | +50,91% |  |  |  |
| 6. Ilość zbiorników małej retencji | szt. | 50 | 288 | 288 | +476% |  |  |  |
| Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe | m2 | 204 000 | 96 331,11 | 237 812,90 | 116,57 | 15 110,28 | 257 176,17 | 126,07 |
| dydaktyczne | m2 | 180 000 | 71 163,10 | 210 816,69 | 117,12 | 15 110,28 | 227 409,97 | 126,34 |
| sportowe | m2 | 24 000 | 25 168,01 | 26 996,21 | 112,48 | 0,00 | 29 766,20 | 124,03 |
| 2. Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych | szt. | 106 | 74 | 232 | 218,87 | 4 | 236 | 222,64 |
| 3. liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 137 | 459 | 2 656 | 1 938,69 | 62 | 2 717 | 1 983,21 |
| 4. liczba wspartych zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 20 | 34 | 244 | 1 220,00 | 10 | 260 | 1 300,00 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział zakładów opieki zdrowotnej, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej | % | 0,1% | 0,20 | 1,43 | +670,0% |  |  |  |
| 2.Udział ilościowy zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej | % | 0,5% | 5,62 | 10,55 | 2 110,03 |  |  |  |
| 3. Udział szkół wyższych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie szkół wyższych | % | 2,5% | 9,15 | 24,33 | 973,21 |  |  |  |
| 4. Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w badaniu | lata | -1 | 1,35 | 5,47 | -6,51 lat |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem | osoby | bm | 207 941 | 374 535 | +58,45% |  |  |  |
| 2. Redukcja czasu oczekiwania na badania specjalistyczne | dni | bm | 6 dni (czas oczekiwania) | 30 dni (czas oczekiwania) | skrócenie czasu średnio o 77 dni |  |  |  |
| Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów każdego typu (kultura, turystyka) | szt. | 60 | 24 | 147 | 245,00 | 11 | 153 | 255,00 |
| 2. liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych | szt. | 12 | 53 | 67 | 558,33 | 0 | 67 | 558,33 |
| 3. powierzchnia odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych | m2 | 80 000 | 383 375,10 | 407 117,70 | 508,90 | 0,00 | 500 063,05 | 625,08 |
| 4. liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych | szt. | 10 | 96 | 230 | 2 300,00 | 3 | 233 | 2 330,00 |
| 5. liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku | szt. | 8 | 201 | 287 | 3 587,50 | 14 | 305 | 3 812,50 |
| 6. powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku | m2 | 120 000 | 476 105,42 | 642 657,92 | 535,55 | 32 274,07 | 655 057,84 | 545,88 |
| 7. liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne i turystyczne | szt. | 16 | 45 | 55 | 343,75 | 0 | 55 | 343,75 |
| 8. liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej | szt. | 4 | 30 | 31 | 775,00 | 51 | 82 | 2 050,00 |
| 9. powierzchnia terenów parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne | ha | 100 | 108,01 | 116,39 | 116,39 | 10,39 | 126,78 | 126,78 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych (wystaw, spektakli, itp.) w obiektach zabytkowych oraz nowych i zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej | szt. | 15 | 3 874 | 6 246 | 41640,00 |  |  |  |
| 2. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i związanej z aktywnymi formami wypoczynku | osoby | 60 000 | 731 801 | 1 990 983 | 3318,31 |  |  |  |
| 3. Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych, w tym ilość nowych miejsc pracy dla kobiet | szt. | 380 / 280 | 556 / 283 | 781 / 382 | 205,53% / 136,43% |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba nowych przedsiębiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji | szt. | 60 | 2 319 | 2 319 | 3 865,00 |  |  |  |
| 2. Dochody z turystyki i kultury | tys. PLN | +5% | 282 281 163 | 282 281 163 | +3,74 |  |  |  |
| 3. Liczba zatrudnionych w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji | osoby | bm | 162 643 | 162 643 | 162 643,00 |  |  |  |
| 4. Liczba osób korzystających z informacji turystycznej i kulturalnej | osoby | 500 000 | 5 427 | 5 746 | 1,15 |  |  |  |
| Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej | szt. | 100 | 340 | 661 | 661,00 | 6 | 668 | 668,00 |
| 2. liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu | szt. | 500 | 505 | 775 | 155,00 | 11 | 786 | 157,20 |
| 3. liczba finansowanych projektów modernizacji/ instalacji sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych | szt. | 300 | 20 | 99 | 33,00 | 6 | 109 | 36,33 |
| 4. liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej (jednostkach publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, użytkowników transakcyjnych portali, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów | szt. | 500 | 255 | 385 | 77,00 | 3 | 387 | 77,40 |
| 5. liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) | szt. | 300 | 643 | 1 093 | 364,33 | 71 | 1 164 | 388,00 |
| 6. liczba finansowanych projektów wspartych w ramach działania | szt. | 150 | 27 | 223 | 148,67 | 24 | 244 | 162,67 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu | szt. | +30% | 1 311 | 1 311 | +96,3% |  |  |  |
| 2. Liczba gospodarstw domowych wykorzystujących Internet do kontaktu z administracją publiczną w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) | szt. | 25% | 16 (udział w ogółem) | 16 (udział w ogółem) | 64,00% |  |  |  |
| 3. Liczba przedsiębiorstw wykorzystujących Internet do kontaktu z administracją publiczną w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) | szt. | 50% | 68 (udział w ogółem) | 68 (udział w ogółem) | +36,00% |  |  |  |
| 4. Liczba publicznych punktów dostępu do Internetu na 1000 mieszkańców | szt. | 0,01 | - | - | - |  |  |  |
| 5. Procent zamówień publicznych realizowanych on-line na poziomie administracji regionalnej | % | bm | 0,09 | 0,09 | bm |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu | szt. | 10% | 4 778 663 | 4 778 663 | +75,35% |  |  |  |
| 2. Liczba w pełni dostępnych usług publicznych dostępnych on-line | szt. | 5% | 37 | 37 | bm |  |  |  |
| Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów | szt. | 7 | 3 | 14 | 200,00 | 1 | 14 | 200,00 |
| 2. długość nowych linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach | km | 23 | 21,65 | 34,45 | 149,78 | 1,53 | 55,97 | 243,35 |
| 3. liczba węzłów integracyjnych komunikacji zbiorowej w aglomeracjach | szt. | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 14,29 |
| 4. pojemność taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracjach | miejsca | 10000 | 35 351 | 35 351 | 353,51 | 0 | 35 351 | 353,51 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział nowych linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach w długości czynnych tras autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjacjach | % | bm | 0,99 | 1,57 | bm |  |  |  |
| 2. Udział pojemności nowego taboru komunikacyjnego w aglomeracjach w całkowitej pojemności taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracji | % | bm | 24,99 | 24,99 | bm |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział pasażerów korzystających z transportu zbiorowego w aglomeracjach do ogółu ludności aglomeracji | % | +4% | 81,75 | 81,75 | +1,44% |  |  |  |
| Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu: | os. | 466 112 | 451 831 | 1 006 355 | 215,90 | 102 864 | 1 105 664 | 237,21 |
| mężczyźni | % | 50 | 40,2 | 39,9 | 172,31 | 37 | 40 | 187,99 |
| kobiety | % | 50 | 59,8 | 60,1 | 259,50 | 63 | 60 | 286,43 |
| młode osoby (16-25 lat) | % | bm | 59,3 | 61,4 | bm | 80 | 63 | - |
| mężczyźni | % | bm | 40,9 | 40,6 | bm | 38 | 40 | - |
| kobiety | % | bm | 59,1 | 59,4 | bm | 62 | 60 | - |
| 2. Ilość projektów wdrożonych (rozpoczętych) w ramach Priorytetu (do monitorowania również projekty kontynuowane i zakończone) | szt. | 4 848 | 245 | 4 349 | 89,71 | 185 | 4 538 | 93,61 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu, które znalazły nowe zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (mężczyźni/kobiety) | % | 12 | 13,0 | 12,0 | 100,00 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 50 | 43,0 | 43,0 | 86,00 |  |  |  |
| kobiety | % | 50 | 57,0 | 57,0 | 114,00 |  |  |  |
| poza rolnictwem | % | 12 | 12,0 | 12,0 | 100,00 |  |  |  |
| poza restrukturyzowanymi gałęziami przemysłu | % | 18 | 17,0 | 18,0 | 100,00 |  |  |  |
| poza lub w ramach tego samego przedsiębiorstwa (wyłączając pracujących w restrukturyzowanych gałęziach przemysłu) | % | 12 | 12,0 | 11,0 | 91,67 |  |  |  |
| 2. Udział studentów/uczniów, którzy ukończyli rok akademicki/szkolny wśród wszystkich biorących udział w projekcie | % | 90 | 92,3 | 91,4 | 101,57 |  |  |  |
| mężczyźni | % | bm | 40,7 | 42,0 | bm |  |  |  |
| kobiety | % | bm | 59,3 | 58,0 | bm |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zatrudnienie wg sektorów gospodarki | % | 44,7 | 48,6 | 48,6 | 108,72 |  |  |  |
| rolnictwo | % | 17,2 | 14,7 | 14,7 | 85,47 |  |  |  |
| przemysł | % | 31,0 | 30,7 | 30,7 | 99,03 |  |  |  |
| usługi | % | 51,8 | 54,5 | 54,5 | 105,21 |  |  |  |
| 2. Udział młodych osób (w wieku 22 lat), które ukończyły co najmniej szkołę średnią | % | bm | 91,6 | 91,6 | bm |  |  |  |
| mężczyźni | % | bm | 89,7 | 89,7 | bm |  |  |  |
| kobiety | % | bm | 93,4 | 93,4 | bm |  |  |  |
| Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) | szt. | 944 | 9 | 222 | 23,52 | 4 | 224 | 23,73 |
| 2. liczba osób korzystających z praktyki dla uczniów i studentów | osoby | 6 160 | 476 | 1 164 | 18,90 | 0 | 1 164 | 18,90 |
| mężczyźni | % | 50 | 44,7 | 42,0 | 15,88 | 0 | 42 | 15,88 |
| kobiety | % | 50 | 55,3 | 58,0 | 21,92 | 0 | 58 | 21,92 |
| 3. liczba finansowanych projektów dot. analiz/ekspertyz | szt. | 400 | 6 | 89 | 22,25 | 7 | 96 | 24,00 |
| 4. liczba osób korzystających z doradztwa dla osób dorosłych | osoby | 71 552 | 14 947 | 32 943 | 46,04 | 1 494 | 34 933 | 48,82 |
| mężczyźni | % | 50 | 46,8 | 41,9 | 38,58 | 29 | 41 | 39,96 |
| kobiety | % | 50 | 53,2 | 58,1 | 53,51 | 71 | 59 | 57,68 |
| pracujący | % | 80 | 92,9 | 86,7 | 49,91 | 39 | 85 | 82,85 |
| studenci | % | 20 | 7,1 | 13,1 | 30,07 | 61 | 15 | 14,59 |
| 5. liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych | osoby | 43 744 | 108 143 | 252 174 | 576,48 | 13 551 | 265 725 | 607,45 |
| mężczyźni | % | 50 | 35,7 | 35,0 | 403,74 | 30 | 37 | 444,72 |
| kobiety | % | 50 | 64,4 | 65,0 | 749,21 | 70 | 63 | 770,19 |
| rolnicy i domownicy | % | 25 | 8,5 | 9,0 | 207,26 | 0 | 5 | 126,87 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Udział osób, które ukończyły szkolenie w ogólnej liczbie szkolonych osób dorosłych | % | 90 | 91,8 | 93,5 | 103,92 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 50 | 38,9 | 35,6 | 71,18 |  |  |  |
| kobiety | % | 50 | 61,0 | 64,4 | 128,82 |  |  |  |
| rolnicy i domownicy | % | 75 | 98,5 | 98,6 | 131,43 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób dorosłych, które znalazły nowe zatrudnienie 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie osób dorosłych uczestniczących w projektach | % | 12 | 12,0 | 11,0 | 91,67 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 50 | 41,0 | 41,0 | 82,00 |  |  |  |
| kobiety | % | 50 | 59,0 | 59,0 | 118,00 |  |  |  |
| rolnicy i domownicy | % | 30 (z 12%) | 3,0 | 14,0 | 46,67 |  |  |  |
| 2. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym (% w populacji w wieku 25-64 lata) | % | 5% | 5,1 | 5,1 | 102,00 |  |  |  |
| Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów stypendialnych | szt. | 96 | 44 | 1 820 | 1 895,83 | 60 | 1 891 | 1 969,79 |
| dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich | szt. | 64 | 38 | 1 192 | 1 862,50 | 55 | 1 244 | 1 943,75 |
| dla studentów pochodzących z terenów wiejskich | szt. | 16 | 6 | 608 | 3 800,00 | 5 | 647 | 4 043,75 |
| 2. liczba osób korzystających z projektów stypendialnych | osoby | 200 000 | 266 115 | 609 882 | 304,94 | 81 543 | 691 625 | 345,81 |
| mężczyźni | % | 45 | 40,5 | 40,4 | 274,01 | 38 | 40 | 308,40 |
| kobiety | % | 55 | 59,5 | 59,6 | 330,25 | 62 | 60 | 376,42 |
| dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich | osoby | 150 000 | 218 377 | 504 752 | 336,50 | 64 435 | 569 187 | 379,46 |
| dla studentów pochodzących z terenów wiejskich | osoby | 25 000 | 30 418 | 70 454 | 281,82 | 12 990 | 84 295 | 337,18 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia w danym roku akademickim | % | 95 | 86,1 | 86,9 | 91,44 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 45 | 33,9 | 34,8 | 77,43 |  |  |  |
| kobiety | % | 55 | 66,1 | 65,2 | 118,46 |  |  |  |
| w kategorii studentów pochodzących z obszarów wiejskich | % | 95 | 63,3 | 69,8 | 73,53 |  |  |  |
| 2. Udział osób, które rozpoczęły naukę w kolejnej klasie spośród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy otrzymali stypendium w danym roku szkolnym | % | 90 | 93,5 | 92,3 | 102,51 |  |  |  |
| w kategorii uczniów pochodzących z obszarów wiejskich | % | 90 | 96,3 | 97,3 | 108,11 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 45 | 41,9 | 43,3 | 96,23 |  |  |  |
| kobiety | % | 55 | 58,1 | 56,7 | 103,09 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób, które kontynuują naukę w szkole wyższej wśród ogółu osób, które otrzymywały stypendium w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej | % | 70 | 69,0 | 69,0 | 98,57 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 45 | 32,0 | 37,0 | 82,22 |  |  |  |
| kobiety | % | 55 | 68,0 | 63,0 | 114,55 |  |  |  |
| w kategorii pochodzących z obszarów wiejskich | % | 60 | 89,0 | 90,0 | 150,00 |  |  |  |
| 2. Udział populacji w wieku 25-34 lat, która osiągnęła wyższe wykształcenie | % | 17 | 30,0 | 30,0 | 176,47 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 14 | 24,2 | 24,2 | 172,86 |  |  |  |
| kobiety | % | 20 | 35,9 | 35,9 | 179,50 |  |  |  |
| Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) | szt. | 488 | 9 | 227 | 46,52 | 1 | 228 | 46,72 |
| 2. liczba finansowanych projektów informacji zawodowej | szt. | 112 | 0 | 7 | 6,25 | 0 | 7 | 6,25 |
| 3. liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez indywidualnych planów działań) | szt. | 264 | 4 | 13 | 4,92 | 0 | 13 | 4,92 |
| 4. liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań | szt. | 168 | 2 | 11 | 6,55 | 0 | 11 | 6,55 |
| 5. liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy | szt. | 408 | 1 | 8 | 1,96 | 0 | 8 | 1,96 |
| 6. liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących | osoby | 14 792 | 21 589 | 48 652 | 328,91 | 442 | 49 099 | 331,93 |
| mężczyźni | % | 50 | 49,3 | 51,7 | 340,22 | 52 | 52 | 344,93 |
| kobiety | % | 50 | 50,7 | 48,3 | 317,59 | 48 | 48 | 318,93 |
| 7. liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy | osoby | 14 616 | 839 | 1 278 | 8,74 | 0 | 1 278 | 8,74 |
| mężczyźni | % | 50 | 55,7 | 48,7 | 8,52 | 0 | 49 | 8,50 |
| kobiety | % | 50 | 44,3 | 51,3 | 8,96 | 0 | 51 | 8,99 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy przekwalifikowujące w ogólnej liczbie korzystających z projektów | % | 75 | 90,9 | 89,4 | 95,04 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 50 | 47,0 | 49,0 | 55,78 |  |  |  |
| kobiety | % | 50 | 53,0 | 51,0 | 44,22 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza rolnictwem 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie uczestników szkoleń | % | 12 | 12,0 | 12,0 | 100,00 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 50 | 47,0 | 54,0 | 108,00 |  |  |  |
| kobiety | % | 50 | 53,0 | 46,0 | 92,00 |  |  |  |
| 2. Liczba miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich obsadzonych przez osoby przekwalifikowane w ramach projektów | szt. | 8 000 | 69 | 107 | 1,34 |  |  |  |
| Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) | szt. | 488 | 16 | 174 | 35,66 | 10 | 181 | 37,09 |
| 2. liczba finansowanych projektów informacji zawodowej | szt. | 112 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez indywidualnych planów działań) | szt. | 264 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań | szt. | 168 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. liczba finansowanych projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących | szt. | 408 | 8 | 122 | 29,90 | 3 | 125 | 30,64 |
| 6. liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy | szt. | 152 | 1 | 2 | 1,32 | 1 | 2 | 1,32 |
| 7. liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących | osoby | 14 792 | 25 955 | 42 986 | 290,60 | 3 066 | 42 019 | 284,07 |
| mężczyźni | % | 50 | 32,2 | 37,2 | 216,14 | 29 | 37 | 210,38 |
| kobiety | % | 50 | 67,8 | 62,8 | 365,06 | 71 | 63 | 357,75 |
| 8. liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy | osoby | 14 616 | 552 | 567 | 3,88 | 0 | 567 | 3,88 |
| mężczyźni | % | 50 | 56,9 | 57,0 | 4,42 | 0 | 57 | 4,42 |
| kobiety | % | 50 | 43,1 | 43,0 | 3,34 | 0 | 43 | 3,34 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy w ogólnej liczbie korzystających z projektów | % | 85 | 95,6 | 95,9 | 92 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 50 | 31,8 | 31,3 | 26 |  |  |  |
| kobiety | % | 50 | 68,2 | 68,7 | 74 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza przemysłami/ sektorami/ przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie biorących udział w projektach | % | 18 | 17,0 | 18,0 | 100 |  |  |  |
| mężczyźni | % | 50 | 47,0 | 43,0 | 86 |  |  |  |
| kobiety | % | 50 | 53,0 | 57,0 | 114 |  |  |  |
| Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów doradczych i szkoleniowych | szt. | 200 | 67 | 377 | 188,50 | 6 | 377 | 188,50 |
| 2. liczba osób korzystających z doradztwa | osoby | 25 000 | 12 241 | 14 949 | 59,80 | 566 | 15 503 | 62,01 |
| mężczyźni | % | 65 | 57,2 | 57,6 | 53,02 | 48 | 57 | 54,63 |
| kobiety | % | 35 | 42,8 | 42,4 | 72,39 | 52 | 43 | 75,73 |
| młodzież do 25 lat | % | 20 | 27,8 | 28,1 | 84,16 | 22 | 28 | 86,78 |
| 3. liczba osób korzystających ze szkoleń | osoby | 15 000 | 13 296 | 16 640 | 110,93 | 706 | 17 350 | 115,67 |
| mężczyźni | % | 65 | 57,0 | 57,8 | 98,61 | 47 | 57 | 102,07 |
| kobiety | % | 35 | 43,0 | 42,2 | 133,83 | 53 | 43 | 140,91 |
| w tym: młodzież do 25 lat | % | 20 | 30,9 | 31,0 | 171,70 | 21 | 31 | 176,60 |
| 4. liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub jednorazowych dotacji | osoby | 4 000 | 5 602 | 6 754 | 168,85 | 321 | 7 075 | 176,88 |
| mężczyźni | % | 65 | 58,1 | 58,0 | 150,73 | 47 | 58 | 156,58 |
| kobiety | % | 35 | 41,9 | 42,0 | 202,50 | 53 | 42 | 214,57 |
| młodzież do 25 lat | % | 15 | 22,2 | 22,3 | 250,67 | 22 | 32 | 379,83 |
| 5. liczba osób korzystających z jednorazowych dotacji | osoby | 4000 | 5 460 | 6 573 | 164,33 | 380 | 6 953 | 173,83 |
| mężczyźni | % | 65 | 58,7 | 58,5 | 147,92 | 48 | 58 | 154,92 |
| kobiety | % | 35 | 41,3 | 39,5 | 185,36 | 52 | 42 | 208,93 |
| młodzież do 25 lat | % | 15 | 22,7 | 22,7 | 249,00 | 19 | 23 | 261,33 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektów | szt. | 4 000 | 7 032 | 8 572 | 214,30 |  |  |  |
| utworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa | % | 50 | 10,0 | 9,1 | 39,05 |  |  |  |
| utworzonych przez osoby odchodzące z przemysłów restrukturyzowanych (zagrożone utratą zatrudnienia) | % | 40 | 6,8 | 7,1 | 37,88 |  |  |  |
| prowadzonych przez kobiety | % | 20 | 38,2 | 38,1 | 408,63 |  |  |  |
| prowadzonych przez młodzież do 25 lat | % | 15 | 24,1 | 23,1 | 330,00 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, które działają na rynku 18 miesięcy po ich utworzeniu w liczbie mikroprzedsiębirstw nowo utworzonych w projektach ogółem | % | 75 | 67,0 | 68,0 | 90,67 |  |  |  |
| 2. Ilość miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach stworzonych lub utrzymanych 18 miesięcy po ich utworzeniu | szt. | 6 000 | 444 | 842 | 14,03 |  |  |  |
| Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba finansowanych projektów tworzenia i dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych | szt. | 16 | 3 | 46 | 287,50 | 1 | 49 | 306,25 |
| 2. liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym | szt. | 64 | 20 | 222 | 346,88 | 25 | 259 | 404,69 |
| 3. liczba finansowanych projektów grantów stażowych | szt. | 48 | 2 | 41 | 85,42 | 2 | 42 | 87,50 |
| 4. liczba finansowanych projektów stypendialnych dla doktorantów | szt. | 48 | 3 | 55 | 114,58 | 6 | 62 | 129,17 |
| 5. liczba osób korzystających ze staży | osoby | 1600 | 677 | 1 528 | 95,50 | 96 | 1 644 | 102,75 |
| mężczyźni | % | 50 | 57,0 | 54,1 | 103,25 | 72 | 54 | 111,38 |
| kobiety | % | 50 | 43,0 | 45,9 | 87,75 | 28 | 46 | 94,13 |
| 6. liczba osób otrzymujących stypendia | osoby | 800 | 809 | 1 610 | 201,25 | 1 966 | 3 561 | 445,13 |
| mężczyźni | % | 50 | 52,0 | 49,1 | 197,50 | 48 | 50 | 440,75 |
| kobiety | % | 50 | 48,0 | 50,9 | 205,00 | 52 | 50 | 449,50 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba podmiotów gospodarczych, które podpisały porozumienie o współpracy ze szkołami wyższymi oraz jednostkami naukowymi i innymi wspierającymi rozwój innowacyjny regionu w wyniku realizacji projektów | szt. | 800 | 173 | 1 005 | 125,63 |  |  |  |
| 2. Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w realizacji RSI, zatrudniających do 250 osób | szt. | 650 | 4 141 | 7 576 | 1 165,54 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach | % | 50 | 41,8 | 42,0 | 84,06 |  |  |  |
| Priorytet III Rozwój lokalny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość wdrożonych projektów w ramach Priorytetu z zakresu: | szt. | 10 724 | 260 | 5 155 | 48,07 | 168 | 5 267 | 49,11 |
| 1. transport | szt. | 100 | 27 | 795 | 795,00 | 24 | 818 | 818,00 |
| 2. środowisko | szt. | 200 | 44 | 800 | 400,00 | 40 | 840 | 420,00 |
| 3. kultura i turystyka | szt. | 240 | 17 | 189 | 78,75 | 9 | 194 | 80,83 |
| 4. infrastruktura edukacyjna | szt. | 90 | 73 | 261 | 290,00 | 67 | 302 | 335,56 |
| 5. infrastruktura ochrony zdrowia | szt. | 60 | 8 | 293 | 488,33 | 12 | 300 | 498,33 |
| 6. mikroprzedsiębiorstwa | szt. | 10 000 | 69 | 2612 | 26,12 | 1 | 2 598 | 25,98 |
| 7. modernizacja terenu | szt. | 34 | 22 | 205 | 602,94 | 15 | 215 | 632,35 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Długość dróg | km | +430 | 236,09 | 2 076,00 | - |  |  |  |
| 2. Ilość oczyszczonych ścieków | hm3 | +2,5% | 1 590,20 | 1 590,20 | +1,82% |  |  |  |
| 3. Ilość turystów (polskich i zagranicznych) | osoby | +3% | 12 529 996 | 12 529 996 | +31,30% |  |  |  |
| 4. Zmiana w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji | % | -8% | 6 603 313,45 PLN | 6 603 313,45 PLN | -13,74% (zmiana) |  |  |  |
| 5. Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych | osoby | - 1,9% | 9 199 | 53 156 | 300,50 |  |  |  |
| 6. Liczba osób zatrudnionych we wspartych mikroprzedsiębiorstwach | osoby | + 8% | 1 410 | 6 259 | 237,87 |  |  |  |
| 7. Powierzchnia zmodernizowanych terenów | ha | 2 700 | 18 543,08 | 43 324,28 | 1604,60 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PKB | mld PLN | +1% | 1,06 | 1,06 | +25,7% |  |  |  |
| 2. Stopa bezrobocia | % | -4% | 9,6 | 9,6 | -10,00 pkt % |  |  |  |
| Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Długość dróg powiatowych i gminnych | km | 215 | 148,88 | 1 694,34 | 788,06 | 32,28 | 1 711,79 | 796,18 |
| 2. Długość sieci rozdzielczej wodociągów | km | 218 | 344,46 | 2 191,52 | 1 005,28 | 335,54 | 2 525,31 | 1 158,40 |
| 3. Długość sieci kanalizacyjnych | km | 325 | 290,12 | 1 892,26 | 582,23 | 164,19 | 2 004,20 | 616,68 |
| 4. Długość sieci ciepłowniczej | km | bm | 0,00 | 3,33 | bm | 0,00 | 3,33 |  |
| 5. Liczba stacji uzdatniania wody | szt. | 62 | 39 | 85 | 137,10 | 1 | 86 | 138,71 |
| 6. Liczba oczyszczalni ścieków | szt. | 50 | 17 | 68 | 136,00 | 2 | 70 | 140,00 |
| 7. liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi | szt. | 85 | 4 | 31 | 36,47 | 2 | 31 | 36,47 |
| 8. liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii | szt. | 68 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. liczba finansowanych projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje | szt. | 17 | 0 | 10 | 58,82 | 0 | 10 | 58,82 |
| 10. liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) | szt. | 40 | 5 | 71 | 177,50 | 3 | 73 | 182,50 |
| 11. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej | szt. | 40 | 6 | 52 | 130,00 | 2 | 52 | 130,00 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział wspartych dróg w całkowitej długości dróg powiatowych i gminnych | % | bm | 0,09 | 1,00 | bm |  |  |  |
| 2. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów | osoby | +0,5% | 88 042 | 1 434 157 | 107,77 |  |  |  |
| 3. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej | osoby | +1,5% | 30 909 | 105 206 | 195,67 |  |  |  |
| 4. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku relizacji projektów | ha | 135 | 2 344,65 | 16 447,02 | 12 182,98 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wielkość migracji | (saldo) | +2% | 30 408 | 30 408 | +51,37% |  |  |  |
| 2. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) | osoby | +75000 | 3 176 921 | 3 176 921 | +443 254 osoby |  |  |  |
| 3. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych | hm3 | +2,5% | 292,51 | 292,51 | +22,62% |  |  |  |
| 4. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MW | +5,5% | - | - | - |  |  |  |
| Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. długość dróg powiatowych i gminnych | km | 215 | 68,19 | 332,42 | 154,61 | 8,88 | 344,34 | 160,16 |
| 2. długość sieci rozdzielczej wodociągów | km | 218 | 69,31 | 568,04 | 260,57 | 82,37 | 650,94 | 298,60 |
| 3. długość sieci kanalizacyjnych | km | 325 | 163,21 | 515,91 | 158,74 | 2,23 | 520,40 | 160,12 |
| 4. Długość sieci ciepłowniczej | km | bm | 0,93 | 3,64 | bm | 0,00 | 3,64 |  |
| 5. Liczba stacji uzdatniania wody | szt. | 62 | 6 | 26 | 41,94 | 1 | 27 | 43,55 |
| 6. liczba oczyszczalni ścieków | szt. | 50 | 8 | 21 | 42,00 | 0 | 21 | 42,00 |
| 7. liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi | szt. | 85 | 0 | 8 | 9,41 | 0 | 8 | 9,41 |
| 8. liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii | szt. | 68 | 0 | 3 | 4,41 | 0 | 3 | 4,41 |
| 9. liczba finansowanych projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje | szt. | 17 | 0 | 8 | 47,06 | 0 | 8 | 47,06 |
| 10. liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) | szt. | 40 | 5 | 44 | 110,00 | 4 | 47 | 117,50 |
| 11. liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej | szt. | 40 | 1 | 22 | 55,00 | 0 | 22 | 55,00 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Udział wspartych dróg w całkowitej długości dróg powiatowych i gminnych | % | bm | 0,16 | 0,77 | bm |  |  |  |
| 2. Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów | osoby | + 0,5% | 10 490 | 53 495 | 263,06 |  |  |  |
| 3. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej | osoby | + 1,5% | 5 675 | 73 192 | 235,27 |  |  |  |
| 4. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha | 135 | 273,33 | 3 416,14 | 2 530,47 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wielkość migracji | (saldo) | +2% | -27 195 | -27 195 | -23,06% |  |  |  |
| 2. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) | osoby | +75 000 | 12 529 996 | 12 529 996 |  |  |  |  |
| 3. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych | hm3 | +2,5% | 1 590,20 | 1 590,20 | +1,82% |  |  |  |
| 4. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MW | +5,5% | 0,00 | 1,08 | - |  |  |  |
| Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Długość dróg powiatowych i gminnych | km | bm | 19,01 | 49,24 | bm | 2,30 | 54,56 | - |
| 2. Powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach | m2 | +50 000 | 9 093,27 | 16 375,33 | 32,75 | 2 782,17 | 19 157,50 | 38,32 |
| 3. Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych | m2 | +15 000 | 18 996,21 | 38 076,21 | 253,84 | 0,00 | 38 076,21 | 253,84 |
| 4. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) | szt. | 40 | 4 | 59 | 147,50 | 9 | 67 | 167,50 |
| 5. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej | szt. | 40 | 4 | 27 | 67,50 | 0 | 27 | 67,50 |
| 6. Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym | ha | 200 | 50,18 | 105,43 | 52,71 | 13,16 | 118,57 | 59,29 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Liczba przestępstw w miastach na terenach poddanych rewitalizacji | szt. | -7% | 18 687 | 81 919 | 100,39 |  |  |  |
| 2. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem | szt. | bm | 27 825 | 56 352 | 100,07 |  |  |  |
| 3. Liczba miejsc pracy stworzonych na terenie zrewitalizowanym | szt. | bm | 4 570 | 8 660 | 100,47 |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba mieszkańców na terenach poddanych rewitalizacji | osoby | +13 000 | 4 110 328 | 7 590 636 | 186,18 |  |  |  |
| 2.Stopa bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych | % | -4% | 13,69 | 17,35 | -5,11 pkt % |  |  |  |
| 3. Migracje z terenów poddanych rewitalizacji | saldo | +4% | -8 241 | -12 420 | -11,11% |  |  |  |
| 4. Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym | osoby | +10% | 55 235 | 114 835 | 197,53 |  |  |  |
| Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw | szt. | 10 000 | 69 | 2 612 | 26,12 | 1 | 2 598 | 25,98 |
| 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich | szt. | 5 000 | 186 | 691 | 13,82 | 7 | 704 | 14,08 |
| 3. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu | szt. | 2 000 | 359 | 1 918 | 95,90 | 14 | 1 939 | 96,95 |
| 4. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji | szt. | 3 000 | 91 | 470 | 15,67 | 5 | 472 | 15,73 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw w ogóle mikroprzedsiębiorstw | % | 0,3% | 0,00 | 0,07 | 0,19 |  |  |  |
| 2. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich | % | bm | 0,01 | 0,05 | bm |  |  |  |
| 3. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu | % | bm | 0,01 | 0,08 | bm |  |  |  |
| 4. Udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji | % | bm | 0,02 | 0,08 | bm |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zmiana wielkości obrotów mikroprzedsiębiorstw | tys. PLN | +5% | 671 063 | 671 063 | +35,13% |  |  |  |
| 2. Liczba pracujących poza rolnictwem na obszarach wiejskich | osoby | +10% | 1 316 537 | 1 316 537 | +15,00% |  |  |  |
| 3. Liczba osób zatrudnionych we wpartych mikroprzedsiębiorstwach | osoby | +8% | 1 498 | 6 259 | 172,53 |  |  |  |
| Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe | m2 | 136000 | 64 405,22 | 439 810,76 | 323,39 | 145 529,25 | 585 340,01 | 430,40 |
| 2. Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i sportowych | szt. | 90 | 36 | 252 | 280,00 | 63 | 303 | 336,67 |
| 3. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 63 | 1 586 | 3 477 | 5 519,05 | 35 | 3 512 | 5 574,60 |
| 4. Liczba wspartych zakładów opieki zdrowotnej | szt. | 60 | 21 | 293 | 488,33 | 5 | 298 | 496,67 |
| Wskaźnik*** Rezultatu* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Udział zakładów opieki zdrowotnej, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej | % | 0,4% | 0,12 | 1,71 | 428,26 |  |  |  |
| 2. Udział zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej | % | 0,2% | 51,13 | 23,47 | 11 735,52 |  |  |  |
| 3. Udział obiektów dydaktycznych i badawczych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie obiektów dydaktycznych i badawczych | % | bm | 0,09 | 0,70 | bm |  |  |  |
| Wskaźnik*** Oddziaływania* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych | osoby | +14% | 229 256 | 229 256 | -31,60% |  |  |  |
| 2. Liczba hospitalizowanych w szpitalach powiatowych | osoby | +3% | 337 225 | 337 225 | +47,5% |  |  |  |
| 3. Potencjalna liczba badań medycznych wykonanych zakupionym nowym sprzętem medycznym | szt. | bm | 716 727 | 2 752 648 | bm |  |  |  |
| Priorytet IV Pomoc Techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego | szt. | 20 | 4 | 13 | 65,00 | 0 | 13 | 65,00 |
| 2. Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR | szt. | 320 | 23 | 112 | 35,00 | 8 | 141 | 44,06 |
| 3. Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących w latach 2004 - 2008 | szt. | 788 | 16 | 305 | 38,71 | 2 | 307 | 38,96 |
| 4. Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów i programu na szczeblu centralnym i regionalnym oraz programowania RPO na lata 2007-2013 ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2006) | osoby | 600 | 774 | 1 510 | 251,67 | 83 | 1 510 | 251,67 |
| Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz w programowanie RPO na lata 2007-2013 objętych szkoleniami (w latach 2004-2008) | osoby | 400 | 3 684 | 8 588 | 2 147,00 | 1 407 | 9 585 | 2 396,25 |
| 2. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen | szt. | 50 | 83 | 187 | 374,00 | 29 | 216 | 432,00 |
| 3. Liczba dokonanych ewaluacji | szt. | 27 | 25 | 27 | 100,00 | 6 | 33 | 122,22 |
| ex-post | szt. | 1 | 3 | 3 | 300,00 | 0 | 3 | 300,00 |
| ex-ante | szt. | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| tematycznych | szt. | 10 | 22 | 24 | 240,00 | 6 | 30 | 300,00 |
| 4. Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013 | szt. | 560 | 592 | 1755 | 313,39 | 95 | 1 850 | 330,36 |
| Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik*** Produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013 | szt. | 300000 | 683 563 | 2 782 284 | 927,43 | 130 834 | 2 852 251 | 950,75 |
| 2. Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013 | szt. | 250 | 1 509 | 6 930 | 2 772,00 | 101 | 7 029 | 2 811,60 |
| 3. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) | osoby | 1600 | 9 011 | 37 627 | 2 351,69 | 989 | 38 596 | 2 412,25 |
| Zmiany in minus w sprawozdaniu za I półrocze 2009 r. w stosunku do sprawozdania za 2008 r. wynikają z korekt Instytucji Pośredniczących (lub Instytucji Wdrażających). Zmiany w wartościach wynikają z błędów pisarskich lub korekt nadsyłanych przez beneficjentów po kontroli projektów. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wskaźniki postępu rzeczowego wykazywane w odniesieniu do 2008 r. agregowane były ze sprawozdań końcowych projektów, wobec których przeprowadzono do końca 2008 r. kontrolę.

Zaprezentowane wartości dotyczące 2007 r. pochodzą ze źródeł statystycznych, a w przypadku PKB – roku 2006.

Wskaźniki postępu rzeczowego wykazywane w odniesieniu do I półrocza 2009 r. agregowane były ze sprawozdań końcowych projektów, wobec których przeprowadzono do końca czerwca 2009 r. kontrolę.

Wartość obliczona na podstawie badania zrealizowanego w 2008 r. „Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska”, http://www.zporr.gov.pl/Ewaluacje/.

Wartość określona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie badania „Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (4 edycja badania dotycząca roku 2007)”.

na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie IZ ZPORR w 2008 r. przez firmę "ARC Rynek i Opinia" Sp. z o.o., pn. „Badanie ankietowe Beneficjentów Ostatecznych Priorytetu 2 ZPORR”.

Na niski poziom wskaźnika Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii największy wpływ miało późne wejście w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. Nr 219 z dnia 31 października 2005 r., poz.1857).

Wyniki zostały oszacowane na podstawie wskaźników wybranych przez Beneficjentów do monitorowania, a także – w przypadku mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich – na podstawie obszaru zaznaczonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, w przypadku mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu – na podstawie mapy ww. obszarów zawartej w Uzupełnieniu ZPORR, a w przypadku – mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji – na podstawie zestawienia ww. terenów opracowanego przez Instytucje Pośredniczące.

Środki UE i krajowe środki publiczne. Faktury obejmujące wydatki beneficjentów obejmują również środki prywatne.

Przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiązującym w dniu poświadczenia wydatków przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej; dane zostały skorygowane o środki odzyskane od beneficjentów i nie uwzględniają odsetek karnych.

Alokacja na poszczególne źródła finansowania. W alokacji nie uwzględniono środków prywatnych (zgodnie 
z tabelą finansową).

Środki UE i krajowe środki publiczne. Faktury obejmujące wydatki beneficjentów obejmują również środki prywatne.

Przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiązującym w dniu poświadczenia wydatków przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej; dane zostały skorygowane o środki odzyskane od beneficjentów i  nie uwzględniają odsetek karnych.

Alokacja na poszczególne źródła finansowania. W alokacji nie uwzględniono środków prywatnych (zgodnie 
z tabelą finansową).

Okres dokonywanych refundacji z kont programowych na konta beneficjentów/Instytucji Wdrażających, odpowiadający okresowi wniosków o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej.

Łącznie ze środkami prywatnymi.

Środki UE i krajowe środki publiczne.

Instytucje Pośredniczące dokonują płatności na rzecz beneficjentów w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR.

IZ ZPORR dokonuje płatności na rzecz beneficjentów w ramach Priorytetu 4 ZPORR.

Środki EFRR odpowiadają środkom ujętym we wniosku Instytucji Płatniczej do Komisji Europejskiej; przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiązującym w dniu poświadczenia wydatków przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej; dane zostały skorygowane o środki odzyskane od beneficjentów i  nie uwzględniają odsetek karnych.

Przedział czasowy odpowiada okresom wniosków przekazanych przez Instytucje Pośredniczące do Instytucji Zarządzającej.

Instytucje Pośredniczące dokonują płatności na rzecz beneficjentów w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR.

IZ ZPORR dokonuje płatności na rzecz beneficjentów w ramach Priorytetu 4 ZPORR.

Środki EFRR odpowiadają płatnościom z kont programowych oraz środkom ujętym we wniosku Instytucji Płatniczej do Komisji Europejskiej przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiązującym w dniu poświadczenia wydatków przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej; dane zostały skorygowane 
o środki odzyskane od beneficjentów i  nie uwzględniają odsetek karnych.

Przedział czasowy odpowiada okresom wniosków przekazanych przez Instytucje Pośredniczące do Instytucji Zarządzającej.

Dodano 2 kontrole, które nie zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym  AIR za 2008r.