WSTĘP

Lata 2004-2006 to okres szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, któremu towarzyszyły korzystne zmiany strukturalne, poprawa wewnętrznej równowagi gospodarczej oraz polepszenie sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do większości kategorii społecznych 
i ekonomicznych postępowała konwergencja z wartościami średnimi dla Unii Europejskiej, jednak przy pogłębianiu się różnic rozwojowych wewnątrz kraju. Ważnym impulsem przyspieszenia wzrostu gospodarczego Polski i zmian w strukturze gospodarki była akcesja do UE i związany z nią napływ funduszy unijnych, choć istotne znaczenie miała również utrzymująca się przez przeważającą część analizowanego okresu pomyślna koniunktura w gospodarce światowej.

Cel strategiczny Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 2004-2006 zdefiniowano jako: „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym”.

Ocena wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych (tempo wzrostu, poziom oraz struktura tworzenia i podziału PKB, wskaźniki zatrudnienia i stopa bezrobocia, poziom i struktura zatrudnienia, poziom wydajności pracy, inflacja, relacje deficytu i długu sektora finansów publicznych oraz salda obrotów bieżących do PKB), uzyskanych w 2006 r. i 2007 r. wskazuje, że:

- nie tylko osiągnięto ale i niejednokrotnie przekroczono wartości docelowe zakładane w NPR 2004-2006;

- tempo zmian po 2003 roku kształtowało się bardziej korzystnie niż w okresie 2000-2003 (wynikało to zarówno z oddziaływania funduszy unijnych, jak i z kształtowania się cyklu koniunkturalnego);

- rozwój gospodarczy po 2003 roku miał charakter zrównoważony – odbywał się w warunkach dalszej poprawy równowagi makroekonomicznej (zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym) oraz stabilizacji finansowej.

Generalnie można stwierdzić, że cele NPR 2004-2006 określone we wskaźnikach ekonomiczno-społecznych zostały osiągnięte w obszarach uzależnionych od wysokiego wzrostu gospodarczego, jakiego Polska doświadczyła w tym okresie, np. w zakresie uzyskania określonego poziomu wskaźnika konwergencji, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia, a także korzystnych zmian w strukturze pracujących. Natomiast poniżej zakładanych w NPR kształtowały się wskaźniki ilustrujące konkurencyjność gospodarki (w tym nakłady na B+R, dostępność komunikacyjna i informacyjna).

Obok oceny kształtowania się poziomu wskaźników monitorujących, należy podkreślić znaczenie NPR 2004-2006 dla przyspieszenia wspierania środkami unijnymi rozwoju kraju, integracji gospodarczej Polski z UE oraz poprawy poziomu życia ludności i zbliżania się do średnich unijnych w zakresie wskaźników ilustrujących jakość życia. Nastąpił ogromny postęp w zakresie wdrażania nowych metod i procedur w realizacji projektów korzystających ze wsparcia publicznego, jak również zmiana postaw społecznych na rzecz efektywnego działania i wykorzystania środków unijnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) był jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużyły do realizacji NPR na lata 2004-2006. ZPORR przewidywał w ramach wszystkich priorytetów możliwość realizacji bardzo szerokiego zakresu zadań, które mogły uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości maksymalnie 75% ich wartości. ZPORR był największym programem pod względem alokacji w perspektywie finansowej 2004-2006 oraz jedynym programem dwufunduszowym (EFRR/EFS). Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach ZPORR stanowiła prawie 40% wszystkich środków przeznaczonych na Fundusze Strukturalne w ramach perspektywy finansowej 2004 – 2006 można stwierdzić, że właśnie ZPORR miał kluczowy wpływ na realizację celów określonych w NPR.

Sprawozdanie końcowe z realizacji ZPORR 2004-2006 składa się z jedenastu rozdziałów.

Rozdział pierwszy niniejszego raportu prezentuje ogólne informacje dotyczące ZPORR 2004 – 2006.

W rozdziale drugim omówiona została ogólna sytuacja społeczno – ekonomiczna w Polsce w latach 2004 – 2009. W ostatnim roku wdrażania Programu przedstawiono również wpływ kryzysu na gospodarkę kraju. Ponadto opisane zostały powiązania realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi, jak również zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem.

Rozdział trzeci dotyczy przebiegu realizacji Programu pod względem ilościowym i jakościowym w poszczególnych Priorytetach ZPORR. Dodatkowo zostały zawarte informacje między innymi nt.: analizy IZ ZPORR dotyczącej osiągniętych wartości wskaźników w ramach Programu, rola wskaźników, pozyskiwanie danych do wskaźników, Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, rekomendacje IZ ZPORR dotyczące wskaźników dla obecnej i przyszłej perspektywy. Jednocześnie w rozdziale tym omówiony został wkład (ilościowy, jakościowy i finansowy) do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Narodowego Planu na Rzecz Zatrudnienia.

Kolejny rozdział - czwarty, zawiera dane nt. postępu finansowego w podziale na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Zawarte zostało również zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych wydatków kwalifikowanych w ramach Programu.

W rozdziale piątym zaprezentowane zostały informacje dotyczące prac członków Komitetu Monitorującego podczas poszczególnych posiedzeń, które miały miejsce w kolejnych latach wdrażania Programu. W szczególności opisano zmiany jakie zostały przyjęte przez członków KM ZPORR do Programu i Uszczegółowienia Programu, jak również modyfikacje/ usprawnienia systemu wdrażania.

Rozdział szósty prezentuje opis przyjętego systemu monitoringu oraz jego usprawnienia. Ponadto przedstawiony został system pozyskiwania danych w ramach monitorowania i sprawozdawczości. Dodatkowo przedstawione zostały działania podjęte przez IZ ZPORR w zakresie ewaluacji Programu.

W następnym rozdziale – siódmym – opisane zostały informacje o przeprowadzonych kontrolach i wykrytych nieprawidłowościach w ZPORR. Dodatkowo zawarte zostały najważniejsze ustalenia z not sygnalizacyjnych Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. W rozdziale tym opisane zostały również najważniejsze problemy, które pojawiały się podczas realizacji Programu oraz środki zaradcze jakie podjęła IZ ZPORR aby sprawnie realizować Program.

W rozdziale ósmym przedstawiono informacje dotyczące stopnia wykorzystania pomocy technicznej ZPORR pod względem ilościowym i jakościowym.

Rozdział dziewiąty opisuje działania podjęte w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu, w ujęciu regionalnym i krajowym.

W rozdziale dziesiątym opisane zostały zasady polityk wspólnotowych względem zgodności z realizacją programu (zamówienia publiczne, ochrona środowiska, równość szans, pomoc publiczna, wspieranie zatrudnienia).

Ostatni rozdział – jedenasty – opisuje duże projekty realizowane w ramach Programu, czyli takie, których koszt całkowity przekracza 50 mln Euro. W ramach ZPORR realizowano dwa takie projekty.

Ponadto w związku z tym, że IZ ZPORR nie przesyłała do Komisji Europejskiej sprawozdania za rok 2008 niniejszy dokument zawiera streszczenie realizacji Programu w roku 2008 i w I połowie roku 2009 (załącznik nr 1).